## LEVANTAMENTO VILA NATHALIA
ESCOLA VILA NATHALIA
LEANTAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ESCOLA VILA NATHALIA
ITENS | CodigoSubPlanilha | COD. SERVIÇO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | PROPOSTO | QExecutada | QAnterior | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CALCULO | OBSERVAÇÕES | PREÇO UNITÁRIO | PreçoProposto | VExecutado | VAnterior | VAcumulado | R$ SALDO CONTRATUAL
10100 |  | 10000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10101 |  | 10455 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² |  | 0 | 16 | 16 | (2,00*4,00)*2=16m² |  | 325.57 | 5209.12 | 0 | 5209.12 | 5209.12 | 325.57
|  |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UND |  |  |  |  | 1
|  |  |  | UND |  |  |  |  | 1
10102 |  | 920137 | SINAPI 0 73822/002 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² |  | 0 | 20193.72 | 20193.72 |  |  | 0.55 | 11106.54 | 0 | 11106.54 | 11106.54 | 0.55
10103 |  | 925285 | SINAPI 0 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA,NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_02/2016 | M² |  | 0 | 6 | 6 | 3,00*2,00=6m² |  | 652.03 | 3912.18 | 0 | 3912.18 | 3912.18 | 652.03
10104 |  | 925286 | SINAPI 0 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,INCLUSO PRATELEIRAS.AF_02/2016 | M² |  | 0 | 20 | 20 | 5,00*4,00=20m² |  | 482.92 | 9658.4 | 0 | 9658.4 | 9658.4 | 482.92
10105 |  | 925287 | SINAPI 0 93211 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_02/2016 | M² |  | 0 | 20 | 20 | 5,00*4,00=20m² |  | 364.12 | 7282.4 | 0 | 7282.4 | 7282.4 | 364.12
10106 |  | 925288 | SINAPI 0 93213 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EVESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO .AF_02/2016 | M² |  | 0 | 10 | 10 | 2,00*5,00=10m² |  | 693.32 | 6933.2 | 0 | 6933.2 | 6933.2 | 693.32
10107 |  | 949478 | SINAPI 72897 0 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M³ |  | 0 | 2019.37 | 2019.37 |  |  | 18.54 | 37439.11 | 0 | 37439.11 | 37439.11 | 18.54
10108 |  | 949479 | SINAPI 72887 0 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³ KM |  | 0 | 16000 | 16000 |  |  | 1.2 | 19200 | 0 | 19200 | 19200 | 1.2
10109 |  | 925289 | EUVN.001 PRÓPRIO 0 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO,INCLUSIVE MONTAGEM REF.SINAPI 73618 ( 10/2017 ) | M² |  | 0 | 26 | 26 |  |  | 7.93 | 999.18 | 0 | 206.18 | 206.18 | 7.93
10110 |  | 925290 | SINAPI 0 74077/003 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA,ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | M² |  | 0 | 3228.08 | 3228.08 | PREVER PARA A QUADRA |  | 4.69 | 15139.69 | 0 | 15139.69 | 15139.69 | 4.69
0
0
20100 |  | 200071 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20101 |  | 925291 | SINAPI 0 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO | M³ |  | 0 | 5119.86 |  | PROJETO VER IN LOCO |  | 5.5 | 28159.23 | 0 | 28159.23 | 28159.23 | 5.5
20102 |  | 925292 | EUVN.002 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO DE ATERRO COM TRANSPORTE | M³ |  | 0 | 715.18 | 715.18 |  |  | 51.94 | 37146.44 | 0 | 37146.44 | 37146.44 | 51.94
20103 |  | 960118 | SINAPI 74005/002 0 COMPACTAÇÃO MECANICA C/CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80HP) | M³ | 7371 | 0 | 7371 | 7371 |  |  | 5.54 | 40835.34 | 0 | 40835.34 | 40835.34 | 5.54
20104 |  | 921119 | SINAPI 0 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.AF_03/2016 | M³ |  | 0 | 531.19 |  |  |  | 54.83 | 29125.14 | 0 | 29125.14 | 29125.14 | 54.83
0
0
30100 |  | 645158 | FUNDAÇÕES |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30101 |  | 925293 | EUVN.003 PRÓPRIO 0 ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA"IN LOCO" D=320 MM 0 REF SETOP ( FUN0STR0015 ) | M | 2414.7 | 0 | 2414.7 | 2414.7 |  |  | 79.79 | 192668.91 | 0 | 192668.91 | 192668.91 | 79.79
30102 |  | 925294 | EUVN.004 PRÓPRIO 0 LASTRO DE BRITA 02 REF. AGESUL REF.0601003000 | M³ | 18.01 | 0 | 18.01 | 18.01 |  |  | 79.26 | 1427.47 | 0 | 1427.47 | 1427.47 | 79.26
30103 |  | 925295 | EUVN.005 PRÓPRIO 0 APILOAMENTO DE SOLO,PARA RECEBIMENTO DE LASTRO COM MAÇO DE 30 KG REF.AGESUL 1701000100 | M² | 351.68 | 0 | 351.68 | 351.68 |  |  | 10.39 | 3653.95 | 0 | 3653.95 | 3653.95 | 10.39
30104 |  | 925296 | EUVN.006 PRÓPRIO 0 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X REF.SINAPI 5651 (08/2017) | M² | 1440.23 | 0 | 1440.23 | 1440.23 |  |  | 30.57 | 44027.83 | 0 | 44027.83 | 44027.83 | 30.57
30105 |  | 921931 | SINAPI0965440ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA050 DE 6,3MM0MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 560 | 0 | 560 | 560 |  |  | 10.57 | 5919.2 | 0 | 5919.2 | 5919.2 | 10.57
30106 |  | 921932 | SINAPI0965430ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA060 DE 5MM0MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3495.31 | 0 | 3495.31 | 3495.31 |  |  | 12.01 | 41978.67 | 0 | 41978.67 | 41978.67 | 12.01
30107 |  | 948721 | SINAPI074157/0040LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M³ | 171.91 | 0 | 171.91 | 171.91 |  |  | 90.89 | 15624.89 | 0 | 15624.89 | 15624.89 | 90.89
30108 |  | 921196 | SINAPI 0 94964 CONRETO FCK = 20MPA,TRAÇO 1:2 , 7:3 ( CIMENTO / AREIA M´DIA /BRITA 1 ) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 I.AF_07/2016 | M³ | 171.91 | 0 | 171.91 | 171.91 |  |  | 302.96 | 52081.85 | 0 | 52081.85 | 52081.85 | 302.96
30109 |  | 923371 | SINAPI 0 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO,VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 0 50 DE 10 MM 0 MONTAGEM.AF_06/2017 | KG | 3420.2 | 0 | 3420.2 | 3420.2 |  |  | 8.5 | 29071.7 | 0 | 29071.7 | 29071.7 | 8.5
30110 |  | 920386 | SINAPI0927910CORTE E DOBRA DE AÇO CA060, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAIS DIVERSAS, EXCETO LAJES | KG |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.2 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2
30111 |  | 922338 | SINAPI 0 74106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA ,DUAS DEMÃOS | M² | 760.28 | 0 | 760.28 | 760.28 |  |  | 8.33 | 6333.13 | 0 | 6333.13 | 6333.13 | 8.33
0
|  |  | ESTACAS ESCAVADAS DA PASSARELA | [12 empty] | 0
40100 |  | 951300 | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40101 |  | 923182 | SINAPI0927780ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 10,0MM0MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4125.35 | 0 | 4125.35 | 4125.35 |  |  | 8.46 | 34900.46 | 0 | 34900.46 | 34900.46 | 8.46
40102 |  | 925297 | SINAPI 0 92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 12,5 MM 0 MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 3807.9 | 0 | 3807.9 | 3807.9 |  |  | 7.54 | 28711.56 | 0 | 28711.56 | 28711.56 | 7.54
40103 |  | 925298 | SINAPI 0 92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 0 50 DE 16,0 MM.MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 6.98 | 698 | 0 | 698 | 698 | 6.98
40104 |  | 923495 | SINAPI 0 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA060 DE 5,0MM 0 MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 2630.43 | 0 | 2630.43 | 2630.43 |  |  | 12 | 31565.16 | 0 | 31565.16 | 31565.16 | 12
40105 |  | 920802 | SINAPI0927180CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO C/ SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M²0LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 46.74 | 0 | 46.74 | 46.74 |  |  | 435.34 | 20347.79 | 0 | 20347.79 | 20347.79 | 435.34
40106 |  | 923373 | SINAPI 0 92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES C/ ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25M²,PÉ0DIREITO SIMPLES,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,10 UTILIZAÇÕES.AF_12/2015 | M² | 951.71 | 0 | 951.71 | 951.71 |  |  | 33.69 | 32063.1 | 0 | 32063.1 | 32063.1 | 33.69
40107 |  | 925299 | SINAPI 0 92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 0 50 DE 6,3 MM.MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 366 | 0 | 366 | 366 |  |  | 10.6 | 3879.6 | 0 | 3879.6 | 3879.6 | 10.6
40108 |  | 923497 | SINAPI 0 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 8,0MM 0 MONTAGEM.AF12/2015 | KG | 874.76 | 0 | 874.76 | 874.76 |  |  | 10.37 | 9071.26 | 0 | 9071.26 | 9071.26 | 10.37
40109 |  | 925300 | SINAPI 0 92773 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,FCK=20 MPA,PARA LAJES PRÉ MOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M².LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_12/2015 | M³ | 63.02 | 0 | 63.02 | 63.02 |  |  | 353.63 | 22285.76 | 0 | 22285.76 | 22285.76 | 353.63
40110 |  | 923562 | SINAPI 0 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA ,ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA,PÉ0DIREITO SIMPLES,EM MADEIRA SERRADA,4UTILIZAÇÕES. | M² | 1179.12 | 0 | 1179.12 | 1179.12 |  |  | 75.43 | 88941.02 | 0 | 88941.02 | 88941.02 | 75.43
40111 |  | 925301 | SINAPI 0 74141/002 LAJE PRÉ 0 MOLD.BETA 12 P/3,5 KN/M² VÃO 4,1M INCL.VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 15 MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MÃO DE OBRA | M² | 1326.65 | 0 | 1326.65 | 1326.65 |  |  | 76.97 | 102112.25 | 0 | 102112.25 | 102112.25 | 76.97
40112 |  | 923500 | SINAPI 0 93182 VERGA PRÉ0MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO.AF_03/2016 | M | 20.9 | 0 | 20.9 | 20.9 |  |  | 22.38 | 467.74 | 0 | 467.74 | 467.74 | 22.38
40113 |  | 923499 | SINAPI 0 93194 CONTRAVERGA PRÉ0MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO.AF_03/2016 | M | 20.9 | 0 | 20.9 | 20.9 |  |  | 22.07 | 461.26 | 0 | 461.26 | 461.26 | 22.07
40114 |  | 925302 | SINAPI 0 93183 VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM MAS DE 1,5 M DE VÃO.AF_03/2016 | M | 250.45 | 0 | 250.45 | 250.45 |  |  | 28.8 | 7212.96 | 0 | 7212.96 | 7212.96 | 28.8
40115 |  | 921937 | SINAPI0931950CONTRAVERGA PRÉ0MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 250.45 | 0 | 250.45 | 250.45 |  |  | 26.02 | 6516.7 | 0 | 6516.7 | 6516.7 | 26.02
40116 |  | 923501 | SINAPI 0 93184 VERGA PRÉ0MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO.AF_03/2016 | M | 55.3 | 0 | 55.3 | 55.3 |  |  | 17.21 | 951.71 | 0 | 951.71 | 951.71 | 17.21
40117 |  | 921938 | SINAPI0931850VERGA PRÉ0MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14.45 | 0 | 14.45 | 14.45 |  |  | 28.35 | 409.65 | 0 | 409.65 | 409.65 | 28.35
0
50100 |  | 931031 | COBERTURA |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
50101 |  | 925303 | EUVN.007 PRÓPRIO 0 ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 (REF.SINAPI 73970/001) | KG |  | 0 | 16740 | 19820 | 4195+6300+5260+4065 |  | 9.73 | 314279 | 0 | 162880.2 | 162880.2 | 9.73
|  |  | BLOCO A | [5 empty] | 4195,00 KG (CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE., ESCOLA 12 SALAS, PROJETO ESTRTURA METÁLICA, ( PRANCHA 04/30. R 03) | LISTA DE MATERIAS NA PRANCHA 04/30 -ESTRUTURA METALICA
|  |  | BLOCO B | [5 empty] | EXECUTADO
|  |  | BLOCO C | [5 empty] | EXECUTADO
|  |  | BLOCO D | [5 empty] | 6300,00 KG (CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE., ESCOLA 12 SALAS, PROJETO ESTRTURA METÁLICA, (EST PRANCHA 16/30. R 03) | LISTA DE MATERIAS NA PRANCHA 16/30 -ESTRUTURA METALICA
|  |  | BLOCO E | [5 empty] | 5260,00KG(CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE., ESCOLA 12 SALAS, PROJETO ESTRTURA METÁLICA, (EST PRANCHA 20/30. R 03) | LISTA DE MATERIAS NA PRANCHA 20/30 -ESTRUTURA METALICA
|  |  | BLOCO E- 1 | [5 empty] | EXECUTADO
|  |  | BLOCO F | [5 empty] | 4065,00 KG (CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE., ESCOLA 12 SALAS, PROJETO ESTRTURA METÁLICA, (EST PRANCHA 58/58. R 03)
50102 |  | 925015 | SINAPI 0 94442 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 | M² |  |  |  | 1178.1156 | ((7,20*2,75)+(12*14,4)+(12*25,4)+(10,26*36,26)+(10,26*28,8)) | +41 | 31.04 | 81213.67 | 15711.51 | 37639.1 | 53350.61 | 31.04
|  |  | CIRCULAÇÃO BLOCO A |  |  |  |  | 19.8 | CONFORME PROJETO ARQ 2/56 R02 7,20*2,75
|  |  | BLOCO A |  |  |  |  | 172.8 | CONFORME PROJETO ARQ 2/56 R02 12*14,40
|  |  | BLOCO B | [5 empty] | EXECUTADO
|  |  | BLOCO C | [5 empty] | EXECUTADO
|  |  | BLOCO D |  |  |  |  | 304.8 | CONFORME PROJETO ARQ 13/56 R02 12,00*25,40
|  |  | BLOCO E 1 | [5 empty] | EXECUTADO
|  |  | BLOCO E 2 |  |  |  |  | 372.0276 | CONFORME PROJETO ARQ 16/56 R02 10,26*36,26
|  |  | BLOCO F |  |  |  |  | 295.488 | CONFORME PROJETO ARQ 19/56 R02 10,26*28,80
|  |  | COBERTURA ENTRE O BLOCO A e O BLOCO D |  |  |  |  | 13.2 | CONFORME PROJETO ARQ 13/56 R02 4,80*2,75
|  |  | REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS CERAMICA, TIPO ROMANA |  |  |  |  | 653 | (222,64*0,05+222,64*0,05+371,75*0,05)*16=654un BLOCO B 178 TELHAS BLOCO C 178 TELHAS BLOCO E 1 297TELHAS | ACRESCENTAR 5% DE TELHAS NOS BLOCOS B,C e E 1 PARA REPOR E SUBSTITUIR TELHAS FURTADAS E QUEBRADAS
|  |  | FECHAMENTO COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO, ENTRE A DIFERENÇA DE ALTURA DOS TELHADOS. BLOCO D, e BLOCO A |  |  |  |  | 27.12 | PROJETO ARQ. PRANCHA 12/56 BLOCO D 23,04*0,36*2 PROJETO ARQ. PRANCHA 3/56 BLOCO A 14,64*0,36*2
|  |  | CHAPA DE FECHAMENTO DE AÇO PRETA #16, 1,52mm, | m² |  |  |  | 106.1
|  |  | BLOCO A |  |  |  |  | 14.904 | PROJETO ARQUITETONICO, PRANCHA 4/56((5,01*2+2,40)*0,60)*2) | CHAPA DE FECHAMENTO NÃO ENCONTRADA NA LISTA DE MATERIAS DO PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
|  |  | BLOCO B |  |  |  |  | 15.26 | PROJETO DE ESTRUTUTA METALICA, PRANCHA 8/30 (10,90*0,35*2)*2
|  |  | BLOCO C |  |  |  |  | 15.26 | PROJETO DE ESTRUTUTA METALICA, PRANCHA 12/30 (10,90*0,35*2)*2
|  |  | BLOCO D |  |  |  |  | 14.904 | PROJETO ARQUITETONICO, PRANCHA 3/56 ((5,01*2+2,40)*0,60)*2) | CHAPA DE FECHAMENTO NÃO ENCONTRADA NA LISTA DE MATERIAS DO PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
|  |  | BLOCO E1 |  |  |  |  | 15.26 | PROJETO DE ESTRUTUTA METALICA, PRANCHA 20/30 (10,90*0,35*2)*2
|  |  | BLOCO E2 |  |  |  |  | 15.26 | PROJETO DE ESTRUTUTA METALICA, PRANCHA 20/30 (10,90*0,35*2)*2
|  |  | BLOCO F |  |  |  |  | 15.26 | PROJETO DE ESTRUTUTA METALICA, PRANCHA 24/30 (10,90*0,35*2)*2
50103 |  | 923391 | SINAPI 0 94213 TELHADO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5 MM,COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO IÇAMENTO.AF_06/2016 | M² |  | 0 | 0 | 329.28 | (((3,6*3,6)*9)+55,40*3,6) |  | 40.59 | 15407.15 | 0 | 0 | 0 | 40.59 | 0
|  |  | PASSARELA A-B |  |  |  |  | 12.96 | PROJETO ARQ. PRANCHA 01/56 R 02 (3,6*3,6), (1 MÓDULO)
|  |  | PASSARELA A-C |  |  |  |  | 12.96 | PROJETO ARQ. PRANCHA 01/56 R 02 (3,6*3,6) (1 MÓDULO)
|  |  | PASSARELA B- E1 e F |  |  |  |  | 25.92 | PROJETO ARQ. PRANCHA 01/56 R 02 (3,6*3,6)*2 (2 MÓDULO)
|  |  | PASSARELA C- E2 |  |  |  |  | 12.96 | PROJETO ARQ. PRANCHA 01/56 R 02 (3,6*3,6) (1 MÓDULO)
|  |  | PASSARELA ENTRE OS BLOCOS E1 e F |  |  |  |  | 38.88 | PROJETO ARQ. PRANCHA 01/56 R 02 3,6*3,6*3 (3 MÓDULO)
|  |  | PASSARELA E2 e D |  |  |  |  | 12.96 | PROJETO ARQ. PRANCHA 01/56 R 02 (3,6*3,6) (1 MÓDULO)
|  |  | PASSARELA COM INICIO DA QUADRA ATÉ O BLOCO E1 |  |  |  |  | 199.44 | PROJETO ARQ. PRANCHA 01/56 R 02 55,40*3,6(15 MÓDULO)
|  |  | PASSARELA A-D |  |  |  |  | 13.2 | PROJETO ARQ. PRANCHA 01/56 R 02 (4,80*2,75)
|  |  | BANCO DA PASSARELA DE ALVENARIA 40CM DE ALTURA , 40CM DE LARGURA | M |  |  |  | 84 | 42 BANCOS, COM 2M DE COMPRIMENTO
|  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE FIBROCIMENTO E=0,6 MM,PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10*,COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO IÇAMENTO.AF_06/2016 | m² |  |  |  | 51.4954 | PROJETO ARQ. PRANCHA 20/56 BOCO G- 9,79X5,26=51,49m²
50105 |  | 922398 | SISEP 0 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,CORTE DE 25CM,INCLUSO TRASPORTE VERTICAL.AF_06/2016 | m |  | 0 | 0 | 30.1 | PROJETO ARQ. PRANCHA 20/56 BLOCO G- COBERTURA 9,79*2+5,26*2 |  | 25.06 | 2044.14 | 0 | 0 | 0 | 25.06
|  |  | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 50CM | m |  |  |  | 10.05 | PROJETO ARQ. PRANCHA 20/56 BLOCO G- COBERTURA 10,05M | CALHA PASSARELA(7,35*2+55,40+11+3,60*4)*(0,50), PREVISTO NA COMPOSIÇÃO DO MODULO DA PASSARELA
|  |  | TUBO DE QUEDA DIAMETRO 100MM | m |  |  |  | 2.6 | PROJETO ARQ. PRANCHA 20/56 2,60M
|  |  | LASTRO DE BRITA 1 PARA O ESTACIONAMENTO | M³ |  |  |  | 21.4458 | 23,06*18,60*0,05 | VERIFICAR PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ATUALIZADO
|  |  | VENEZINA PARA FECHAMENTO DIAMETRO DE 75CM, CIRCULAR DE AÇO, CHAPA 16 | m² |  |  |  | 4.4 | PROJETO ARQ, PRANCHA 07/56- BLOCO B PROJETO ARQ, PRANCHA 10/56- BLOCO C PROJETO ARQ, PRANCHA 16/56- BLOCO E1, E2 PROJETO ARQ, PRANCHA 19/56 BLOCO F A= (3,1415*0,375²)=0,44m²*10 un | PREVER PINTURA PARA AS VENEZIANAS
|  |  | BANCO DE CONCRETO POLIDO, COM ASSENTO, LARGURA DE 40CM E BASE DE 34CM | m |  |  |  | 34.16 | PROJETO ARQ, PRANCHA 35/56- BLOCO D PATIO COBERTO PROJETO ARQ, PRANCHA 11/56- BLOCO D PATIO COBERTO 3,47*8=27,76m BANCOS PROJETO ARQ, PRANCHA 04/56- BLOCO A ADMINISTRATIVO 3,20*2=6,40m
|  |  | BATE CARTEIRA, RODAMEIO, ALTURA DE 18 cm | [5 empty] | PROJETO ARQ, PRANCHA 47/56 BLOCO B BLOCO C BLOCO E1 BLOCO E2 BLOCO F
|  |  | BICICLETARIO INTERNO 25 VAGAS | [5 empty] | PROJETO ARQ, PRANCHA 56/56- PATIO INTERNO 2 UN - BICICLETARIO 25 VAGAS
50106 |  | 925016 | SINAPI 0 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m |  | 38.45 | 23.35 | 313.9 |  |  | 20.28 | 5014.83 | 779.76 | 473.53 | 1253.29 | 20.28
|  |  | BLOCO A |  |  |  |  | 56.95 | PROJETO ARQ, PRANCHA 04/56 1,60*2+1,60*4+6,00*4+7,20+16,15
|  |  | BLOCO B |  |  |  |  | 24.96 | PROJETO ARQ, PRANCHA 07/56 7,16*2+5,32*2
|  |  | BLOCO C |  |  |  |  | 24.96 | PROJETO ARQ, PRANCHA 10/56 7,16*2+5,32*2
|  |  | BLOCO D |  |  |  |  | 64.2 | PROJETO ARQ, PRANCHA 23/56 1,60*2+1,60*4+6,00*4+25,58+4,8
|  |  | BLOCO E1 |  |  |  |  | 24.8 | PROJETO ARQ, PRANCHA 16/56 5,24*2+7,16*2
|  |  | BLOCO E2 |  |  |  |  | 62.74 | PROJETO ARQ, PRANCHA 16/56 5,24*2+7,16*2+37,94
|  |  | BLOCO F |  |  |  |  | 55.29 | PROJETO ARQ, PRANCHA 19/56 5,24*2+7,16*2+30,49 | [6 empty] | 0
|  |  | ESQUADRIAS JANELAS | m² |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BLOCO A |  |  |  |  | 1.2 | J5 (1,00 X 0,60)X2=1,2M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 02/56 R 2
|  |  | BLOCO A |  |  |  |  | 3.25 | J11 (3,25 X 1,00)X1= 3,25M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 02/56 R 2
|  |  | BLOCO A |  |  |  |  | 0.95 | J13 (0,95 X 1,0)X10= 9,5M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 02/56 R 2)
|  |  | BLOCO A |  |  |  |  | 1.26 | GUICHE (0,90 X 1,40)X1= 1,26M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 02/56 R 2)
|  |  | BLOCO B |  |  |  |  | 27.09 | J1 (2,15 X 1,80) X 7=27,09M² ((CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 05/56 R 2) |  | 7
|  |  | BLOCO B |  |  |  |  | 1.7655 | J3 (1,07 X 0,55)X3= 1,77M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 05/56 R 2) |  | 3
|  |  | BLOCO B |  |  |  |  | 3.5475 | J4 (2,15 X 0,55)X3=3,55M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 05/56 R 2) |  | 3
|  |  | BLOCO B |  |  |  |  | 2.31 | J4-A(2,10 X 0,55)X2= 2,31M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 05/56 R 2) |  | 2
|  |  | BLOCO C |  |  |  |  | 27.09 | J1 CORRER/BASCULANTE (2,15 X 1,80) X 7=27,09M²((CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 08/56 R 2)
|  |  | BLOCO C |  |  |  |  | 1.926 | J2 CORRER/BASCULANTE (1,07 X 1,80)X1= 1,93M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 08/56 R 2)
|  |  | BLOCO C |  |  |  |  | 1.7655 | J3 BASCULANTE (1,07X 0,55)X3=1,77M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 08/56 R 2)
|  |  | BLOCO C |  |  |  |  | 8.2775 | J4 BASCULANTE(2,15 X 0,55)X7= 8,28M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 08/56 R 2)
|  |  | BLOCO D |  |  | 3 | 3 | 3 | J5 BASCULANTE (1,00 X 0,60) X 5=3,00M²((CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
|  |  | BLOCO D |  |  | 1.71 | 1.71 | 1.71 | J6 BASCULANTE (2,85 X 0,60)X1= 1,71M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA11/56 R 2)
|  |  | BLOCO D |  |  | 1.488 | 1.488 | 1.488 | J7 BASCULANTE(2,48 X 0,60)X1=1,49M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
|  |  | BLOCO D |  |  | 2.94 | 2.94 | 2.94 | J8 CORRER (2,10 X 1,40)X1= 2,94M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
|  |  | BLOCO D |  |  | 2.38 | 2.38 | 2.38 | J9 CORRER (0,85X1,40) X 2=2,38M²((CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
|  |  | BLOCO D |  |  | 0.49 | 0.49 | 0.49 | J9-BASCULANTE (0,35 X 1,40)X1= 0,49M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
|  |  | BLOCO D |  |  | 0.574 | 0.574 | 0.574 | J9-BASCULANTE (0,41 X 1,40)X1= 0,57M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
|  |  | BLOCO D |  |  | 1.9375 | 1.9375 | 1.9375 | J10 ENROLAR (1,25 X 1,55)X1= 1,94M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
|  |  | BLOCO E- 1 |  |  | 30.96 | 30.96 | 30.96 | J1 CORRER/BASCULANTE (2,15 X 1,80) X 8=30,96M²((CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E- 1 |  |  | 4.73 | 4.73 | 4.73 | J2 CORRER/BASCULANTE (2,15 X 0,55)X4= 4,73M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E- 1 |  |  | 4.708 | 4.708 | 4.708 | J3 BASCULANTE (1,07X 0,55)X8=4,71M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E- 1 |  |  | 18.92 | 18.92 | 18.92 | J4 BASCULANTE(2,15 X 1,10)X8= 18,92M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E- 1 |  |  | 4.73 | 4.73 | 4.73 | J5 BASCULANTE(2,15 X 1,10)X2= 4,73M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E- 2 |  |  | 30.96 | 30.96 | 30.96 | J1 CORRER/BASCULANTE (2,15 X 1,80) X 8=30,96M²((CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E- 2 |  |  | 4.73 | 4.73 | 4.73 | J2 CORRER/BASCULANTE (2,15 X 0,55)X4= 4,73M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 08/56 R 2)
|  |  | BLOCO E- 2 |  |  | 4.708 | 4.708 | 4.708 | J3 BASCULANTE (1,07X 0,55)X8=4,71M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E- 2 |  |  | 18.92 | 18.92 | 18.92 | J4 BASCULANTE(2,15 X 1,10)X8= 18,92M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E- 2 |  |  | 3.85 | 3.85 | 3.85 | J5 BASCULANTE(1,75 X 1,10)X2= 3,85M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO F |  |  | 30.96 | 30.96 | 30.96 | J1 CORRER/BASCULANTE (2,15 X 1,80) X 8=30,96M²((CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 17/56 R 2)
|  |  | BLOCO F |  |  | 4.708 | 4.708 | 4.708 | J3 BASCULANTE (1,07 X 0,55)X8= 4,71M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 17/56 R 2)
|  |  | BLOCO F |  |  | 18.92 | 18.92 | 18.92 | J4 BASCULANTE (2,15X 1,10)X8=18,92M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 17/56 R 2)
|  |  | BLOCO G |  |  | 0.68 | 0.68 | 0.68 | J1 CORRER/BASCULANTE (0,85 X 0,40) X 2=0,68M²((CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA /56 R 2)
|  |  | BLOCO G |  |  | 1.952 | 1.952 | 1.952 | J2 CORRER/BASCULANTE (2,44 X 0,40)X2= 1,95M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA /56 R 2)
|  |  | BLOCO G |  |  | 3.856 | 3.856 | 3.856 | J3 BASCULANTE (4,82X 0,40)X2=3,86M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA /56 R 2)
|  |  | ESQUADRIAS PORTAS | m² |  |  |  | 156.295
|  |  | BLOCO A |  |  | 3.36 | 3.36 | 3.36 | P1 ABRIR (0,80X2,10)X2=3,36M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 2/56 R 2)
|  |  | BLOCO A |  |  | 9.45 | 9.45 | 9.45 | P4 ABRIR (0,90X2,10)X5=9,45M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 2/56 R 2)
|  |  | BLOCO A |  |  | 4.305 | 4.305 | 4.305 | PT1 ABRIR (2,05X2,10)X1=4,305M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 2/56 R 2)
|  |  | BLOCO A |  |  | 11.55 | 11.55 | 11.55 | PT2 ABRIR (2,75X2,10)X2=6,95M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 2/56 R 2)
|  |  | BLOCO B |  |  | 6.7725 | 6.7725 | 6.7725 | P1 ABRIR/FIXO (1,075X2,10)X3=6,77M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 5/56 R 2)
|  |  | BLOCO B |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | P8 CORRERR/FIXO (5,00X2,70)X=13,51M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 2/56 R 2)
|  |  | BLOCO B |  |  | 5.805 | 5.805 | 5.805 | P9 CORRER/ABRIR (2,15X2,70)X1=5,805M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 2/56 R 2)
|  |  | BLOCO C |  |  | 6.7725 | 6.7725 | 6.7725 | P1 ABRIR/FIXO (1,075X2,10)X3=6,77M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 8/56 R 2)
|  |  | BLOCO C |  |  | 5.805 | 5.805 | 4.515 | P9 CORRER/ABRIR (2,15X2,10)X1=4,515M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 8/56 R 2)
|  |  | BLOCO D |  |  | 9.45 | 9.45 | 9.45 | P4 ABRIR (0,90X2,10)X5=9,45M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
|  |  | BLOCO D |  |  | 4.41 | 4.41 | 4.41 | P6 ABRIR (0,70x2,10)X3=4,41M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
|  |  | BLOCO D |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | P7 CORRER C/TELA E CANO (2,40x2,00)X1=4,80M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2) | VER PROJETO DA CENTRAL DE GÁS
|  |  | BLOCO D |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 | P8 ABRIR/VENEZIANA (0,90x2,00)X1=1,89M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
|  |  | BLOCO E |  |  | 18.06 | 18.06 | 18.06 | P1 ABRIR/FIXO (1,075X2,10)X8=18,06M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E |  |  | 4.32 | 4.32 | 4.32 | P2 ABRIR (0,60x1,80)X4=4,32M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E |  |  | 2.88 | 2.88 | 2.88 | P3 ABRIR/PCD (0,80x1,80)X2=2,88M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E |  |  | 3.78 | 3.78 | 3.78 | P4 ABRIR (0,90X2,10)X2=3,78M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO E |  |  | 1.435 | 1.435 | 1.435 | P5 ABRIR/VENEZIANA METALICA (0,70x2,05)X1=1,43M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 14/56 R 2)
|  |  | BLOCO F |  |  | 18.06 | 18.06 | 18.06 | P1 ABRIR/FIXO (1,075X2,10)X8=18,06M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 17/56 R 2)
|  |  | BLOCO G |  |  | 8.64 | 8.64 | 8.64 | P2 ABRIR (0,60x1,80)X8=8,64M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 20/56 R 2)
|  |  | BLOCO G |  |  | 2.88 | 2.88 | 2.88 | P3 ABRIR PCD (0,80x1,80)X2=2,88M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 20/56 R 2)
|  |  | BLOCO G |  |  | 3.78 | 3.78 | 3.78 | P4 ABRIR (0,90X2,10)X2=3,78M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 20/56 R 2)
|  |  | BLOCO G |  |  | 5.88 | 5.88 | 5.88 | PORTA PCD SAFONADA (1,40X2,10)X2=5,88M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 20/56 R 2)
|  |  | GRADIL DAS ESQUADRIAS DO BLOCO D | m² |  |  |  | 32.07 | PORTAS
[9 empty] | P4 ABRIR (0,90X2,10)X5=9,45M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2) | CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 PREVISÃO DE GRADIL EM TODAS AS ESQUADRIAS, COM EXCEÇÃO DA J5
P6 ABRIR (0,70x2,10)X3=4,41M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
P7 CORRER C/TELA E CANO (2,40x2,00)X1=4,80M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
P8 ABRIR/VENEZIANA (0,90x2,00)X1=1,89M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
JANELAS
J6 BASCULANTE (2,85 X 0,60)X1= 1,71M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA11/56 R 2)
J7 BASCULANTE(2,48 X 0,60)X1=1,49M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
J8 CORRER (2,10 X 1,40)X1= 2,94M² (CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
J9 CORRER (0,85X1,40) X 2=2,38M²((CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
J9-1-BASCULANTE (0,35 X 1,40)X1= 0,49M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
|  |  | ' | [5 empty] | J9-2-BASCULANTE (0,41 X 1,40)X1= 0,57M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
J10 ENROLAR (1,25 X 1,55)X1= 1,94M²(CONFORME PROJETO PADRÃO 12 SALAS, PROJETO AQUITETÔNICO PRANCHA 11/56 R 2)
60102 |  | 925306 | SINAPI 0 91326 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,SEMI0OCA (LEVE OU MÉDIA),PADRÃO POPULAR0,90X210 CM,ESPESSURA DE 3,5 CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,SEM FECHADURA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2015 | UND | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 621.13 | 4347.91 | 0 | 0 | 0 | 4347.91
|  |  | BLOCO A | [5 empty] | 5 un (CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE., ESCOLA 12 SALAS, PROJETO ARQUITETONICO, (EST PRANCHA ARQ 02/56 R 02) P 4
BLOCO B
|  |  | BLOCO C |  | '''
BLOCO D
BLOCO E
BLOCO E
BLOCO F
BLOCO G
60103 |  | 925307 | EUVN.009 PRÓPRIO 0 KIT DE PORTA PNE COMPLETA DE 0,80MX1,60M COM BARRA DE APOIO DE 40CM X 40CM | UND | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1076.84 | 8614.72 | 0 | 0 | 0 | 8614.72
BLOCO A
BLOCO B
BLOCO C
BLOCO D
BLOCO E
BLOCO E
BLOCO F
BLOCO G
60104 |  | 925308 | EUVN.010 PRÓPRIO 0 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO,60X160,INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS | UND | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 350.21 | 5603.36 | 0 | 0 | 0 | 5603.36
60105 |  | 925309 | EUVN.011 PRÓPRIO 0 KIT DE PORTA PNE COMPLETA DE 0,60M X 1,60M COM BARRA DE APOIO DE 40CM X 40CM | UND | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 892.87 | 5357.22 | 0 | 0 | 0 | 5357.22
60106 |  | 920991 | SINAPI 0 40905 VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA , DUAS DEMÃOS | M² | 156.96 | 0 | 0 | 0 |  | 156.96 | 18.5 | 2903.76 | 0 | 0 | 0 | 2903.76
60107 |  | 923159 | SINAPI0908300FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 77.93 | 1792.39 | 0 | 0 | 0 | 1792.39
60108 |  | 925310 | SINAPI 0 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,COM GUARNIÇÃO,FIXAÇÃO COM PAREAFUSOS 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2015 | M² | 12.39 | 0 | 0 | 0 |  | 12.39 | 1225.32 | 15181.71 | 0 | 0 | 0 | 15181.7148
60109 |  | 925311 | EUVN.012 PRÓPRIO 0 JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE | M² | 101.07 | 0 | 0 | 0 |  | 101.07 | 550.86 | 55675.42 | 0 | 0 | 0 | 55675.4202
60110 |  | 925312 | SINAPI 0 94560 JANELA DE AÇO DE CORRER,2 FOLHAS,FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,SEM VIDROS,PADRONIZADA.AF_07/2016 | M² | 10.9 | 0 | 0 | 0 |  | 10.9 | 421.62 | 4595.65 | 0 | 0 | 0 | 4595.658
60111 |  | 924633 | SINAPI0945620JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 10.35 | 0 | 0 | 0 |  | 10.35 | 443.42 | 4589.39 | 0 | 0 | 0 | 4589.397
60112 |  | 925313 | SINAPI 0 74136/001 PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE,CHAPA 16 | M² | 2.64 | 0 | 0 | 0 |  | 2.64 | 332.97 | 879.04 | 0 | 0 | 0 | 879.0408
60113 |  | 925314 | EUVN.013 PRÓPRIO 0 JANELA DE AÇO DE CORRER BASCULANTE 2,20M X 1,75M | UND | 54 | 0 | 10 | 10 |  | 44 | 1680.31 | 90736.74 | 0 | 16803.1 | 16803.1 | 73933.64
60114 |  | 925315 | EUVN.014 PRÓPRIO 0 GUICHÊ ATENDIMENTO DE 0,85M X 1,00M + 0,85M X 1,20M COM JANELA EM ALUMINIO E BALCÃO EM GRANITO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 732.89 | 732.89 | 0 | 0 | 0 | 732.89
60115 |  | 920808 | SINAPI074145/0010PINTURA ESMALTE FOSCO, 2 DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUO 1 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZ DE REVOLVER(AR0COMPRIMIDO) | M² | 22.5 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5 | 15.21 | 342.22 | 0 | 0 | 0 | 342.225
60116 |  | 925316 | EUVN.015 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 4291.42 | 4291.42 | 0 | 0 | 0 | 4291.42
60117 |  | 925318 | SINAPI 0 84959 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,ESPESSURA 6MM | M² | [6 empty] | 170.55 | 35404.47 | 0 | 0 | 0 | 170.55
60118 |  | 925317 | EUVN.103 PRÓPRIO 0 TELA DE NYLON | M² | [6 empty] | 25.45 | 106.89 | 0 | 0 | 0 | 25.45
0
0
70101 |  | 921936 | SINAPI0875190ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES CO ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² |  | 0 | 1656.94 | 193.2186 |  |  | 59.48 | 98554.79 | 0 | 98554.79 | 98554.79 | 59.48
|  |  | BLOCO A |  |  |  |  | 19.5472 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.04/56 FECHAMENTO DO OITÃO:((4,98*1,44)/2)*2)+(2,00*0,12*2)*2LADOS FECHAMENTO DAS LATERAIS 14,27*2*0,40
|  |  | BLOCO B |  |  |  |  | 3.388 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.06/56 FECHAMENTO LATERAL- SOLÁRIO 3,08*1,10
|  |  | BLOCO C |  |  |  |  | 3.9904 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.08/56 SUPORTE PARA BALÇÃO: 0,82*0,72 FECHAMENTO DA AREA DE CULTIVAÇÃO (0,68*2*2,50)
|  |  | BLOCO D |  |  |  |  | 22.7422 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.13/56 OITÃO:((4,98*1,44)/2)*2+(2,00*0,12*2))*2LADOS BASE DAS BANCADAS (COZINHA) (0,38*0,90*5)+(0,55*0,90*3)
|  |  | BLOCO E 1 |  |  |  |  | 12.897 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.16/56 DIVISORIAS BOX SANITARIO/ VESTIARIO (2,00*2,15)+((1,50*2,15)-(0,80*2,10))+(0,28*2*2,15)+(1,36*2,15)*2LADOS
|  |  | BLOCO E2 |  |  |  |  | 64.6354 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.16/56 OITÃO(((3,67*1,16)/2)*2)*2LADOS FECHAMENTO LATERAL (36,02*0,60)*2 DIVISORIAS BOX SANITARIO/ VESTIARIO (2,00*2,15)+((1,50*2,15)-(0,80*2,10))+(0,28*2*2,15)+(1,36*2,15)*2LADOS
|  |  | BLOCO F |  |  |  |  | 42.9304 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.19/56 OITÃO(((3,67*1,16)/2)*2)*2 LADOS FECHAMENTO LATERAL (28,68*0,60)*2
|  |  | BLOCO G |  |  |  |  | 23.088 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.20/56 ALVENARIA WC MASC.:((0,17+1,00)*2,40)*3+1,20*2,60 WC FEM.:((0,17+1,00)*2,40)*3+1,20*2,60
70102 |  | 920783 | SINAPI073937/0010COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² |  | 0 | 0 | 85.5 |  |  | 107.44 | 8932.56 | 0 | 0 | 0 | 107.44
|  |  | BLOCO A |  |  |  |  | 4.8 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.03/56 2,00*1,20*2 FACHADAS
|  |  | BLOCO B |  |  |  |  | 25.8825 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.05/56 SOLARIO (1,4*2+2,44*2+2,47)*2,55
|  |  | BLOCO C |  |  |  |  | 36.3375 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.08/56 FECHAMENTO DA AREA DE CULTIVAÇÃO (9,45+2,40*2)*2,55
|  |  | BLOCO D |  |  |  |  | 16.497 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.03/56 FECHAMENTO DO OITÃO 2,00*1,20*2 FECHAMENTO DA AREA DE SERVIÇO (2*1,2*2)+(2,05+0,96+1,47+1,09)*2,10
80101 |  | 925320 | CONTRAPISO DE CONCRETO | M² |  | 0 | 2227.45 | 850.13 |  |  | 20.79 | 46308.68 | 0 | 46308.68 | 46308.68 | 20.79
[8 empty] | 188.68 | BLOCO A (PROJETO ARQ 02/56) DIRETORIA =12M² WC FEM= 4,65 M² WC MASC=4,65M² ALMOXARIFADO= 8,20M² COORDENAÇÃO= 15,27M² SALA MULTIUSO=11,33M² SECRETARIA= 27,83M² CIRCULAÇÃO= 29,50M² CIRCULAÇÃO= 12,72M² SAGUÃO DE ENTRADA=38,00M² CIRCULAÇÃO= 24,53M²
[8 empty] | 286.65 | BLOCO D (PROJETO ARQ 11/56) PATIO COBERTO= 225,08M² DISPENSA=14,80M² COZINHA= 31,20M² AREA DE SERVIÇO= 8,35M² AREA DE SERVIÇO= 7,22M²
[8 empty] | 50.8 | BLOCO G (PROJETO ARQ 20/56 ) VESTIARIO FEMININO= 25,40M² VESTIARIO MASCULINO= 25,40M²
[8 empty] | 324 | PASSARELA (PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQ 01/56) (3,6*3,6)*25 MODULOS
|  |  | CALÇADA EM CONCRETO | M² |  |  |  | 412.5871
BLOCO A PROJETO 2/56 REVISAÕ 2 ((16,35*0,87)+(8,30*1,00)+(14,75*0,56)+(3,98*0,70*2)+(6,45*0,70*2)) ENTRE O BLOCO A e D ((4,80*1,80)+(3,20*0,85)+(8,37*0,80)) BLOCO B PROJETO 5/56 REVISÃO 02 ((23,15*0,60)+(10,75*0,70*2)+(12*0,50)+(11,04*0,60)+(4,49*2,16)+(20,80*1,20)) ENTRE O BLOCO B e ESTACIONAMENTO) BLOCO C PROJETO ARQ 8/56 REVISÃO 2 ((10,75*0,71)+(7,08*0,49)+(4,68*0,86)+(12,12*1,00)+(10,80*1,00)) BLOCO D PROJETO ARQ 11/56 REVISÃO 2 ((23,64*0,70*2)+(2,72*0,70)+(2,04*0,70)+(1,44*0,70)+(1,27*0,70*2)+(2,65*0,70)) BLOCO E1 PROJETO ARQ 14/56 REVISÃO 2 ((12,12*1,00)+(37,25*1,86)+(10,14*1,00)) BLOCO E2 PROJETO ARQ 14/56 REVISÃO 2 ((12,12X1,00)+(37,25X1,86)+(10,14X1,00)) BLOCO F PROJETO ARQ 17/56 REVISÃO 2 ((28,68*1,86)+(12,12*0,88*2)) BLOCO G PROJETO 20/56 REVISÃO 02 ((10,045*0,525*2)+(6,57*0,525*2))
80102 |  | 924607 | SINAPI0952410LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU PAREDES, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | M² | 2227.45 | 478.7 | 760.72 | 1239.42 |  | 988.03 | 19.39 | 43190.25 | 9281.99 | 14750.35 | 24032.34 | 19157.9017
80103 |  | 920825 | SINAPI 0 40780 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONC.APARENTE | M² | 1888.15 | 0 | 760.72 | 760.72 |  | 1127.43 | 8.16 | 15407.3 | 0 | 6207.47 | 6207.47 | 9199.8288
80104 |  | 921961 | SINAPI0872510REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² | M² | 242.22 | 0 | 0 | 0 |  | 242.22 | 34.4 | 8332.36 | 0 | 0 | 0 | 8332.368
80105 |  | 924572 | [8 empty] | 108.28 | 214960.7 | 60699.6 | 34160.17 | 94859.77 | 108.28
|  |  | GRANILITE, EXECUTAR POR COMPLETO | m² |  | 560.58 | 315.48 | 1158.23 | 40.96
|  |  | GRANILITE, EXECUTAR POLIMENTO E RESINAGEM | m² |  | 560.58 | 315.48 | 904.2459 | 16.08
BLOCO A
|  |  | ENTRADA PRINCIPAL | M² |  |  |  | 19.1125 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ. PRANCHA 2/56 R 02 (6,95*2,75) | EXECUTAR 100% DE GRANILITE NO BLOCO A
|  |  | SAGUÃO DE ENTRADA | M² |  |  |  | 39.475 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ. PRANCHA 2/56 R02 (2,5*12,11)+(2*4,6)
|  |  | DIRETORIA | M² |  |  |  | 11.791 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 2/56 R02 (3,07*3,55)+(1,05*0,85)
|  |  | SECRETARIA | M² |  |  |  | 27.939 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 2/56 R02 (6,74*3,55)+(4,72*0,85)
|  |  | CIRCULAÇÃO CORREDOR | M² |  |  |  | 21.3125 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 2/56 R02(7,75*2,75)
|  |  | MULTIUSO | M² |  |  |  | 11.414 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 2/56 R02(2,6*4,39)
|  |  | AREA DE BEBEDOURO | M² |  |  |  | 4.88 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 2/56 R02(3,05*1,6)
|  |  | ALMOXARIFADO | M² |  |  |  | 8.14 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 2/56 R02(1,85*4,4)
|  |  | COORDENAÇÃO | M² |  |  |  | 15.224 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 2/56 R02(3,46*4,4)
|  |  | CIRCULAÇÃO DO FUNDO | M² |  |  |  | 18.575 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 2/56 R02(7,43*2,5)
BLOCO B
|  |  | AUDITÓRIO MULTIUSO | M² |  |  |  | 59.8085 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 05/56 R02 (((5,6+4,79)*0,8)/2)+(8,35*6,55)+(1,2*0,8) | EXECUTAR 100% DE GRANILITE NO BLOCO A
|  |  | SALA PROFESSOR | M² |  |  |  | 25.0925 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 05/56 R02 ((1*0,8)*2)+(3,5*5,7)+(3,35*0,8)+(5,75*0,15)
|  |  | BIBLIOTECA | M² |  |  |  | 68.5322 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 05/56 R02 (((8,01+7,21)*0,8)/2)+(9,49*6,58)
|  |  | CIRCULAÇÃO | M² |  |  |  | 61.3925 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA05/56 R02 (2,63*21,95)+((((2,15+1,35)*0,8)/2)*2)+(1,08*0,8)
BLOCO C
|  |  | SALA DE INFORMÁTICA | M² |  |  |  | 49.9025 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 08/56 (6,45*7,09)+(((5,61+4,82)*0,8)/2) | 1- POLIMENTO 2- APLICAÇÃO DE ESTUQUE COM NATA DE CIMENTO 3- POLIMENTO DE ACABAMENTO 4- APLICAÇÃO DE RESINA A BASE DE ÁGUA.
|  |  | LABORATÓRIO | M² |  |  |  | 68.3846 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 05/56 (6,58*9,47)+(((7,99+7,19)*0,8)/2)
|  |  | SALA DE GREMIO | M² |  |  |  | 32.9675 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ. PRANCHA 08/56 (6,55*4,69)+(((3,21+2,41)*0,8)/2)
|  |  | CIRCULAÇÃO | M² |  |  |  | 61.9285 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 05/56 (2,63*21,95)+((((2,15+1,35)*0,8)/2)*3)
BLOCO D
|  |  | PÁTIO COBERTO |  |  |  |  | 225.594 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 11/56 (18,12*12,45) | EXECUTAR 100% DE GRANILITE NO BLOCO A
BLOCO E 1
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 14/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(7,09*6,57) | 1- POLIMENTO 2- APLICAÇÃO DE ESTUQUE COM NATA DE CIMENTO 3- POLIMENTO DE ACABAMENTO 4- APLICAÇÃO DE RESINA A BASE DE ÁGUA.
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 14/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(7,09*6,57)
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 14/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(7,09*6,57)
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 14/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(7,09*6,57)
|  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 101.3754 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 14/56 11/56(36,38*2,63)+((((2,14+1,42)*0,8)/2)*4) | (CIRCULAÇÃO), NÃO EXECUTADO
BLOCO E 2
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 14/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(7,09*6,57) | 1- POLIMENTO 2- APLICAÇÃO DE ESTUQUE COM NATA DE CIMENTO 3- POLIMENTO DE ACABAMENTO 4- APLICAÇÃO DE RESINA A BASE DE ÁGUA.
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 14/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(7,09*6,57)
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 14/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(7,09*6,57)
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 14/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(7,09*6,57)
|  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 101.3754 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 14/56 11/56(36,38*2,63)+((((2,14+1,42)*0,8)/2)*4) | (CIRCULAÇÃO), NÃO EXECUTADO
BLOCO F
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 17/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(6,57*7,09) | 1- POLIMENTO 2- APLICAÇÃO DE ESTUQUE COM NATA DE CIMENTO 3- POLIMENTO DE ACABAMENTO 4- APLICAÇÃO DE RESINA A BASE DE ÁGUA.
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 17/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(6,57*7,09)
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 17/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(6,57*7,09)
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 50.7493 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 17/56 11/56(((4,81+5,61)*0,8)/2)+(6,57*7,09)
|  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 82.0712 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 17/56 11/56(29,04*2,63)+((((2,14+1,42)*0,8)/2)*4)
|  |  | PASSARELAS |  |  |  |  | 324 | (PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQ 01/56) (3,6*3,6)*25 MODULOS
|  |  | PASSARELA - LIGAÇÃO DO BLOCO A- D |  |  |  |  | 13.2 | (PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQ 01/56) 4,80*2,75
|  |  | REVESTIMENTO CERAMICO 40X40, PEI 5 | m² |  |  |  | 116.19
|  |  | BLOCO D |  |  |  |  | 59.2176 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 11/56 DISPENSA 2,79*5,25 COZINHA 5,91*5,25 AREA DE SERVIÇO 1,70*3,93 CHUVEIRO 1,00*1,20 SANITARIO 1,00*1,24 DML1,72*1,15 CIRCULAÇÃO ENTRE CHUVEIRO E SANITARIO1,15*1,00 CIRCULÇÃO ENTRA DA DA AREA DE SERVIÇO1,32*0,98
|  |  | BLOCO G |  |  |  |  | 50.8116 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 20/56 R 2 (4,83X5,26X2)
80106 |  | 922422 | ARGAMASSA PARA REVESTIR PARAEDE E CHAPISCO | M² |  | 0 | 2030.95 | 776.2221 |  |  | 2.69 | 5463.25 | 0 | 5463.25 | 5463.25 | 2.69
|  |  | BLOCO A |  |  |  |  | 152.1582 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 02/56 BLOCO A DIRETORIA REQUADRO DE PILAR 0,39*2,60 PAREDE 2,55*0,38+0,40*1,5+0,25*2,60 WC 1 PAREDE 3,06*0,40+1,00*2,2 ALMOXARIFADO PAREDE 0,90*0,40+1,00*2,60+1,90*2,60 COORDENAÇÃO 2,39*2,60+1,08*0,50 CIRCULAÇÃO SECRETARIA PAREDE ((2,90+0,88+0,90)*2,60) REQUADRO DE PAREDE E PILAR (0,13*2,60*3)+(0,39*2,60*2) SALA MULTIUSO REQUADRO DE PILAR 0,39*2,60 REQUADRO DE PILARES E VIGAS EXTERNO REQUADRO VIGA(12,11+2,26*2+7,2*2+7,25)*(0,40+0,15+0,40) REQUADRO PILARES((0,35*4*13)*2,85) REQUADRO PILARES(((0,45*2+0,15*2)*2)*2,85) OITÃO OITÃO:(((4,98'*1,44)/2)*2)+((2,00*0,12*2)*2) FECHAMENTO DAS LATERAIS 14,27*0,40*2
|  |  | BLOCO B |  |  |  |  | 35.67 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 05/56 AUDITORIO MULTIUSO: REBOCO VIGA (0,40*4,40)+(0,20*0,60)+(0,40*7,00) REBOCO PAREDE: (0,20*7,10*2)+(2,30*0,20 externo) SALA DOS PROFESSORES: PORTA ENTRE CIRCULAÇÃO E SALA DE PROFESSORES 0,90*1,10 BIBLIOTECA: REQUADRO DE VIGA: (0,40*2,20)+(7,10*0,40) REQUADRO DE PILAR 0,70*0,25*3 PAREDE INTERNA:1,45*0,90+2,10*0,65 PAREDE EXTERNA:1,42*0,90+0,15*2,10 FECHAMENTO DO SOLARIO (3,08*1,10)*4 CIRCULAÇÃO: BANCO: (5,30*0,40*2)+(0,50*0,40*2)
|  |  | BLOCO C |  |  |  |  | 21.1205 | REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 08/56 SALA DE INFORMATICA 0,74*1,10*2+2,20*0,25+0,10*2,20 LABORATORIO REQUADRO DE PILAR 0,62*0,25 SALA DE GREMIO (1,3*0,20+0,25*1,23) CIRCULAÇÃO BANCOS: (2*7,70*0,40+0,50*0,40*2)+(5,30*0,40*2+0,50*0,40*2) AREA DE CULTIVAÇÃO (0,68*2,50*2)*2
|  |  | BLOCO D |  |  |  |  | 131.1826 | PROJETO FNDE ARQ, PRANCHA 11/56 CIRCULAÇÃO (0,67*2,58+0,70*0,50)+(0,70*2,56+1,70*0,46) D.M.L (0,50*2,58+0,58*1,2) SANITARIO requadro de pilar (0,30*2,60) ÁREA DE SERVIÇO requadro de vigas ((0,15*2+0,25*2)*(2,00+1,50+1,00+1,00)) requadro de pilares(((0,15*2+0,25*2)*3)*2,60) COZINHA requadro pilares((0,28*4*2,60)*4) base da bancada((0,38*0,90*5)*2)+((0,55*0,90*3)*2) DESPENSA requadro pilar( 0,28*3*2,60) ((2,80*2,60)-(0,90*2,10+0,64*1,00)) PÁTIO COBERTO requadro de pilares (((0,35*2*0,15*2)*2,85)*10)+((0,25*4*2,85)*5) requadro de vigas((0,35*2+0,15*2)*(17,87*2))+((0,35*2+0,15*2)*12,45)+((1,32+2,79+2,16+1,09)*(0,25*2+0,13)) requadro de pilares (0,15*3*2,85)*6 OITÃO OITÃO:((4,98*1,44)/2)*2+(2,00*0,12*2))*2
|  |  | BLOCO E 1 |  |  |  |  | 113.2001 | PROJETO FNDE ARQ, PRANCHA 14/56 SALA DE AULA 1 VIGA 2*(7,35*0,40*2 LADOS+( 7,35*0,15 REQUADRO DA VIGA)+(7,35*0,40 1 LADO DA VIGA)+(2,16*0,40*4)+(0,25*1,2 PILAR) 0,85*1,26*2+0,25*2,10( INTERNO) 0,80*3,06+0,15*2,70 ( EXTERNO) SALA DE AULA 2 VIGA 2*(7,35*0,40*2 LADOS+( 7,35*0,15 REQUADRO DA VIGA)+(7,35*0,40 1 LADO DA VIGA)+(2,16*0,40*4)+(0,25*1,2 PILAR) 0,85*1,26*2+0,25*2,10( INTERNO) 0,80*3,06+0,15*2,70 ( EXTERNO) SALA DE AULA 3 VIGA 2*(7,35*0,40*2 LADOS+( 7,35*0,15 REQUADRO DA VIGA)+(7,35*0,40 1 LADO DA VIGA)+(2,16*0,40*4 VIGAS)+(0,25*1,25 PILAR) 0,85*1,26*2+0,25*2,10( INTERNO) 0,80*3,06+0,15*2,70 ( EXTERNO) SALA DE AULA 4 0,88*1,26*2+0,20*2,15( INTERNO) VIGAS (2,16*0,40*4) VESTIÁRIO PAREDE 0,66*3,15 EXTERNO REQUADRO 0,15*3,15*3 EXTERNO VIGA 3,60*0,35*4 (WC1+W2) PAREDE INTERNA DO VESTIARIO ((0,80*1,28)+(0,28*2,30)*2)*2 (WC1+ WC2) CIRCULAÇÃO BANCO NA CIRCULAÇÃO (4,36*4*0,40+0,40*0,40*6 BANCO NA CIRCULAÇÃO (6,76*4*0,40+0,40*0,40*6)
|  |  | BLOCO E2 |  |  |  |  | 157.9441 | PROJETO FNDE ARQ, PRANCHA 14/56 SALA DE AULA 1 VIGA 2*(7,35*0,40*2 LADO+( 7,35*0,15) (REQUADRO) 0,88*1,26+0,20*2,15( INTERNO) 1,00*3,00+1,15*0,88( EXTERNO) SALA DE AULA 2 VIGA 2*(7,35*0,40*2 LADO+( 7,35*0,15) (REQUADRO) 0,88*1,26+0,20*2,15( INTERNO) 1,00*3,00+1,15*0,88( EXTERNO) SALA DE AULA 3 VIGA 2*(7,35*0,40*2 LADO+( 7,35*0,15) (REQUADRO) 0,88*1,26+0,20*2,15( INTERNO) 1,00*3,00+1,15*0,88( EXTERNO) SALA DE AULA 4 VIGA 2*(7,35*0,40*2 LADO+( 7,35*0,15) (REQUADRO) 0,88*1,26+0,20*2,15( INTERNO) 1,00*3,00+1,15*0,88( EXTERNO) VESTIARIO PAREDE 0,66*3,15 EXTERNO REQUADRO 0,15*3,15*3 EXTERNO VIGA 3,60*0,35*4 (WC1+W2) PAREDE INTERNA DO VESTIARIO ((0,80*1,28)+(0,28*2,30)*2)*2 (WC1+ WC2) CIRCULAÇÃO BANCO NA CIRCULAÇÃO (4,36*2*0,40*2+0,40*0,50*4 BANCO NA CIRCULAÇÃO (6,76*2*0,40*2+0,40*0,50*4) OITÃO PAREDE ((3,67*1,16)/2)*2)*2LADOS FECHAMENTO LATERAL PAREDE (36,02*0,60)*2
|  |  | BLOCO F |  |  |  |  | 164.9466 | PROJETO FNDE ARQ, PRANCHA 17/56 SALA DE AULA 1 PAREDES EXTERNAS:1,32*3,08+0,92*1,33+0,20*2,15 REQUADROS DE VIGAS: 7,35*0,40*4 2,16*0,40*4 SALA DE AULA 2 PAREDES EXTERNAS: 0,90*1,26+(0,12*2,15*3+0,15*2,60 REQUADRO) REQUADROS DE VIGAS:7,35*0,40*4+2,16*0,40*4 SALA DE AULA 3 PAREDES EXTERNAS:0,90*3,08+0,90*1,33+0,20*2,15*3 REQUADROS DE VIGAS:7,35*0,40*4+7,35*0,15*2+2,16*0,40*5 SALA DE AULA 4 PAREDES EXTERNAS :0,90*3,08+0,90*1,33+0,20*2,15*3 PAREDES INTERNAS: 0,20*2,15+1,29*3,10+0,90*1,10 REQUADROS DE VIGAS:7,35*0,40*4+2,16*0,40*4 REQUADRO DE PILARES 0,25*1,20+0,25*2,60+0,25*1,90 CIRCULAÇÃO BANCO NA CIRCULAÇÃO (4,36*2*0,40+0,40*0,50*4 BANCO NA CIRCULAÇÃO (6,76*2*0,40*2+0,40*0,50*4) OITÃO PAREDE ((3,67*1,16)/2)*2*(2LADOS) FECHAMENTO LATERAL (28,68*0,60)*2
|  |  | EMBOÇO | m² |  |  |  | 46.176 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.20/56 BLOCO G WC MASC.:(((0,17+1,00)*2,40)*3+1,20*2,60)*2 WC FEM.:(((0,17+1,00)*2,40)*3+1,20*2,60)*2 | PAREDE RECEBERA REVESTIMENTO CERAMICO DIVISA DOS SANITARIOS
|  |  | ATERRO COMPACTADO | m³ |  |  |  | 3.4178 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.15/56 BLOCO E1 WC 7,35*4,65*0,05 BLOCO E2 WC 7,35*4,65*0,05
|  |  | LASTRO DE BRITA | m² |  |  |  | 868.1051 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ. PRANCHA 2/56 BLOCO A ENTRADA PRINCIPAL (6,95*2,75) SAGUÃO DE ENTRADA (2,5*12,11)+(2*4,6) DIRETORIA (3,07*3,55)+(1,05*0,85) SECRETARIA (6,74*3,55)+(4,72*0,85) CIRCULAÇÃO CORREDOR (7,75*2,75) MULTIUSO (2,6*4,39) AREA DE BEBEDOURO (3,05*1,6) ALMOXARIFADO (1,85*4,4) COORDENAÇÃO (3,46*4,4) CIRCULAÇÃO DO FUNDO (7,43*2,5) PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ. PRANCHA 11/56 PATIO COBERTO 12,45*18,11*0,08 BLOCO D DISPENSA 2,79*5,25 COZINHA 5,91*5,25 AREA DE SERVIÇO 1,70*3,93 CHUVEIRO 1,00*1,20 SANITARIO 1,00*1,24 DML1,72*1,15 CIRCULAÇÃO ENTRE CHUVEIRO E SANITARIO1,15*1,00 CIRCULÇÃO ENTRA DA DA AREA DE SERVIÇO1,32*0,98 PASSARELA BLOCO A PARA O BLOCO D 4,80*2,75 PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.15/56 BLOCO E1 WC 7,35*4,65*0,08 BLOCO E2 WC 7,35*4,65*0,08 PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.01/56 PASSARELA (3,60*3,60)*25
|  |  | CONTRAPISO | M² |  |  |  | 868.1051 | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ. PRANCHA 2/56 BLOCO A ENTRADA PRINCIPAL (6,95*2,75) SAGUÃO DE ENTRADA (2,5*12,11)+(2*4,6) DIRETORIA (3,07*3,55)+(1,05*0,85) SECRETARIA (6,74*3,55)+(4,72*0,85) CIRCULAÇÃO CORREDOR (7,75*2,75) MULTIUSO (2,6*4,39) AREA DE BEBEDOURO (3,05*1,6) ALMOXARIFADO (1,85*4,4) COORDENAÇÃO (3,46*4,4) CIRCULAÇÃO DO FUNDO (7,43*2,5) PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ. PRANCHA 11/56 PATIO COBERTO 12,45*18,11*0,08 BLOCO D DISPENSA 2,79*5,25 COZINHA 5,91*5,25 AREA DE SERVIÇO 1,70*3,93 CHUVEIRO 1,00*1,20 SANITARIO 1,00*1,24 DML1,72*1,15 CIRCULAÇÃO ENTRE CHUVEIRO E SANITARIO1,15*1,00 CIRCULÇÃO ENTRA DA DA AREA DE SERVIÇO1,32*0,98 PASSARELA BLOCO A PARA O BLOCO D 4,80*2,75 PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.15/56 BLOCO E1 WC 7,35*4,65*0,08 BLOCO E2 WC 7,35*4,65*0,08 PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.01/56 PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.15/56 PASSARELA (3,60*3,60)*25
80109 |  | 921974 | SINAPI0884850APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 1506.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1506.01 | 1.85 | 2786.11 | 0 | 0 | 0 | 2786.1185
BLOCO A
BLOCO B
BLOCO C
BLOCO D
BLOCO E 1
BLOCO E2
BLOCO F
BLOCO G
80110 |  | 922117 | SINAPI 0 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M² | 1506.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1506.01 | 10.46 | 15752.86 | 0 | 0 | 0 | 15752.8646
80111 |  | 924672 | SINAPI0872650REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 430.686 | 0 | 0 | 0 |  | 672.28 | 44.77 | 30097.97 | 0 | 0 | 0 | 30097.9756
|  |  | D-COZINHA |  | 34.32
|  |  | E-SANITARIO |  | 113.856
|  |  | E-BEBEDOURO |  | 129.12
|  |  | G-VESTIARIO |  | 10.71
142.68
80112 |  | 925321 | SINAPI 0 87242 REVESTIMENTO CERÂMIICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5CM ( PLACAS DE 30X30CM ),ALINHADAS A PRUMO,APLICADO EM PANOSCOM VÃOS.AF_06/2014 | M² |  | 0 | 0 | 0 |  | 404.95 | 119.41 | 48355.07 | 0 | 0 | 0 | 48355.0795
|  |  | placas de 10x10 |  | 282.448
|  |  | B-AUDITORIO |  | 14.35
|  |  | B-AUDITORIO |  | 0.992
|  |  | B- PROFESSORES |  | 5.145
|  |  | B- PROFESSORES |  | 0.992
|  |  | B- BIBLIOTECA |  | 15.225
|  |  | C-INFORMATICA |  | 5.88
|  |  | C-INFORMATICA |  | 4.34
|  |  | C-INFORMATICA |  | 5.625
|  |  | C-LABORATORIO |  | 11.76
|  |  | C-LABORATORIO |  | 4.464
|  |  | C-GREMIO |  | 5.88
|  |  | C-GREMIO |  | 2.976
|  |  | C-GREMIO |  | 5.625
|  |  | D-PATIO |  | 9.75
|  |  | E1-SALAS |  | 23.808
|  |  | E1-SALAS |  | 39.34
|  |  | E2-SALAS |  | 23.808
|  |  | E2-SALAS |  | 39.34
|  |  | F-SALAS |  | 23.808
|  |  | F-SALAS |  | 39.34
80113 |  | 925322 | EUVN.017 PRÓPRIO 0 ASSENTAMENTO DE RODAMEIO COM VERNIZ FOSCO | M | 462.5 | 0 | 0 | 0 |  | 462.5 | 24.24 | 11211 | 0 | 0 | 0 | 11211
80114 |  | 925323 | RODAPE DE GRANILITE | m |  | 0 | 0 | 1122.63 | 202.38 |  | 21.51 | 3232.52 | 0 | 0 | 0 | 21.51
|  |  | BLOCO ADMINISTRATIVO A | [5 empty] | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ. PRANCHA 2/56
|  |  | CIRCULAÇÃO DE ACESSO |  |  |  |  | 7.44 | (0,31*4)*6
|  |  | SAGUÃO DE ENTRADA |  |  |  |  | Observação | Observação
|  |  | DIRETORIA |  |  |  |  | 14.46 | 3,45+1,05+0,85+2,02+3,55+3,07+0,13+0,17*2
|  |  | SECRETARIA |  |  |  |  | 24.63 | (3,55+2,02+0,85+2,95+0,86+1,32+1,39+1,39+(0,60*4)+(0,15*2)+6,74+(0,15*4)+(0,13*2))
|  |  | CIRCULAÇÃO CORREDOR |  |  |  |  | 9.17 | (7,46+1,21+3,2)-(0,9*3)
|  |  | MULTIUSO |  |  |  |  | 13.51 | ((2,6+4,39)*2)-0,9+(0,13+0,15*2)
|  |  | AREA DE BEBEDOURO |  |  |  |  | 3.41 | (1,6+3,05+1,6)-(0,90)-(0,97*2)
|  |  | ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 11.6 | ((1,85+4,4)*2)-0,9
|  |  | COORDENAÇÃO |  |  |  |  | 14.82 | ((3,46+4,4)*2)-0,9
|  |  | CIRCULAÇÃO DO FUNDO |  |  |  |  | Observação | Observação
BLOCO TECNOLÓGICO B
|  |  | AUDITÓRIO MULTIUSO |  |  |  |  | 24.905 | LEVANTAMENTO(7,35+8,35+7,35+2,76+1,13+4,79)-5,75-1,075
|  |  | SALA PROFESSOR |  |  |  |  | 17.325 | LEVANTAMENTO(7,35+3,37+7,35+1+0,8+1,38+0,8+1+0,8+0,15+0,15)-5,75-1,075
|  |  | BIBLIOTECA |  |  |  |  | 32.805 | LEVANTAMENTO(6,55+2,27+0,47+0,15+0,47+2,25+0,47+0,15+0,47+2,25+0,47+0,15+0,47+2,27+7,35+7,21+1,13+1,48)-1,075-2,15
|  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | Observação | Observação
|  |  | BLOCO TECNOLÓGICO C |  |  |  |  | . | .
|  |  | SALA DE INFORMÁTICA |  |  |  |  | 27.235 | LEVANTAMENTO(6,45+7,09+7,35+4,82+1,12+1,48)-1,075
|  |  | LABORATÓRIO |  |  |  |  | 32.125 | LEVANTAMENTO(6,58+9,47+7,35+7,19+1,13+1,48)-1,075
|  |  | SALA DE GREMIO |  |  |  |  | 22.515 | LEVANTAMENTO(7,35+4,69+6,55+1,46+1,13+2,41)-1,075
|  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | Observação | Observação
|  |  | PÁTIO |  |  |  |  | . | .
BLOCO D
|  |  | PÁTIO COBERTO |  |  |  |  | 225.594 | LEVANTAMENTO(18,12*12,45)
|  |  | BLOCO PEDAGÓGICO F |  |  |  |  | . | .
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | Observação | Observação
|  |  | Banco 1 |  |  |  |  | 11.2 | LEVANTAMENTO5,2+0,4+5,2+0,4
|  |  | Banco 2 |  |  |  |  | 16 | LEVANTAMENTO7,6+0,4+7,6+0,4
|  |  | Banco 3 |  |  |  |  | 16 | LEVANTAMENTO7,6+0,4+7,6+0,4
|  |  | PILARES DE CANTO |  |  |  |  | 2.48 | LEVANTAMENTO(0,12+0,5+0,12+0,5)+(0,12+0,5+0,12+0,5)
|  |  | parede externas das salas descontando as portas |  |  |  |  | 30.37 | LEVANTAMENTO((0,12+0,37+4,87+1,13+1,42+0,64+0,08+0,16)-1,075)+((5,06+1,13+1,42+0,64+0,08+0,16)-1,075)+((5,06+1,13+1,42+0,64+0,08+0,16)-1,075)+((5,06+1,13+1,42+1,17+0,12)-1,075)
|  |  | BLOCO PEDAGÓGICA E1 |  |  |  |  | . | .
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | Observação | Observação
|  |  | BANCO 1 |  |  |  |  | 11.5 | LEVANTAMENTO5,35+0,4+5,35+0,4
|  |  | BANCO 2 |  |  |  |  | 16 | LEVANTAMENTO7,6+0,4+7,6+0,4
|  |  | BANCO 3 |  |  |  |  | 16 | LEVANTAMENTO7,6+0,4+7,6+0,4
|  |  | BANCO 4 |  |  |  |  | 11.2 | LEVANTAMENTO5,2+0,4+5,2+0,4
|  |  | parede externas das salas descontando as portas |  |  |  |  | 29.64 | LEVANTAMENTO((0,8+1,42+1,13+5,06)-1,075)+((0,8+1,42+1,13+5,06)-1,075)+((0,8+1,42+1,13+5,06)-1,075)+((0,8+1,42+1,13+4,87+0,37+0,12)-1,075)
|  |  | parede externa BANHEIRO |  |  |  |  | 5.13 | 5.13
|  |  | BLOCO PEDAGÓGICO E2 |  |  |  |  | . | .
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | SALA DE AULA |  |  |  |  | 32.175 | LEVANTAMENTO(4,81+7,37+7,08+6,57+1,48+1,13+4,81)-1,075
|  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | Observação | Observação
|  |  | BANCO 1 |  |  |  |  | 11.5 | LEVANTAMENTO5,35+0,4+5,35+0,4
|  |  | BANCO 2 |  |  |  |  | 16 | LEVANTAMENTO7,6+0,4+7,6+0,4
|  |  | BANCO 3 |  |  |  |  | 16 | LEVANTAMENTO7,6+0,4+7,6+0,4
|  |  | BANCO 4 |  |  |  |  | 11.2 | LEVANTAMENTO5,2+0,4+5,2+0,4
|  |  | parede externas das salas descontando as portas |  |  |  |  | 29.64 | LEVANTAMENTO((0,8+1,42+1,13+5,06)-1,075)+((0,8+1,42+1,13+5,06)-1,075)+((0,8+1,42+1,13+5,06)-1,075)+((0,8+1,42+1,13+4,87+0,37+0,12)-1,075)
|  |  | parede externa BANHEIRO |  |  |  |  | 5.13 | 5.13
80115 |  | 925324 | SINAPI 0 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX EM TETO,UMA DEMÃO.AF_06/2014 | M² |  | 0 | 0 | 0 |  | 1421.89 | 13.95 | 19835.36 | 0 | 0 | 0 | 19835.3655
80116 |  | 920848 | SINAPI 0 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M² |  | 0 | 0 | 0 |  | 1421.89 | 2.72 | 3867.54 | 0 | 0 | 0 | 3867.5408
80117 |  | 950611 | SINAPI0884860APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA C/TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M² |  | 0 | 0 | 0 |  | 1421.89 | 9.21 | 13095.6 | 0 | 0 | 0 | 13095.6069
80118 |  | 925325 | EUVN.104 PRÓPRIO 0 PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO,C/ LARGURA = 17 CM,ESP = 2 CM REF.ORSE ( 1988 ) | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 257.75 | 50.76 | 13083.39 | 0 | 0 | 0 | 13083.39
0
0
90100 |  | 925326 | SERVIÇOS GERAIS 0 ÁREA EXTERNA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90101 |  | 924744 | SINAPI 0 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF_06/2014 | M² | 1475.93 | 0 | 1475.93 | 1475.93 |  | 0 | 5.78 | 8530.87 | 0 | 8530.87 | 8530.87 | 0
90102 |  | 925327 | SINAPI 0 87784 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,ESPESSURA DE 45 MM.AF_06/2014 | M² | 1475.93 | 548.31 | 927.62 | 1475.93 |  | 0 | 52.44 | 77397.76 | 28753.38 | 48644.38 | 77397.76 | 0
90103 |  | 921974 | SINAPI0884850APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 1475.93 | 0 | 0 | 0 |  | 1475.93 | 1.85 | 2730.47 | 0 | 0 | 0 | 2730.4705
90104 |  | 922117 | SINAPI 0 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M² | 1475.93 | 0 | 0 | 0 |  | 1475.93 | 10.46 | 15438.22 | 0 | 0 | 0 | 15438.2278
90105 |  | 925328 | EUVN.018 PRÓPRIO 0 RODAPÉ EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA ),ALTURA 20CM | M | 150.28 | 0 | 0 | 0 |  | 150.28 | 10.96 | 1647.06 | 0 | 0 | 0 | 1647.0688
90106 |  | 925329 | EUVN.019 PRÓPRIO 0 BANCO DE CONCRETO,LARGURA = 40CM,ALTURA = 40CM | M | 88.2 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 258.16 | 22769.71 | 0 | 0 | 0 | 22769.712
90107 |  | 920909 | SINAPI 0 73922/001 PISO CIMENTO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 521.12 | 129.11 | 312.75 | 441.86 |  | 79.26 | 44.94 | 23419.13 | 5802.2 | 14054.98 | 19857.18 | 3561.9444
90108 |  | 924572 | SINAPI0841910PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS | M² |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90109 |  | 925330 | SINAPI 0 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM PISOS OU RADIERS,ESPESSURA DE 3CM.AF_07/2016 | M² | 10.74 | 0 | 0 | 0 |  | 10.74 | 11.62 | 124.79 | 0 | 0 | 0 | 124.7988
90111 |  | 925332 | MASTRO PARA BANDEIRA |  |  | 0 | 0 |  | PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 54/56 DETALHE MASTRO BANDEIRA 2 UN- MASTRO, D: 2" 5,80M 1UN- MASTRO, D: 2" 6,30M BASE EM CONCRETO ARMADO 2,20*0,50*0,15 3 ESTACAS CONCRETADAS, DIAMETRO DE 15CM, PROFUNDIDADE DE 70CM | 1 | 2605.4 | 2605.4 | 0 | 0 | 0 | 2605.4
90112 |  | 925333 | EUVN.021 PRÓPRIO 0 BRISE FIXO COM LIGAÇÕES DE ALUMINIO E LÂMINAS FIXAS DE ALUMINIO DE 2,65MM DE LARGURA,COR TERRA COTA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg |  | 0 | 0 | 1280 | 109.44 |  | 299.47 | 47522.89 | 0 | 0 | 0 | 299.47
|  |  | BLOCO B |  |  |  |  | 256 | 8*32KG SALAS AUTIDÓRIO MULTIUSO, PROFESSORES E BIBLIOTECA. REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 05/56 R02
|  |  | BLOCO C |  |  |  |  | 256 | 8*32KG SALAS DE INFORMÁTICA, LABORATÓRIO E GRÊMIO. REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 05/56 R02
|  |  | BLOCO E 1 |  |  |  |  | 256 | 8*32KG SALAS DE AULA. REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 05/56 R02
|  |  | BLOCO E2 |  |  |  |  | 256 | 8*32KG SALAS DE AULA. REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 05/56 R02
|  |  | BLOCO F |  |  |  |  | 256 | 8*32KG SALAS DE AULA. REFERENCIA: PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 05/56 R02
90113 |  | 925334 | EUVN.022 PRÓPRIO 0 ABRIGO PARA RESÍDUOS PARA SÓLIDOS EM ALVENARIA DE (7,10X2,00M),EM QUATRO VOLUMES,LIXO CONTAMINADO,ORGÂNICO,RECICLÁVEL E DML,COM DETALHE 0 ANEXO A 0 159.REF.AGESUL 2001003994 | UND |  | 0 | 0 |  | 01 ABRIGO PARA RESIDUOS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO | VER PROJETO | 27691.46 | 27691.46 | 0 | 0 | 0 | 27691.46
90114 |  | 925335 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 46.91 | 80103.04 | 0 | 0 | 0 | 46.91
|  |  | LADRILHO HIDRAULICO 40X40CM | M² |  |  |  | 755.697 | PISO ENTRE O BLOCO E-2 e BLOCO D.PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 01/56 R02 46,22*16,35 | AGUARDANDO DEFINIÇÃO DO PROJETO | [5 empty] | 0
[8 empty] | 140.7428 | PISO ENTRE O BLOCO D e BLOCO F.PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 01/56 R02 3,075*45,77 | [6 empty] | 0
|  |  | PISO INTERTRAVADO, 20X10CM, COM ESPESSURA 6CM |  |  |  |  | 203.832 | PISO ENTRE O BLOCO F e BLOCO E- 1.PROJETO PADRÃO FNDE, ARQ.PRANCHA 01/56 R02 4,47*45,60
PASSEIO E ESTACIONAMENTO FRONTAL, CONFORME IMPLANTAÇÃO
100100 |  | 641455 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100101 |  | 921430 | HIDRÁULICA |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100102 |  | 925336 | SINAPI 0 89446 TUBO,PVC,SOLDÁVEL,DN 25MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | M | 142.32 | 9 | 0 | 9 |  |  | 3.37 | 479.61 | 30.33 | 0 | 30.33 | 3.37
100103 |  | 922677 | SINAPI0894470TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 121.99 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.83 | 833.19 | 0 | 0 | 0 | 6.83
100104 |  | 922320 | SINAPI0894480TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 69.03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.83 | 678.56 | 0 | 0 | 0 | 9.83
100105 |  | 922472 | SINAPI 0 89449 TUBO,PVC,SOLDÁVEL,DN 50MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | M | 121.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.16 | 1472.33 | 0 | 0 | 0 | 12.16
100106 |  | 923904 | SINAPI0894500TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 64.23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.61 | 1195.32 | 0 | 0 | 0 | 18.61
100107 |  | 925337 | SINAPI 0 89451 TUBO,PVC,SOLDÁVEL,DN 75MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | M | 109.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.95 | 2831.66 | 0 | 0 | 0 | 25.95
100108 |  | 923906 | SINAPI0894520TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32.55 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 32.55
100109 |  | 920567 | SINAPI0893620JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 49 | 10 | 0 | 10 |  |  | 6.06 | 296.94 | 60.6 | 0 | 60.6 | 6.06
100110 |  | 920569 | SINAPI0893660JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 57 | 5 | 0 | 5 |  |  | 10.47 | 596.79 | 52.35 | 0 | 52.35 | 10.47
100111 |  | 920568 | SINAPI0893950TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 37 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.44 | 312.28 | 0 | 0 | 0 | 8.44
100112 |  | 922377 | SINAPI0869140TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.16 | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 34.16
100113 |  | 923441 | SINAPI 0 89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,PVC,SOLDÁVEL,DN 25MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL OU SUB 0 RAMAL DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.4 | 432 | 0 | 0 | 0 | 14.4
100114 |  | 925338 | SINAPI 0 89433 LUVA DE REDUÇÃO,PVC,SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 4 | 1 | 0 | 1 |  |  | 6.17 | 24.68 | 6.17 | 0 | 6.17 | 6.17
100115 |  | 925339 | SINAPI 0 89380 LUVA DE REDUÇÃO,PVC,SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 22 | 1 | 0 | 1 |  |  | 6.33 | 139.26 | 6.33 | 0 | 6.33 | 6.33
100116 |  | 925340 | EUVN.023 PRÓPRIO 0 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA ( 50 X 40 MM )REF.AGESUL 1301005025 | UND | 8 | 3 | 0 | 3 |  |  | 13.16 | 105.28 | 39.48 | 0 | 39.48 | 13.16
100117 |  | 925341 | SINAPI 0 89494 CURVA 90 GRAUS,PVC,SOLDÁVEL,DN 32MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.26 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 8.26
100118 |  | 925342 | SINAPI 0 89443 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  | 8.38 | 25.14 | 25.14 | 0 | 25.14 | 8.38
100119 |  | 923437 | SINAPI 0 89497 JOELHO 90 GRAUS,PVC,SOLDÁVEL,DN 40MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 13 | 10 | 0 | 10 |  |  | 7.54 | 98.02 | 75.4 | 0 | 75.4 | 7.54
100120 |  | 923436 | SINAPI 0 89623 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 40MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 6 | 3 | 0 | 3 |  |  | 11.56 | 69.36 | 34.68 | 0 | 34.68 | 11.56
100121 |  | 922451 | SINAPI 0 89625 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 50MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.12 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 14.12
100122 |  | 922679 | SINAPI0895010JOELHO 90º, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 129.08 | 0 | 0 | 0 | 9.22
100123 |  | 923934 | SINAPI0895050JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.23 | 48.46 | 0 | 0 | 0 | 24.23
100124 |  | 923951 | SINAPI 0 896280 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 60MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.32 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 28.32
100125 |  | 925343 | SINAPI 0 89593 LUVA DE ROSCA,PVC,SOLDÁVEL,DN,50MM X 1 1/2,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.01 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 18.01
100126 |  | 923264 | SINAPI0895130JOELHO 90º, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64.94 | 259.76 | 0 | 0 | 0 | 64.94
100127 |  | 925344 | SINAPI 0 89611 LUVA,PVC,SOLDÁVEL,DN,75MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.01 | 132.06 | 0 | 0 | 0 | 22.01
100128 |  | 925345 | SINAPI 0 89629 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 75MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 9 | 1 | 0 | 1 |  |  | 49.85 | 448.65 | 49.85 | 0 | 49.85 | 49.85
100129 |  | 923953 | SINAPI 0 896310 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 85MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 72.5
100130 |  | 948207 | SINAPI040729 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 170.63 | 1706.3 | 0 | 0 | 0 | 170.63
100131 |  | 925346 | EUVN.024 PRÓPRIO 0 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULADE DESCARGA,DOCOL OU SIMILAR RE.AGESUL 1301004008 | UND | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 116.13 | 929.04 | 0 | 0 | 0 | 116.13
100132 |  | 920572 | SINAPI0899870REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UND | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55.31 | 110.62 | 0 | 0 | 0 | 55.31
100133 |  | 923195 | SINAPI 0 89984 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,LATÃO,ROSCAVEL,1/2",COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA .AF012/2014 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51.22 | 51.22 | 0 | 0 | 0 | 51.22
100134 |  | 925347 | SINAPI 0 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,ROSCAVEL,3/4"FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.AF_12/2014 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.77 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | 21.77
100135 |  | 925348 | EUVN.025 PRÓPRIO 0 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,SIMPLES BITOLA1"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.REF.SINAPI 94496 | UND | 6 | 1 | 0 | 1 |  |  | 82.23 | 493.38 | 82.23 | 0 | 82.23 | 82.23
100136 |  | 922467 | SINAPI 0 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,LATÃO,ROSCAVEL,1 1/4,INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66.24 | 397.44 | 0 | 0 | 0 | 66.24
100137 |  | 925349 | SINAPI 0 92364 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,CLASSE MÉDIA,DN 32(1 1/4"),CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 5.56 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31.16 | 173.24 | 0 | 0 | 0 | 31.16
100138 |  | 925350 | SINAPI 0 92384 JOELHO 90 GRAUS,EM FERRO GALVANIZADO,DN 32 (1 1/4"),CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40.54 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | 40.54
100139 |  | 925351 | SINAPI 0 92383 JOELHO 45 GRAUS,EM FERRO GALVANIZADO,DN 32 (1 1/4"),CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 43.57 | 87.14 | 0 | 0 | 0 | 43.57
100140 |  | 922356 | SINAPI0926380TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54.43 | 54.43 | 0 | 0 | 0 | 54.43
100141 |  | 296689 | 93358 0 SINAPI 0 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 37.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54.83 | 2067.09 | 0 | 0 | 0 | 54.83
100142 |  | 921173 | SINAPI 0 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF_04/2016 | M³ | 36.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23.64 | 865.46 | 0 | 0 | 0 | 23.64
100143 |  | 925352 | EUVN.026 PRÓPRIO 0 MOTO 0 BOMBA TRIFÁSICO 0 CENTRIFUGA(DANCOR OU SIMILAR),NA(S)POTENCIA(S)03/4 HP,MOD0240 REF.AGESUL 1301001195 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 898.17 | 1796.34 | 0 | 0 | 0 | 898.17
100144 |  | 925353 | EUVN.027 PRÓPRIO 0 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 0 INSTALADA,CAP.10.000 LITROS (REF.ORSE 1432) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3292.4 | 3292.4 | 0 | 0 | 0 | 3292.4
100145 |  | 200036 | SINAPI074218/0010KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4'' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62.24 | 62.24 | 0 | 0 | 0 | 62.24
100146 |  | 925354 | SINAPI 0 95673 HODRÔMETRO DN 20 (12)1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2016 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96.26 | 96.26 | 0 | 0 | 0 | 96.26
100147 |  | 925355 | EUVN.028 PRÓPRIO 0 RESERVATÓRIO DE ÁGUA INTERRADO 0 15000 LITROS | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8875.97 | 8875.97 | 0 | 0 | 0 | 8875.97
0
0
110100 |  | 630787 | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110101 |  | 500011 | 83623 0 SINAPI 0 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARGURA DE 30 CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 426.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250.72 | 106932.08 | 0 | 0 | 0 | 250.72
110102 |  | 925356 | SINAPI 0 89512 TUBO PVC,SÉRIE R ,ÁGUA PLUVIAL,DN 100MM,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014 | M | 176.51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35.67 | 6296.11 | 0 | 0 | 0 | 35.67
110103 |  | 924010 | SINAPI0895800TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 87.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.45 | 3445.95 | 0 | 0 | 0 | 39.45
110104 |  | 925358 | EUVN.029 PRÓPRIO0TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 180.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140.31 | 25293.68 | 0 | 0 | 0 | 140.31
110105 |  | 925359 | EUVN.030 PRÓPRIO0TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 49.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 205.05 | 10063.85 | 0 | 0 | 0 | 205.05
110106 |  | 925360 | EUVN.031 PRÓPRIO0TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 63.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 295.1 | 18620.81 | 0 | 0 | 0 | 295.1
110107 |  | 925361 | EUVN.032 PRÓPRIO 0 CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL ALTURA = 0,80M / QUADRADA DE LARGURA = 1,40M,COM DECLIVIDADE DE 1% | UND | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 573.72 | 17211.6 | 0 | 0 | 0 | 573.72
0
0
120100 |  | 925362 | SANITÁRIO |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120101 |  | 920985 | SINAPI0 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | M | 139.09 | 9 | 0 | 9 |  |  | 12.74 | 1772 | 114.66 | 0 | 114.66 | 12.74
120102 |  | 920573 | SINAPI0897120TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 124.1 | 9 | 0 | 9 |  |  | 18.89 | 2344.24 | 170.01 | 0 | 170.01 | 18.89
120103 |  | 922487 | SINAPI 0 89713 TUBO PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | M | 215.47 | 3 | 0 | 3 |  |  | 28.39 | 6117.19 | 85.17 | 0 | 85.17 | 28.39
120104 |  | 925357 | SINAPI 0 89848 TUBO PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 100MM,FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | M | 98.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.76 | 1853.48 | 0 | 0 | 0 | 18.76
120105 |  | 925363 | SINAPI 0 89849 TUBO PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 150MM,FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | M | 98.8 | 3 | 0 | 3 |  |  | 33.83 | 3342.4 | 101.49 | 0 | 101.49 | 33.83
120106 |  | 925364 | EUVN.033 PRÓPRIO 0 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M,COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM (REF.SINAPI 74198/002) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1671.25 | 1671.25 | 0 | 0 | 0 | 1671.25
120107 |  | 925365 | EUVN.034 PRÓPRIO 0 FOSSA SÉPTICA NA(S)DIMENSÃO(ÕES)V=12,00 M³ (TIPO 2) REF.AGESUL 1301005235 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12313.72 | 24627.44 | 0 | 0 | 0 | 12313.72
120108 |  | 922488 | SINAPI 0 89726 JOELHO 45 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_12/2014 | UND | 8 | 4 | 0 | 4 |  |  | 6.19 | 49.52 | 24.76 | 0 | 24.76 | 6.19
120109 |  | 925366 | SINAPI 0 89782 TE,PVC,SÉRIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 40 X 40 MM,JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | UND | 88 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.9 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 7.9
120110 |  | 922318 | SINAPI0897240JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.47 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5.47
120111 |  | 924928 | SINAPI 0 89783 JUNÇÃO SIMPLES,PVC,SÉRIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 40MM,JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | UND | 65 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.25 | 536.25 | 0 | 0 | 0 | 8.25
120112 |  | 920575 | SINAPI0897310JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.3 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 7.3
120113 |  | 920577 | SINAPI0897320JOELHO 45 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.8 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8
120114 |  | 925489 | SINAPI 0 89825 TE,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 50 X 50 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.66 | 86.94 | 0 | 0 | 0 | 9.66
120115 |  | 925367 | EUVN.035 PRÓPRIO 0 CONEXÕES DE PVC (DA TIGRE,FORTILIT OU SIMILAR),PARA ESGOTO PRIMÁRIO E VENTILAÇÃO,NS(S)ESPECIFICAÇÃO(ÕES)JUNÇÃO SIMPLES COM REDUÇÃO ( 75 X 50 ) MM REF.AGESUL 1301005093 | UND | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.49 | 236.39 | 0 | 0 | 0 | 21.49
120116 |  | 923870 | SINAPI0895630JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UND | 12 | 4 | 0 | 4 |  |  | 14.69 | 176.28 | 58.76 | 0 | 58.76 | 14.69
120117 |  | 924171 | SINAPI0895490REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UND | 4 | 1 | 0 | 1 |  |  | 9.77 | 39.08 | 9.77 | 0 | 9.77 | 9.77
120118 |  | 925368 | SINAPI 0 89786 TE,PVC,SÉRIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 75 X 75 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.63 | 86.52 | 0 | 0 | 0 | 21.63
120119 |  | 925369 | SINAPI 0 89806 JOELHO 45 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.73 | 58.38 | 0 | 0 | 0 | 9.73
120120 |  | 925370 | SINAPI 0 89805 JOELHO 90 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.99 | 80.91 | 0 | 0 | 0 | 8.99
120121 |  | 925371 | SINAPI 0 89830 JUNÇÃO SIMPLES,PVC,SÉRIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 75 X 75 MM,JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.31 | 73.24 | 0 | 0 | 0 | 18.31
120122 |  | 925372 | EUVN.036 PRÓPRIO 0 JUNÇÃO SIMPLES COM REDUÇÃO (100 X 50)MM REF.AGESUL 1301005094 | UND | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.78 | 374.92 | 0 | 0 | 0 | 26.78
120123 |  | 925373 | SINAPI 0 89851 JOELHO 45 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.18 | 194.16 | 0 | 0 | 0 | 16.18
120124 |  | 925374 | SINAPI 0 89850 JOELHO 90 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.13 | 193.56 | 0 | 0 | 0 | 16.13
120125 |  | 925375 | SINAPI 0 89710 RALO SECO,PVC,DN 100 X 40 MM,JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | UND | 19 | 2 | 2 | 4 |  |  | 8.08 | 153.52 | 16.16 | 16.16 | 32.32 | 8.08
120126 |  | 922682 | SINAPI0897090RALO SIFONADO, PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 8.25
120127 |  | 925376 | EUVN.037 PRÓPRIO 0 CAIXA DE GORDURA 700 L 0 500 REFEIÇÕES 0 ANEXO H.S 0 054 (E) REF.AGESUL 1301005227 | UND | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1577.59 | 14198.31 | 0 | 0 | 0 | 1577.59
120128 |  | 925377 | EUVN.038 PRÓPRIO CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:4) E=2,0CM,COM TAMPA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C 0 ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO ( REF.SINAPI 7 | UND | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 138.79 | 1804.27 | 0 | 0 | 0 | 138.79
0
0
130100 |  | 925073 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130101 |  | 920529 | SINAPI0850050ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M² | 9.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 331.57 | 3183.07 | 0 | 0 | 0 | 331.57
130102 |  | 922376 | SINAPI095547 0SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | UND | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53.75 | 1128.75 | 0 | 0 | 0 | 53.75
130103 |  | 923171 | SINAPI0955440PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.93 | 558.88 | 0 | 0 | 0 | 34.93
130104 |  | 923452 | SINAPI 0 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA,35 X 50CM OU EQUIVALENTE,INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 154.43 | 617.72 | 0 | 0 | 0 | 154.43
130105 |  | 925378 | EUVN.039 PRÓPRIO 0 TORNEIRA PARA PIA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO,COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO,ACABAMENTO L.C,PRESSMATIC 120 DE PAREDE,REF.17160706 1/2" E 3/4" DA DOCOL OU SIMILAR REF.AGESUL 1301003064 | UND | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 249.14 | 747.42 | 0 | 0 | 0 | 249.14
130106 |  | 925379 | EUVN.040 PRÓPRIO 0 BARRA DE APOIO RETA,EM AÇO INOX POLIDO,COMPRIMENTO 80CM,DIAMETRO MINIMO 3CM REF.AGESUL 2401002000 | UND | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 143.8 | 2013.2 | 0 | 0 | 0 | 143.8
130107 |  | 924259 | SINAPI0954710VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 716.31 | 5730.48 | 0 | 0 | 0 | 716.31
130108 |  | 925380 | SINAPI 0 86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013 | UND | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50.02 | 650.26 | 0 | 0 | 0 | 50.02
130109 |  | 925390 | EUVN.041 PRÓPRIO 0 BARRA DE APOIO RETA,EM AÇO INOX POLIDO,COMPRIMENTO DE 70CM,DIAMETRO MINIMO DE 3CM REF.AGESUL 2401002005 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 135.18 | 540.72 | 0 | 0 | 0 | 135.18
130110 |  | 922107 | SINAPI 0 86940 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA,45X55CM OU EQUIVALENTE,PADRÃO MÉDIO,INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 723.51 | 723.51 | 0 | 0 | 0 | 723.51
130111 |  | 920581 | SINAPI0954700VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 192.15 | 2113.65 | 0 | 0 | 0 | 192.15
130112 |  | 925391 | SINAPI 0 86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA,22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 329.87 | 329.87 | 0 | 0 | 0 | 329.87
130113 |  | 922377 | SINAPI0869140TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.16 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 34.16
130114 |  | 925392 | EUVN.042 PRÓPRIO 0 BANCADA DE GRANITO,ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE FRONTÃO DE 7CM / M² REF.AGESUL 2001003023 | M² | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 593.37 | 445.02 | 0 | 0 | 0 | 593.37
130115 |  | 659180 | SINAPI 0 9535 0 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 58.87 | 529.83 | 0 | 0 | 0 | 58.87
130116 |  | 922675 | SINAPI0899850REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UND | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.65 | 473.85 | 0 | 0 | 0 | 52.65
130117 |  | 925393 | SINAPI 0 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO,TIPO ARGOLA,INCLUSO FIXAÇÃO.AF_10/2016 | UND | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.42 | 411.3 | 0 | 0 | 0 | 27.42
130118 |  | 925394 | SINAPI 0 87242 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM ),ALINHADAS A PRUMO,APLICADO EM PANOS COM VÃOS.AF_06/2014 | M² | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119.41 | 788.1 | 0 | 0 | 0 | 119.41
130119 |  | 923552 |  | M² |  | 0 | 0 | 153.899 | 59,8+23,7+68,25+51,82+69,41+34,22+50,6*4+50,6*4+50,6*4 BLOCO A PROJETO PADRÃO FNDE ARQ 2/56 BLOCO B PROJETO PADRÃO FNDE ARQ 29/56 SALA MULTIUSO (((5,59+4,79)*0,80)/2)+(5,59*6,55)+(1,56*6,55)+(1,20*7,35) SALA DOS PROFESSORES 1,00*7,35*2+1,37*6,55 BIBLIOTECA 6,55*9,49+(((8,00+7,21)*0,80)/2)+(((2+1,35)*0,65)/2) BLOCO C PROJETO PADRAO FNDE ARQ 28/56 SALA DE INFORMATICA 51,82 m² LABORATORIO 69,41m² SALA DE GREMIO 34,22m² BLOCO F PROJETO PADRAO FNDE ARQ 30/56 4 SALAS DE AULA 50,60m² BLOCO E PROJETO PADRAO FNDE ARQ 14/56 4 SALAS DE AULA 50,60m² BLOCO E PROJETO PADRAO FNDE ARQ 14/56 4 SALAS DE AULA 50,60m² | DETALHE PROJETO ARQ. 31/56 | 30.74 | 2058.35 | 0 | 0 | 0 | 30.74
130120 |  | 925395 | EUVN.043 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA DE GRANITO 1,88 X 0,50M,INCLUSO 3 CUBAS E 3 TORNEIRAS | UND | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 2133.09 | 12798.54 | 0 | 0 | 0 | 12798.54
130121 |  | 925396 | EUVN.044 PRÓPRIO 0 BANCADA DE GRANITO 0,75 X 0,50M,INCLUSO 1 CUBA E 1 TORNEIRA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 545.13 | 3270.78 | 0 | 0 | 0 | 3270.78
130122 |  | 922668 | SINAPI0796270DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO. ESPESSURA 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 48.38 | 0 | 0 | 0 |  | 48.38 | 709.38 | 34319.8 | 0 | 0 | 0 | 34319.8044
130123 |  | 920898 | SINAPI0841610SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | 68.46 | 328.6 | 0 | 0 | 0 | 328.608
130124 |  | 925397 | EUVN.045 PRÓPRIO 0 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 59.56 | 714.72 | 0 | 0 | 0 | 714.72
130125 |  | 925398 | EUVN.046 PRÓPRIO 0 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E GATILHO REF.AGESUL 1301003520 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 89.17 | 535.02 | 0 | 0 | 0 | 535.02
130126 |  | 921961 | SINAPI0872510REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² | M² | 33.48 | 0 | 0 | 0 |  | 33.48 | 34.4 | 1151.71 | 0 | 0 | 0 | 1151.712
130127 |  | 920526 | SINAPI0872650REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNAS COM PLACAS TIPO SEMI0GRÊS DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 59.4 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 44.77 | 2659.33 | 0 | 0 | 0 | 2659.338
130128 |  | 922117 | SINAPI 0 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M² | 40.68 | 0 | 0 | 0 |  | 40.68 | 10.46 | 425.51 | 0 | 0 | 0 | 425.5128
130129 |  | 659158 | SINAPI 0 74234/001 0MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 496.1 | 2976.6 | 0 | 0 | 0 | 2976.6
130130 |  | 925399 | EUVN.047 PRÓPRIO 0 BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO EM GRANITO E SUSTENTAÇÃO EM ALVENARIA (2,0 X 0,40M ) | UND | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 578.65 | 1157.3 | 0 | 0 | 0 | 1157.3
130131 |  | 925400 | EUVN.048 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO ARTICULADO PARA BANHO,EM AÇO INOX POLIDO,70"CM X 45"CM | UND | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 621.57 | 1243.14 | 0 | 0 | 0 | 1243.14
130132 |  | 925401 | EUVN.049 PRÓPRIO 0 BARRA DE APOIO EM "L",EM AÇO INOX POLIDO,COMPRIMENTO DE (70 X 70)CM,DIAMETRO MINIMO DE 3CM REF.AGESUL 2401002025 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 271.19 | 542.38 | 0 | 0 | 0 | 542.38
0
0
140100 |  | 740440 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140101 |  | 925402 | EUVN.050 PRÓPRIO 0 POSTO COM TRANSF.TRIF.WEG,TRAFO OU SIM,EM POSTE DUPLO T 10/600KGF,COM CX DE MED.DE DEM.E REAT.CX.P/TC E CHAVE BLIND.EM MURETA DE ALV.(1.1/2 VEZ)MED.(2,00M)CONF.PADRÃO ENERGISA,NA(S)ESPECIF.(ÕES)112,5KVA.REF.AGESUL 1201008014 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28680.52 | 28680.52 | 0 | 0 | 0 | 28680.52
140102 |  | 948178 | SINAPI074131/004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 | 3 | 0 | 3 |  | 11 | 437.66 | 6127.24 | 1312.98 | 0 | 1312.98 | 4814.26
140103 |  | 960114 | SINAPI 74130/004 0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 84.24 | 1600.56 | 0 | 0 | 0 | 1600.56
140104 |  | 659082 | SINAPI 0 74130/005 0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 113.56 | 454.24 | 0 | 0 | 0 | 454.24
140105 |  | 659083 | SINAPI 0 74130/006 0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 328.47 | 328.47 | 0 | 0 | 0 | 328.47
140106 |  | 920376 | SINAPI0929890CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI0CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 326.05 | 0 | 0 | 0 |  | 326.05 | 37.95 | 12373.59 | 0 | 0 | 0 | 12373.5975
140107 |  | 925403 | SINAPI 0 92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,25MM²,ANTI0CHAMA 0,6/1,0KV,PARA DISTRIBUIÇÃO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 45.05 | 0 | 0 | 0 |  | 45.05 | 14.56 | 655.92 | 0 | 0 | 0 | 655.928
140108 |  | 920397 | SINAPI0919280CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI0CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 406.8 | 0 | 0 | 0 |  | 406.8 | 3.66 | 1488.88 | 0 | 0 | 0 | 1488.888
140109 |  | 922260 | SINAPI 0 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO ,10MM²,ANTI0CHAMA 450/750V,PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF12/2015 | M | 1280.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1280.35 | 8.18 | 10473.26 | 0 | 0 | 0 | 10473.263
140110 |  | 924932 | SINAPI 0 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,16MM²,ANTI0CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 443.55 | 0 | 0 | 0 |  | 443.55 | 12.51 | 5548.81 | 0 | 0 | 0 | 5548.8105
140111 |  | 920972 | SINAPI 0 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM ( 1 1/2" ) 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 388.17 | 0 | 0 | 0 |  | 388.17 | 11.21 | 4351.38 | 0 | 0 | 0 | 4351.3857
140112 |  | 924622 | SINAPI0930100ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75MM (2 1/2")0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90.34 | 0 | 0 | 0 |  | 90.34 | 23.23 | 2098.59 | 0 | 0 | 0 | 2098.5982
140113 |  | 925404 | SINAPI 0 93012 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL,PVC,DN 110MM (4")FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 56.78 | 0 | 0 | 0 |  | 56.78 | 43.09 | 2446.65 | 0 | 0 | 0 | 2446.6502
140114 |  | 925405 | EUVN.051 PRÓPRIO 0 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPA ( REF.SINAPI 83448 ) | UND | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 232.84 | 8149.4 | 0 | 0 | 0 | 8149.4
140115 |  | 925406 | EUVN.052 PRÓPRIO 0 LUMINÁRIA DECORATIVA,BASE ALUMINIO FUNDIDO,DIFUSOR ESFERICO EM ACRILICO TRANSPARENTE,COM POSTE METALICO (H=2,50M)INCLUSIVE LAMPADA VAPOR METALICO 150W E REATOR REF.AGESUL 1201001155 | CJ | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 1696.09 | 67843.6 | 0 | 0 | 0 | 67843.6
140116 |  | 925407 | EUVN.053 PRÓPRIO 0 ARANDELA TARTARUGA TIPO PIRÂMIDE REF.5100 DA GERMANY OU SIMILAR,INCLUSIVE LAMPADA ELETRONICA DE 20W / CJ REF.AGESUL 1201001030 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 75.88 | 303.52 | 0 | 0 | 0 | 303.52
140117 |  | 923000 | SINAPI0918680ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 968.18 | 168 | 168 | 336 |  | 632.18 | 8.82 | 8539.34 | 1481.76 | 1481.76 | 2963.52 | 5575.8276
140118 |  | 925408 | EUVN.054 PRÓPRIO 0 PROJETOR EM ALUMINIO FUNDIDO,REFLETOR EM ALUM.ALTO BRLHO,LENTEPLANA DE CRISTAL TEMPERADO,ALOJAMENTO PARA REATOR,MOD.433 E027 DA SHOMEI OU SIMILAR,COM UMA LAMPADA VAPOR METALICO DE 150W E REATOR.REF.AGESUL 1201001133 | CJ | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 156.02 | 2496.32 | 0 | 0 | 0 | 2496.32
140119 |  | 925409 | EUVN.055 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA DE 50X50X3000 | M | 271.78 | 0 | 0 | 0 |  | 271.78 | 28.5 | 7745.73 | 0 | 0 | 0 | 7745.73
140120 |  | 500037 | 74130/001 0 SINAPI 0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 12.88 | 811.44 | 0 | 0 | 0 | 811.44
140121 |  | 925410 | EUVN.056 PRÓPRIO 0 LIMINARIA TIPO SPORT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA REF.SINAPI 74094/001(11/2017) | UND | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 71.83 | 718.3 | 0 | 0 | 0 | 718.3
140122 |  | 925411 | SINAPI 0 91937 CAIXA ACTOGONAL 3"X3",PVC,INSTALADA EM LAJE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 227 | 0 | 0 | 0 |  | 227 | 7.77 | 1763.79 | 0 | 0 | 0 | 1763.79
140123 |  | 922411 | SINAPI0919670INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 41.85 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 167.4
140124 |  | 925412 | SINAPI 0 92872 CAIXA RETANGULAR 4"X4"BAIXA (0,30M DO PISO) METÁLICA,INSTALADA EM PAREDE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 8.76 | 394.2 | 0 | 0 | 0 | 394.2
140125 |  | 920980 | SINAPI 0 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7794.63 | 0 | 0 | 0 |  | 7794.63 | 2.27 | 17693.81 | 0 | 0 | 0 | 17693.8101
140126 |  | 925413 | EUVN.057 PRÓPRIO 0 LUMINÁRIA TIPO CALHA,DE SOBREPOR,COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W,COMPLETA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.SINAPI 73953/002 ( 11/2017) | UND | 217 | 0 | 0 | 0 |  | 217 | 77.17 | 16745.89 | 0 | 0 | 0 | 16745.89
140127 |  | 920546 | SINAPI0928670CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 69 | 51 | 0 | 51 |  | 18 | 18.09 | 1248.21 | 922.59 | 0 | 922.59 | 325.62
140128 |  | 920545 | SINAPI0928680CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 106 | 20 | 86 | 106 |  | 0 | 9.55 | 1012.3 | 191 | 821.3 | 1012.3 | 0
140129 |  | 920544 | SINAPI0928690CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 134 | 50 | 46 | 96 |  | 38 | 6.34 | 849.56 | 317 | 291.64 | 608.64 | 240.92
140130 |  | 920551 | SINAPI0919530INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 19.27 | 558.83 | 0 | 0 | 0 | 558.83
140131 |  | 920552 | SINAPI0919590INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 30.56 | 702.88 | 0 | 0 | 0 | 702.88
140132 |  | 922097 | SINAPI 0 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),2P+T10A,INCLUINDO SUPORTE PLACA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 53 | 28.61 | 1516.33 | 0 | 0 | 0 | 1516.33
140133 |  | 922747 | SINAPI 0 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR ( 1 MÓDULO ),2P + 10A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 22.72 | 795.2 | 0 | 0 | 0 | 795.2
140134 |  | 920550 | SINAPI0920000TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 20.42 | 2613.76 | 0 | 0 | 0 | 2613.76
140135 |  | 922999 | SINAPI0918670ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 363.24 | 17.77 | 0 | 17.77 |  | 345.47 | 6.3 | 2288.41 | 111.95 | 0 | 111.95 | 2176.461
140136 |  | 924055 | SINAPI 0 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 25 MM ( 3/4" ),PARA CIRCUITS TERMINAIS,INSTALADO EM PAREDE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 600.23 | 600.23 | 0 | 600.23 |  | 0 | 8.43 | 5059.93 | 5059.93 | 0 | 5059.93 | 0
140137 |  | 923110 | SINAPI0957890CONDULENTE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM(1"), APARENTE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 20.9 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 83.6
140138 |  | 923108 | SINAPI0957960CONDULENTE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM(1"), APARENTE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 24.62 | 98.48 | 0 | 0 | 0 | 98.48
140139 |  | 921952 | SINAPI0957500ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 83.68 | 0 | 0 | 0 |  | 83.68 | 17.32 | 1449.33 | 0 | 0 | 0 | 1449.3376
140140 |  | 925414 | EUVN.058 PRÓPRIO 0 BLOCO DE ALUM.EMERG.INSCR.DE SAIDA OU BALIZAMENTO SIST.NÃO PERMANENTE,P/ LÂMPADA COMPACTA DE 9W(600 LUMENS) E BATERIA DE 6V04AH,REF.BLOKITO D90BALIZAMENTO DA AUREON OU SIMILAR | CJ | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 57.28 | 2978.56 | 0 | 0 | 0 | 2978.56
140141 |  | 922746 | SINAPI 0 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR ( 1 MÓDULO ),2P + 20 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 30.56 | 488.96 | 0 | 0 | 0 | 488.96
140142 |  | 923009 | SINAPI0920010 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 22.37 | 89.48 | 0 | 0 | 0 | 89.48
140143 |  | 922439 | SINAPI0920080TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | 32.83 | 1411.69 | 0 | 0 | 0 | 1411.69
140144 |  | 659080 | SINAPI 0 74130/003 0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 60.13 | 841.82 | 0 | 0 | 0 | 841.82
140145 |  | 925415 | EUVN.059 0 VENTILADOR DE TETO,TIPO COMERCIAL,COM TRÊS PÁS METÁLICAS,PRIMAVERA OU SIMILAR REF.AGESUL 1201007034 | UND | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 41 | 148.88 | 6104.08 | 0 | 0 | 0 | 6104.08
140146 |  | 925416 | SINAPI 0 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO ( FOUR0WAY ) 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 41.72 | 876.12 | 0 | 0 | 0 | 876.12
0
0
150100 |  | 925417 | LÓGICA E TELEFONIA SPDA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO,INSTALAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150101 |  | 925418 | SINAPI 0 83371 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2,20X20X12 CM EM CHAPA METÁLICA,DE IMBUTIR,SEM ACESSÓRIOS,PADRÃO TELEBRÁS,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 102.54
150102 |  | 925419 | EUVN.0,60 PRÓPRIO 0 CABO TELEFONICO CI050 10 PARES ( USO INTERNO ) 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.SINAPI 0 73768/003 | M | 5.55 | 0 | 0 | 0 |  | 5.55 | 6.65 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 36.9075
150103 |  | 925420 | SINAPI 0 73768/010 CABO TELEFONICO CCI 0 50 2 PARES ( USO INTERNO ) 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28.88 | 0 | 0 | 0 |  | 28.88 | 1.41 | 40.72 | 0 | 0 | 0 | 40.7208
150104 |  | 925421 | EUVN.061 PRÓPRIO 0 CAIXA METÁLICA COM TAMPA DE ( 30X30X10 CM )UN REF. AGESUL 1201005407 | UND | 6 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 106.98 | 641.88 | 641.88 | 0 | 641.88 | 0
150105 |  | 925422 | EUVN.062 PRÓPRIO 0 CABO UTP 0 CATEGORIA 5.E REF.AGESUL 1201003080 | M | 2096.74 | 0 | 0 | 0 |  | 2096.74 | 5.81 | 12182.05 | 0 | 0 | 0 | 12182.0594
150106 |  | 925423 | EUVN.063 PRÓPRIO 0 TOMADA DE EMBUTIR PARA LÓGICA RJ045 ( FÊMEA ) DA FURUKAWA OU SIMILAR REF.AGESUL 1201002046 | UND | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 79 | 44.32 | 3501.28 | 0 | 0 | 0 | 3501.28
150107 |  | 925424 | EUVN.064 PRÓPRIO 0 CAIXA METÁLICA COM TEMPA DE (20X20X10CM)UN.REF.AGESUL 1201005406 | UND | 8 | 1 | 0 | 1 |  | 7 | 56.1 | 448.8 | 56.1 | 0 | 56.1 | 392.7
150108 |  | 923000 | SINAPI0918680ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 489.91 | 168 | 0 | 168 |  | 321.91 | 8.82 | 4321 | 1481.76 | 0 | 1481.76 | 2839.2462
150109 |  | 925425 | SINAPI 0 83370 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3,40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA,DE EMBUTIR,SEM ACESSÓRIOS,PADRÃO TELEBRÁS,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 175.33 | 175.33 | 0 | 0 | 0 | 175.33
150110 |  | 925426 | EUVN.065 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS | M | 289.64 | 0 | 0 | 0 |  | 289.64 | 9.02 | 2612.55 | 0 | 0 | 0 | 2612.5528
150111 |  | 925427 | EUVN.066 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 24 U COMPLETO | UND | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 15508.93 | 93053.58 | 0 | 0 | 0 | 93053.58
150112 |  | 925428 | EUVN.067 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR PARA ANTENARG6 | UND | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 20.18 | 302.7 | 0 | 0 | 0 | 302.7
150113 |  | 925429 | SINAPI 0 91937 CAIXA OCTOGONAL 3"X3",PVC,INSTALADA EM LAJE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 7.77 | 170.94 | 0 | 0 | 0 | 170.94
150114 |  | 920544 | SINAPI0928690CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 6.34 | 57.06 | 57.06 | 0 | 57.06 | 0
150115 |  | 925430 | EUVN.051 PRÓPRIO 0 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA ( REF.SINAPI 83448 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 232.84 | 931.36 | 0 | 0 | 0 | 931.36
150116 |  | 925431 | EUVN.068 PRÓPRIO 0 CORDOALHA DE COBRE NU,INCLUSIVE ISOLADORES 0 35,00 MM² 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.SINAPI 72929 (11/2017) | M | 830.96 | 0 | 0 | 0 |  | 830.96 | 41.77 | 34709.19 | 0 | 0 | 0 | 34709.1992
150117 |  | 925432 | EUVN.069 PRÓPRIO 0 CORDOALHA DE COBRE NU,INCLUSIVE ISOLADORES 0 50,00 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.SINAPI 72930 (11/2017) | M | 1043.79 | 0 | 0 | 0 |  | 1043.79 | 51.6 | 53859.56 | 0 | 0 | 0 | 53859.564
150118 |  | 925433 | EUVN.070 PRÓPRIO 0 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR REF.SINAPI 68069 (11/2017) | UND | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 46.24 | 2080.8 | 0 | 0 | 0 | 2080.8
150119 |  | 500006 | 83446 0 SINAPI 0 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 45 | 8 | 0 | 8 |  | 37 | 144.04 | 6481.8 | 1152.32 | 0 | 1152.32 | 5329.48
150120 |  | 925434 | EUVN.071 PRÓPRIO 0 CONEXÃO ATRAVÉS DE SOLDA EXOTERMICA REF.AGESUL 1201006035 | UND | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 33.91 | 3051.9 | 0 | 0 | 0 | 3051.9
150121 |  | 925435 | SINAPI 0 72315 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM | UND | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 23.05 | 898.95 | 0 | 0 | 0 | 898.95
150122 |  | 925436 | EUVN.072 PRÓPRIO 0 SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO PARA FIXAÇÃO EM CANTO 90º.REF.PRT 218 DA PARATEC OU SIMILAR REF.AGESUL 1201006014 | UND | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 31.5 | 1228.5 | 0 | 0 | 0 | 1228.5
150123 |  | 925437 | EUVN.073 PRÓPRIO 0 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA0RAIOS H = 3,00M INCLUINDO BASE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.SINAPI 83638 (11/2017) | UND | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 321.73 | 643.46 | 0 | 0 | 0 | 643.46
150124 |  | 925438 | EUVN.074 PRÓPRIO 0 CAPTOR TIPO FRANKLIN 350MM,EM LATÃO CROMADO,DUAS DESCIDAS,PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ELETRICAS REF.AGESUL 1201006016 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 116.92 | 116.92 | 0 | 0 | 0 | 116.92
150125 |  | 925439 | EUVN.075 PRÓPRIO 0 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO SIMPLES,COM FOTOCELULA,PARA 110 V INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 13 W REF.AGESUL 1201006004 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 186.54 | 373.08 | 0 | 0 | 0 | 373.08
150126 |  | 925440 | EUVN.076 PRÓPRIO 0 CONJUNTO DE ESTAIS COM CORDOALHAS E ESTICADORES,TEL 0 440 DA TERMOTECNICA OU SIMILAR REF.AGESUL 1201006030 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 207.62 | 207.62 | 0 | 0 | 0 | 207.62
150127 |  | 925441 | EUVN.077 PRÓPRIO 0 BRAÇADEIRA COM ROLDANA PARA MASTRO DE 1 1/2" REF.TEL 0 340 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR REF.AGESUL 1201006026 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 28.51 | 171.06 | 0 | 0 | 0 | 171.06
150128 |  | 948008 | SINAPI072554 EXTINTOR DE CO2 6KG0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 539.01 | 7007.13 | 0 | 0 | 0 | 7007.13
150129 |  | 950209 | SINAPI0729470SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 27.6 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 358.8
150130 |  | 925442 | EUVN.058 PRÓPRIO 0 BLOCO AUTONOMO DE ILUM.EMERG.INSCR.DE SAIDA OU BALIZAMENTO SIST.NÃO PERMANEBTE,P/ LÂMPADA COMPACTA DE 9W (600 LUMENS) E BATERIA DE 6V04AH.REF.BLOKITO 090BALIZAMENTO DA AUREON OU SIMILAR | CJ | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 57.28 | 2806.72 | 0 | 0 | 0 | 2806.72
150131 |  | 925443 | EUVN.078 PRÓPRIO 0 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 0 ALERTA TRIANGULAR,BASE DE *3*CM, EM PVC *2* MM ANTI0CHAMAS (SIMBOLOS,CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 | UND | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 45.5 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 591.5
150132 |  | 925444 | EUVN.079 PRÓPRIO 0 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO ATÉ 240 CM² COM 10 LETRAS,PARA PORTAS REF.AGESUL 2001003044 | UND | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 47.91 | 1820.58 | 0 | 0 | 0 | 1820.58
150133 |  | 920404 | SINAPI0926880TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB0RAMAIS DE GÁS0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 22.99 | 160.93 | 0 | 0 | 0 | 160.93
150134 |  | 920402 | SINAPI0927010JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB0RAMAIS DE GÁS0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20.59 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 41.18
150135 |  | 925445 | EUVN.080 PRÓPRIO 0 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL,COR PRETA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO,50MM X 30M (LXC),E=*0,25*MM | M | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 7.15 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 50.05
150136 |  | 922253 | SINAPI 0 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA,BRONZE,ROSCAVEL,2/4",INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 55.9 | 335.4 | 0 | 0 | 0 | 335.4
150137 |  | 925446 | EUVN.081 PRÓPRIO 0 REGULADOR DE 1º ESTÁGIO DOTADO DE O.P.S.O ( SHUT0OFF) PE 400 KPA | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 628.31 | 628.31 | 0 | 0 | 0 | 628.31
150138 |  | 925447 | EUVN.082 PRÓPRIO 0 REGULADOR DE 2º ESTÁGIO DE 2KG/H REF.ORSE 10882 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 42.32 | 169.28 | 0 | 0 | 0 | 169.28
150139 |  | 950321 | SINAPI073924/0010PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 117.95 | 117.95 | 0 | 0 | 0 | 117.95
150140 |  | 923368 | SINAPI 0 98228 ESTACA BROCA DE CONCRETO,DIAMETRO DE 20 CM,PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRAÇO CONCHA,NÃO ARMADA.AF_03/2018 | M | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 46.12 | 276.72 | 0 | 0 | 0 | 276.72
150141 |  | 925448 | EUVN.083 PRÓPRIO 0 CORTE E PREPARO EM CABEÇA DE ESTACA | UND | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 38.92 | 155.68 | 0 | 0 | 0 | 155.68
150142 |  | 921119 | SINAPI 0 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.AF_03/2016 | M³ | 0.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0.95 | 54.83 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 52.0885
150143 |  | 296692 | 74005/001 0 SINAPI 0 COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.35 | 4.04 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 5.454
150144 |  | 925449 | EUVN.004 PRÓPRIO 0 LASTRO DE BRITA 02 REF.AGESUL REF.0601003000 | M³ | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 79.26 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 12.6816
150145 |  | 925450 | EUVN.084 PRÓPRIO 0 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO,COM REAPROVEITAMENTO 2X REF.SINAPI 5970 (08/2017) | M² | 5.4 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4 | 53.22 | 287.38 | 0 | 0 | 0 | 287.388
150146 |  | 925451 | EUVN.085 PRÓPRIO 0 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA,INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0.77 | 311.18 | 239.6 | 0 | 0 | 0 | 239.6086
150147 |  | 925452 | SINAPI 0 92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA050,DIÂMETRO DE 6,3MM,UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,AXCETO LAJES.AF_12/2015 | KG | 15.3 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3 | 6.86 | 104.95 | 0 | 0 | 0 | 104.958
150148 |  | 925453 | SINAPI 0 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA050,DIÂMETRO DE 10,0MM,UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,EXCETO LEJES.AF_12/2015 | KG | 61.2 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 6.26 | 383.11 | 0 | 0 | 0 | 383.112
150149 |  | 924511 | SINAPI 0 92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS,PILARES,LAJES E FUNDAÇÕES,UTILIZANDO CA 0 50 DE 6,3MM 0 MONTAGEM.AF012/2015 | KG | 15.3 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3 | 9.87 | 151.01 | 0 | 0 | 0 | 151.011
150150 |  | 925454 | SINAPI 0 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS,PILARES,LAJES E FUNDAÇÕES,UTILIZANDO AÇO CA050 DE 10,0MM 0 MONTAGEM | KG | 61.2 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 8.05 | 492.66 | 0 | 0 | 0 | 492.66
150151 |  | 922338 | SINAPI 0 74106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA ,DUAS DEMÃOS | M² | 6.75 | 0 | 0 | 0 |  | 6.75 | 8.33 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 56.2275
150152 |  | 925455 | EUVN.086 PRÓPRIO 0 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL REF.SINAPI 73964/006 (10/2017) | M³ | 0.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 41.58 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 22.4532
150153 |  | 925456 | SINAPI 0 74141/002 LAJE PRÉ0MOLD.BETA 12 P/ 3,5KN / M² VÃO 4,1M INCL.VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MÃO DE OBRA | M² | 3.75 | 0 | 0 | 0 |  | 3.75 | 76.97 | 288.63 | 0 | 0 | 0 | 288.6375
150154 |  | 925457 | SINAPI 0 9225 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS,COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTROMEROS,3 DEMÃOS | M² | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 33.81 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 29.7528
150155 |  | 925458 | SINAPI 0 87508 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X4X19CM (ESPESSURA 9CM)DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUALAF_06/2014 | M² | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 57.82 | 346.92 | 0 | 0 | 0 | 346.92
150156 |  | 925459 | SINAPI 0 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL,APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),ESPESSURA DE 25MM.AF_06,2014 | M² | 16.5 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5 | 28.12 | 463.98 | 0 | 0 | 0 | 463.98
150157 |  | 925460 | SINAPI 0 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO,UMA DEMÃO AF_06/2014 | M² | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 2.12 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 9.54
150158 |  | 921974 | SINAPI0884850APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 1.85 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2
150159 |  | 949526 | SINAPI 88488 0 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 11.7 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 52.65
150160 |  | 949820 | SINAPI0884890APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 10.46 | 125.52 | 0 | 0 | 0 | 125.52
150161 |  | 663846 | SINAPI 0 74238/002 0 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 3.84 | 0 | 0 | 0 |  | 3.84 | 858.58 | 3296.94 | 0 | 0 | 0 | 3296.9472
150162 |  | 925461 | EUVN.016 PRÓPRIO 0 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE 0 REF.0401001109 | M² | 10.26 | 0 | 0 | 0 |  | 10.26 | 20.79 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 213.3054
150163 |  | 922276 | SINAPI 0 72183 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO,ESPESSURA 7 CM,COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M² | 10.26 | 0 | 0 | 0 |  | 10.26 | 74.97 | 769.19 | 0 | 0 | 0 | 769.1922
150164 |  | 210101 | SINAPI095370LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 2.19 | 17520 | 0 | 0 | 0 | 17520
0
0
160100 |  | 645240 | IMPLANTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
160101 |  | 925462 | EUVN.087 PRÓPRIO 0 MURO (H=2,00M)REVESTIDO E PINTADO REF.AGESUL 2001003012 | M |  | 0 | 481.76 | 481.76 | FAZER REBOCO E E PINTURA |  | 394.47 | 190039.86 | 0 | 190039.86 | 190039.86 | 394.47
160102 |  | 925463 | EUVN.088 PRÓPRIO 0 GRADIL EM METALON,H=2,00M,INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M),PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMÃOS) E ESMALTE EM 2 DEMÃOS.REF.AGESUL 2001004041 | M | 56.88 | 56.03 | 56.03 | 0 | NÃO EXECUTADO |  | 562.36 | 31987.03 | 31509.04 | 31509.03 | 0.01 | 562.36
160103 |  | 925464 | EUVN.089 PRÓPRIO 0 PORTÃO EM METALON 0 2 FOLHAS 0 PARA VEICULOS,INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M),PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMÃOS) E ESMALTE EM 2 DEMÃOS 0 ANEXO A0060 (S.C) REF.AGESUL 2001004046 | M² | 10 | 0 | 0 | 0 | NÃO EXECUTADO |  | 376.83 | 3768.3 | 0 | 0 | 0 | 376.83
160104 |  | 925465 | SINAPI 0 68054 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 4.5 | 0 | 0 | 0 | NÃO EXECUTADO |  | 220.13 | 990.58 | 0 | 0 | 0 | 220.13
160105 |  | 925466 | SINAPI 0 74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M² | 2238.9 | 0 | 0 | 0 | NÃO EXECUTADO, CONFERIR MEDIDAS PROJETO DE IMPLANTAÇÃO |  | 11.82 | 26463.79 | 0 | 0 | 0 | 11.82
160106 |  | 296692 | 74005/001 0 SINAPI 0 COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 42.28 | 0 | 42.28 | 42.28 |  |  | 4.04 | 170.81 | 0 | 170.81 | 170.81 | 4.04
160107 |  | 925467 | EUVN.004 PRÓPRIO 0 LASTRO DE BRITA 02 REF.AGESUL REF. 0601003000 | M³ | 42.28 | 0 | 21.14 | 21.14 |  | 21.75 | 79.26 | 3351.11 | 0 | 1675.55 | 1675.55 | 1723.905
160108 |  | 925468 | SINAPI 0 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,ACABAMENTO CONVENCIONAL,NÃO ARMADO.AF_07/2016 | M³ | 56.03 | 0 | 41.11 | 41.11 | EXECUTADO COM EXCEÇÃO DA FRENTE DA ESCOLA |  | 406.07 | 22752.1 | 0 | 16693.53 | 16693.53 | 406.07
160109 |  | 925469 | EUVN.090 PRÓPRIO 0 PISO TÁTIL,DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5 CM COM TRAÇO 1:4 REF.AGESUL 2401003015 | M |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.7 |  | 0 | 0 | 0 | 37.7
160110 |  | 925470 | EUVN.091 PRÓPRIO 0 PISO TÁTIL,ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5 CM COM TRAÇO 1:4 REF.AGESUL 2401003010 | UND | 134 | 0 | 25 | 25 |  |  | 15.05 | 2016.7 | 0 | 376.25 | 376.25 | 15.05
160111 |  | 925471 | EUVN.092 PRÓPRIO 0 REBAIXAMENTO DE MEIO0FIO C/ PISO TATIL PARA CALÇADA MAIOR QUE 2,80M | UND | 8 | 0 | 8 | 8 |  |  | 1320.82 | 10566.56 | 0 | 10566.56 | 10566.56 | 1320.82
160112 |  | 924607 | SINAPI0952410LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU PAREDES, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | M² | 9.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.39 | 186.14 | 0 | 0 | 0 | 19.39
0
0
170100 |  | 950664 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
170101 |  | 490093 | SINAPI 0 90777 0 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 387 | 11.61 | 185.06 | 196.67 |  | 190.33 | 75.77 | 29322.99 | 879.68 | 14021.91 | 14901.59 | 14421.3041
170102 |  | 960012 | SINAPI 90776 0 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1698.84 | 51 | 813.07 | 864.07 |  | 834.77 | 23.72 | 40296.48 | 1209.72 | 19285.95 | 20495.67 | 19800.7444
170103 |  | 960013 | SINAPI 90767 0 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1698.84 | 51 | 813.07 | 864.07 |  | 834.77 | 15.58 | 26467.92 | 794.58 | 12667.56 | 13462.14 | 13005.7166
170104 |  | 950557 | SINAPI0883260VIGIA NOTURNO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3397.68 | 102 | 1626.17 | 1728.17 |  | 1669.51 | 15.1 | 51304.96 | 1540.2 | 24555.12 | 26095.32 | 25209.601
0
0
180100 |  | 648611 | QUADRA DE ESPORTES |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
180101 |  | 925472 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
180102 |  | 920137 | SINAPI 0 73822/002 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 986.1 | 0 | 986.1 | 986.1 |  | 0 | 0.55 | 542.35 | 0 | 542.35 | 542.35 | 0
180103 |  | 949478 | SINAPI 72897 0 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 177.23 | 0 | 177.23 | 177.23 |  | 0 | 18.54 | 3285.84 | 0 | 3285.84 | 3285.84 | 0
180104 |  | 949479 | SINAPI 72887 0 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³ KM | 3544.6 | 0 | 3544.6 | 3544.6 |  | 0 | 1.2 | 4253.52 | 0 | 4253.52 | 4253.52 | 0
180105 |  | 921119 | SINAPI 0 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.AF_03/2016 | M³ | 43.27 | 0 | 32.06 | 32.06 |  | 11.21 | 54.83 | 2372.49 | 0 | 1757.84 | 1757.84 | 614.6443
180106 |  | 925473 | EUVN.093 PRÓPRIO 0 ESTACA TRADO (BROCA) COM CONCRETO FCK=20,0 MPA,CONTROLE TIPO B,MOLDADA IN LOCO,EXCLUSIVE FERRAGEM,COM O DIÂMETRO DE 25 CM REF.AGESUL 301000105 | M³ | 8.63 | 0 | 8.63 | 8.63 | EXECUTADO | 0 | 43.57 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0
180107 |  | 923560 | SINAPI 0 94103 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO,LARGURA MENOR QUE 1,5M,COM CAMADA DE BRITA,LANÇAMENTO MANUAL,EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.AF_06/2016 | M³ | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.32 |  | 0 | 181.88 | 58.2 | 0 | 58.2 | 58.2 | 0
180108 |  | 925474 | EUVN.005 PRÓPRIO APILOAMENTO DE SOLO,PARA RECEBIMENTO DE LASTRO COM MAÇO DE 30 KG REF.AGESUL 1701000100 | M² | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.15 |  | 0 | 10.39 | 22.33 | 0 | 22.33 | 22.33 | 0
180109 |  | 925475 | EUVN.006 PRÓPRIO 0 FORMA TÁBOA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5X REF.SINAPI 5651 ( 08/2017 ) | M² | 109.82 | 0 | 33 | 33 |  | 76.82 | 30.57 | 3357.19 | 0 | 1008.81 | 1008.81 | 2348.3874
180110 |  | 925476 | SINAPI 0 92792 0 CORTE E DOBRA DE AÇO CA050,DIÂMETRO DE 6,3 MM,UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,EXCETO LAJES.AF_12/2015 | KG | 440 | 0 | 440 | 440 |  | 0 | 6.86 | 3018.4 | 0 | 3018.4 | 3018.4 | 0
180111 |  | 923323 | SINAPI 0 94965 CONCRETO FCK = 25MPA,TRAÇO 1:2,3:2,7 ( CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1 ) 0 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.AF007/2016 | M³ | 14.43 | 0 | 5.5 | 5.5 |  | 8.93 | 315.9 | 4558.43 | 0 | 1737.45 | 1737.45 | 2820.987
180112 |  | 925477 | SINAPI 0 92799 0 CORTE E DOBRA DE AÇO CA060,DIÂMETRO DE 4,2 MM,UTILIZADO EM LAJE.AF_12/2015 | KG | 110 | 0 | 110 | 110 |  | 0 | 7.52 | 827.2 | 0 | 827.2 | 827.2 | 0
180113 |  | 948721 | SINAPI074157/0040LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M³ | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 |  | 0 | 90.89 | 499.89 | 0 | 499.89 | 499.89 | 0
180114 |  | 920385 | SINAPI0927930CORTE E DOBRA DE AÇO CA050, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES | KG | 1389.9 | 0 | 1389.9 | 1389.9 |  | 0 | 7.51 | 10438.14 | 0 | 10438.14 | 10438.14 | 0
180115 |  | 925478 | SINAPI 92794 0 CORTE E DOBRA DE AÇO CA050,DIÂMETRO DE 10,0 MM,UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,EXCETO LAJES.AF_12/2015 | KG | 327.1 | 0 | 43.7 | 43.7 |  | 283.4 | 6.26 | 2047.64 | 0 | 273.56 | 273.56 | 1774.084
180116 |  | 920386 | SINAPI0927910CORTE E DOBRA DE AÇO CA060, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAIS DIVERSAS, EXCETO LAJES | KG | 358.4 | 0 | 358.4 | 358.4 |  | 0 | 7.2 | 2580.48 | 0 | 2580.48 | 2580.48 | 0
180117 |  | 922338 | SINAPI 0 74106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA ,DUAS DEMÃOS | M² | 73.16 | 0 | 19.48 | 19.48 |  | 53.68 | 8.33 | 609.42 | 0 | 162.26 | 162.26 | 447.1544
0
0
190100 |  | 951300 | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190101 |  | 923494 | SINAPI 0 92418 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M²,PÉ0DIREITO SIMPLES,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADARESINADA 4 UTILIZAÇÕES.AF_12/2015 | M² | 91.17 | 0 | 0 | 0 |  | 91.17 | 55.45 | 5055.37 | 0 | 0 | 0 | 5055.3765
190102 |  | 925479 | SINAPI 92722 0 CONCRETAGEM DE PILARES,FCK=25 MPA,COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² 0 LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015 | M³ | 7.39 | 0 | 0 | 0 |  | 7.39 | 364.22 | 2691.58 | 0 | 0 | 0 | 2691.5858
190103 |  | 925480 | SINAPI 92779 0 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÈRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 12,5 MM 0 MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 446.2 | 0 | 0 | 0 |  | 446.2 | 7.54 | 3364.34 | 0 | 0 | 0 | 3364.348
190104 |  | 923495 | SINAPI 0 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA060 DE 5,0MM 0 MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 130.4 | 0 | 0 | 0 |  | 130.4 | 12 | 1564.8 | 0 | 0 | 0 | 1564.8
190105 |  | 960118 | SINAPI 74005/002 0 COMPACTAÇÃO MECANICA C/CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80HP) | M³ | 98.61 | 0 | 0 | 0 |  | 98.61 | 5.54 | 546.29 | 0 | 0 | 0 | 546.2994
190106 |  | 922276 | SINAPI 0 72183 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO,ESPESSURA 7 CM,COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M² | 910.65 | 0 | 0 | 0 |  | 910.65 | 74.97 | 68271.43 | 0 | 0 | 0 | 68271.4305
190107 |  | 925481 | SINAPI 84656 0 TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M² | 910.65 | 0 | 0 | 0 |  | 910.65 | 27.08 | 24660.4 | 0 | 0 | 0 | 24660.402
0
0
200100 |  | 925488 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO ( PAREDE ) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200101 |  | 920882 | SINAPI0875030ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESP. 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU = 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASS. C REPARO EM BETONEIRA AF_06/2014 | M² | 122.03 | 0 | 0 | 0 |  | 122.08 | 54.92 | 6701.88 | 0 | 0 | 0 | 6704.6336
200102 |  | 920783 | SINAPI073937/0010COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 138.95 | 0 | 0 | 0 |  | 138.95 | 107.44 | 14928.78 | 0 | 0 | 0 | 14928.788
200103 |  | 925482 | EUVN.094 PRÓPRIO 0 ARQUIBANCADA DE CONCRETO | M² | 58.5 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 744.42 | 43548.57 | 0 | 0 | 0 | 43548.57
0
0
210100 |  | 925483 | REVESTIMENTOS INTERNOS,EXTERNOS E PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
210101 |  | 920904 | SINAPI 0 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA ,COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.ARGAMASA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.AF_06/2014 | M² | 328.07 | 0 | 0 | 0 |  | 328.07 | 4.38 | 1436.94 | 0 | 0 | 0 | 1436.9466
210102 |  | 949822 | SINAPI0884950APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 328.07 | 0 | 0 | 0 |  | 328.07 | 7.98 | 2617.99 | 0 | 0 | 0 | 2617.9986
210103 |  | 921974 | SINAPI0884850APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 328.07 | 0 | 0 | 0 |  | 328.07 | 1.85 | 606.92 | 0 | 0 | 0 | 606.9295
210104 |  | 922117 | SINAPI 0 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M² | 328.07 | 0 | 0 | 0 |  | 328.07 | 10.46 | 3431.61 | 0 | 0 | 0 | 3431.6122
210105 |  | 949729 | SINAPI079500/0020PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M² | 910.65 | 0 | 0 | 0 |  | 910.65 | 16.22 | 14770.74 | 0 | 0 | 0 | 14770.743
210106 |  | 922583 | SINAPI0415950PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA | M | 485.25 | 0 | 0 | 0 |  | 485.25 | 9.15 | 4440.03 | 0 | 0 | 0 | 4440.0375
0
0
220100 |  | 925496 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
220101 |  | 948178 | SINAPI074131/004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 437.66 | 437.66 | 0 | 0 | 0 | 437.66
220102 |  | 920550 | SINAPI0920000TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 20.42 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 204.2
220103 |  | 924055 | SINAPI 0 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 25 MM ( 3/4" ),PARA CIRCUITS TERMINAIS,INSTALADO EM PAREDE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 7.18 | 0 | 0 | 0 |  | 7.18 | 8.43 | 60.52 | 0 | 0 | 0 | 60.5274
220104 |  | 923000 | SINAPI0918680ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 199.3 | 0 | 0 | 0 |  | 199.3 | 8.82 | 1757.82 | 0 | 0 | 0 | 1757.826
220105 |  | 925484 | SINAPI 91937 0 CAIXA OCTOGONAL 3"X3",PVC,INSTALADA EM LAJE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 7.77 | 186.48 | 0 | 0 | 0 | 186.48
220106 |  | 923110 | SINAPI0957890CONDULENTE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM(1"), APARENTE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 20.9
220107 |  | 500006 | 83446 0 SINAPI 0 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 144.04 | 6481.8 | 0 | 0 | 0 | 6481.8
0
0
230100 |  | 925485 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230101 |  | 925486 | SINAPI 00025398 0 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1",PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3614.39 | 3614.39 | 0 | 0 | 0 | 3614.39
230102 |  | 922559 | SINAPI0000253990CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=*255*CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2194.24 | 2194.24 | 0 | 0 | 0 | 2194.24
230103 |  | 925487 | SINAPI 00025400 0 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20*M,COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1125.51 | 1125.51 | 0 | 0 | 0 | 1125.51
230104 |  | 949153 | SINAPI0736310GUARDA0CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/20 | M² | 52.04 | 0 | 0 | 0 |  | 52.04 | 292.28 | 15210.25 | 0 | 0 | 0 | 15210.2512
230105 |  | 210101 | SINAPI095370LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 910.65 | 0 | 0 | 0 |  | 910.65 | 2.19 | 1994.32 | 0 | 0 | 0 | 1994.3235
|  |  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. | M2 |  |  |  | 110
1369003.9455

## RelatorioMedição
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO VILA NATHALIA
SALDO REMANESCENTE
ITENS | CodigoSubPlanilha | COD. SERVIÇO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | PROPOSTO | QExecutada | QAnterior | EXECUTADO | SALDO CONTRATUAL | PREÇO UNITÁRIO | PreçoProposto | VExecutado | VAnterior | VAcumulado | R$ SALDO CONTRATUAL
10100 |  | 10000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10101 |  | 10455 | SINAPI0L0PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 325.57 | 5209.12 | 0 | 5209.12 | 5209.12 | 0
10102 |  | 920137 | SINAPI 0 73822/002 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 20193.72 | 0 | 20193.72 | 20193.72 | 0 | 0.55 | 11106.54 | 0 | 11106.54 | 11106.54 | 0
10103 |  | 925285 | SINAPI 0 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA,NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_02/2016 | M² | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 652.03 | 3912.18 | 0 | 3912.18 | 3912.18 | 0
10104 |  | 925286 | SINAPI 0 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,INCLUSO PRATELEIRAS.AF_02/2016 | M² | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 482.92 | 9658.4 | 0 | 9658.4 | 9658.4 | 0
10105 |  | 925287 | SINAPI 0 93211 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_02/2016 | M² | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 364.12 | 7282.4 | 0 | 7282.4 | 7282.4 | 0
10106 |  | 925288 | SINAPI 0 93213 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EVESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO .AF_02/2016 | M² | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 693.32 | 6933.2 | 0 | 6933.2 | 6933.2 | 0
10107 |  | 949478 | SINAPI 72897 0 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 2019.37 | 0 | 2019.37 | 2019.37 | 0 | 18.54 | 37439.11 | 0 | 37439.11 | 37439.11 | 0
10108 |  | 949479 | SINAPI 72887 0 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³ KM | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 1.2 | 19200 | 0 | 19200 | 19200 | 0
10109 |  | 925289 | EUVN.001 PRÓPRIO 0 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO,INCLUSIVE MONTAGEM REF.SINAPI 73618 ( 10/2017 ) | M² | 126 | 0 | 26 | 26 | 100 | 7.93 | 999.18 | 0 | 206.18 | 206.18 | 793
10110 |  | 925290 | SINAPI 0 74077/003 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA,ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | M² | 3228.08 | 0 | 3228.08 | 3228.08 | 0 | 4.69 | 15139.69 | 0 | 15139.69 | 15139.69 | 0
0
0
20100 |  | 200071 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20101 |  | 925291 | SINAPI 0 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO | M³ | 5119.86 | 0 | 5119.86 | 5119.86 | 0 | 5.5 | 28159.23 | 0 | 28159.23 | 28159.23 | 0
20102 |  | 925292 | EUVN.002 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO DE ATERRO COM TRANSPORTE | M³ | 715.18 | 0 | 715.18 | 715.18 | 0 | 51.94 | 37146.44 | 0 | 37146.44 | 37146.44 | 0
20103 |  | 960118 | SINAPI 74005/002 0 COMPACTAÇÃO MECANICA C/CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80HP) | M³ | 7371 | 0 | 7371 | 7371 | 0 | 5.54 | 40835.34 | 0 | 40835.34 | 40835.34 | 0
20104 |  | 921119 | SINAPI 0 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.AF_03/2016 | M³ | 531.19 | 0 | 531.19 | 531.19 | 0 | 54.83 | 29125.14 | 0 | 29125.14 | 29125.14 | 0
0
0
30100 |  | 645158 | FUNDAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30101 |  | 925293 | EUVN.003 PRÓPRIO 0 ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA"IN LOCO" D=320 MM 0 REF SETOP ( FUN0STR0015 ) | M | 2414.7 | 0 | 2414.7 | 2414.7 | 0 | 79.79 | 192668.91 | 0 | 192668.91 | 192668.91 | 0
30102 |  | 925294 | EUVN.004 PRÓPRIO 0 LASTRO DE BRITA 02 REF. AGESUL REF.0601003000 | M³ | 18.01 | 0 | 18.01 | 18.01 | 0 | 79.26 | 1427.47 | 0 | 1427.47 | 1427.47 | 0
30103 |  | 925295 | EUVN.005 PRÓPRIO 0 APILOAMENTO DE SOLO,PARA RECEBIMENTO DE LASTRO COM MAÇO DE 30 KG REF.AGESUL 1701000100 | M² | 351.68 | 0 | 351.68 | 351.68 | 0 | 10.39 | 3653.95 | 0 | 3653.95 | 3653.95 | 0
30104 |  | 925296 | EUVN.006 PRÓPRIO 0 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X REF.SINAPI 5651 (08/2017) | M² | 1440.23 | 0 | 1440.23 | 1440.23 | 0 | 30.57 | 44027.83 | 0 | 44027.83 | 44027.83 | 0
30105 |  | 921931 | SINAPI0965440ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA050 DE 6,3MM0MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 10.57 | 5919.2 | 0 | 5919.2 | 5919.2 | 0
30106 |  | 921932 | SINAPI0965430ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA060 DE 5MM0MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3495.31 | 0 | 3495.31 | 3495.31 | 0 | 12.01 | 41978.67 | 0 | 41978.67 | 41978.67 | 0
30107 |  | 948721 | SINAPI074157/0040LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M³ | 171.91 | 0 | 171.91 | 171.91 | 0 | 90.89 | 15624.89 | 0 | 15624.89 | 15624.89 | 0
30108 |  | 921196 | SINAPI 0 94964 CONRETO FCK = 20MPA,TRAÇO 1:2 , 7:3 ( CIMENTO / AREIA M´DIA /BRITA 1 ) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 I.AF_07/2016 | M³ | 171.91 | 0 | 171.91 | 171.91 | 0 | 302.96 | 52081.85 | 0 | 52081.85 | 52081.85 | 0
30109 |  | 923371 | SINAPI 0 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO,VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 0 50 DE 10 MM 0 MONTAGEM.AF_06/2017 | KG | 3420.2 | 0 | 3420.2 | 3420.2 | 0 | 8.5 | 29071.7 | 0 | 29071.7 | 29071.7 | 0
30110 |  | 920386 | SINAPI0927910CORTE E DOBRA DE AÇO CA060, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAIS DIVERSAS, EXCETO LAJES | KG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30111 |  | 922338 | SINAPI 0 74106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA ,DUAS DEMÃOS | M² | 760.28 | 0 | 760.28 | 760.28 | 0 | 8.33 | 6333.13 | 0 | 6333.13 | 6333.13 | 0
0
0
40100 |  | 951300 | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40101 |  | 923182 | SINAPI0927780ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 10,0MM0MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4125.35 | 0 | 4125.35 | 4125.35 | 0 | 8.46 | 34900.46 | 0 | 34900.46 | 34900.46 | 0
40102 |  | 925297 | SINAPI 0 92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 12,5 MM 0 MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 3807.9 | 0 | 3807.9 | 3807.9 | 0 | 7.54 | 28711.56 | 0 | 28711.56 | 28711.56 | 0
40103 |  | 925298 | SINAPI 0 92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 0 50 DE 16,0 MM.MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6.98 | 698 | 0 | 698 | 698 | 0
40104 |  | 923495 | SINAPI 0 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA060 DE 5,0MM 0 MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 2630.43 | 0 | 2630.43 | 2630.43 | 0 | 12 | 31565.16 | 0 | 31565.16 | 31565.16 | 0
40105 |  | 920802 | SINAPI0927180CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO C/ SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M²0LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 46.74 | 0 | 46.74 | 46.74 | 0 | 435.34 | 20347.79 | 0 | 20347.79 | 20347.79 | 0
40106 |  | 923373 | SINAPI 0 92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES C/ ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25M²,PÉ0DIREITO SIMPLES,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,10 UTILIZAÇÕES.AF_12/2015 | M² | 951.71 | 0 | 951.71 | 951.71 | 0 | 33.69 | 32063.1 | 0 | 32063.1 | 32063.1 | 0
40107 |  | 925299 | SINAPI 0 92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 0 50 DE 6,3 MM.MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 366 | 0 | 366 | 366 | 0 | 10.6 | 3879.6 | 0 | 3879.6 | 3879.6 | 0
40108 |  | 923497 | SINAPI 0 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 8,0MM 0 MONTAGEM.AF12/2015 | KG | 874.76 | 0 | 874.76 | 874.76 | 0 | 10.37 | 9071.26 | 0 | 9071.26 | 9071.26 | 0
40109 |  | 925300 | SINAPI 0 92773 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,FCK=20 MPA,PARA LAJES PRÉ MOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M².LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_12/2015 | M³ | 63.02 | 0 | 63.02 | 63.02 | 0 | 353.63 | 22285.76 | 0 | 22285.76 | 22285.76 | 0
40110 |  | 923562 | SINAPI 0 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA ,ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA,PÉ0DIREITO SIMPLES,EM MADEIRA SERRADA,4UTILIZAÇÕES. | M² | 1179.12 | 0 | 1179.12 | 1179.12 | 0 | 75.43 | 88941.02 | 0 | 88941.02 | 88941.02 | 0
40111 |  | 925301 | SINAPI 0 74141/002 LAJE PRÉ 0 MOLD.BETA 12 P/3,5 KN/M² VÃO 4,1M INCL.VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 15 MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MÃO DE OBRA | M² | 1326.65 | 0 | 1326.65 | 1326.65 | 0 | 76.97 | 102112.25 | 0 | 102112.25 | 102112.25 | 0
40112 |  | 923500 | SINAPI 0 93182 VERGA PRÉ0MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO.AF_03/2016 | M | 20.9 | 0 | 20.9 | 20.9 | 0 | 22.38 | 467.74 | 0 | 467.74 | 467.74 | 0
40113 |  | 923499 | SINAPI 0 93194 CONTRAVERGA PRÉ0MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO.AF_03/2016 | M | 20.9 | 0 | 20.9 | 20.9 | 0 | 22.07 | 461.26 | 0 | 461.26 | 461.26 | 0
40114 |  | 925302 | SINAPI 0 93183 VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM MAS DE 1,5 M DE VÃO.AF_03/2016 | M | 250.45 | 0 | 250.45 | 250.45 | 0 | 28.8 | 7212.96 | 0 | 7212.96 | 7212.96 | 0
40115 |  | 921937 | SINAPI0931950CONTRAVERGA PRÉ0MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 250.45 | 0 | 250.45 | 250.45 | 0 | 26.02 | 6516.7 | 0 | 6516.7 | 6516.7 | 0
40116 |  | 923501 | SINAPI 0 93184 VERGA PRÉ0MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO.AF_03/2016 | M | 55.3 | 0 | 55.3 | 55.3 | 0 | 17.21 | 951.71 | 0 | 951.71 | 951.71 | 0
40117 |  | 921938 | SINAPI0931850VERGA PRÉ0MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14.45 | 0 | 14.45 | 14.45 | 0 | 28.35 | 409.65 | 0 | 409.65 | 409.65 | 0
0
0
50100 |  | 931031 | COBERTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50101 |  | 925303 | EUVN.007 PRÓPRIO 0 ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 (REF.SINAPI 73970/001) | KG | 32300 | 0 | 16740 | 16740 | 15560 | 9.73 | 314279 | 0 | 162880.2 | 162880.2 | 151398.8
50102 |  | 925015 | SINAPI 0 94442 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 | M² | 2616.42 | 506.17 | 1212.6 | 1718.77 | 897.65 | 31.04 | 81213.67 | 15711.51 | 37639.1 | 53350.61 | 27863.056
50103 |  | 923391 | SINAPI 0 94213 TELHADO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5 MM,COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO IÇAMENTO.AF_06/2016 | M² | 379.58 | 0 | 0 | 0 | 379.58 | 40.59 | 15407.15 | 0 | 0 | 0 | 15407.1522
50104 |  | 925304 | SINAPI 0 94449 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E=0,6 MM,PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10*,COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO IÇAMENTO.AF_06/2016 | M² | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 42.9 | 57.48 | 0 | 0 | 0 | 57.486
50105 |  | 922398 | SISEP 0 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,CORTE DE 25CM,INCLUSO TRASPORTE VERTICAL.AF_06/2016 | M | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 81.57 | 25.06 | 2044.14 | 0 | 0 | 0 | 2044.1442
50106 |  | 925016 | SINAPI 0 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 247.28 | 38.45 | 23.35 | 61.8 | 185.48 | 20.28 | 5014.83 | 779.76 | 473.53 | 1253.29 | 3761.5344
0
0
60100 |  | 949877 | ESQUADRIAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60101 |  | 925305 | EUVN.008 PRÓPRIO 0 PORTA DE MADEIRA COMPLETA DE 0,80 M X 2,10 M E COM VISOR DE 20 CM X 110 CM COM CHAPA DE PROTEÇÃO | UND | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 885.16 | 15932.88 | 0 | 0 | 0 | 15932.88
60102 |  | 925306 | SINAPI 0 91326 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,SEMI0OCA (LEVE OU MÉDIA),PADRÃO POPULAR,80X210 CM,ESPESSURA DE 3,5 CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,SEM FECHADURA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2015 | UND | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 621.13 | 4347.91 | 0 | 0 | 0 | 4347.91
60103 |  | 925307 | EUVN.009 PRÓPRIO 0 KIT DE PORTA PNE COMPLETA DE 0,80MX1,60M COM BARRA DE APOIO DE 40CM X 40CM | UND | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1076.84 | 8614.72 | 0 | 0 | 0 | 8614.72
60104 |  | 925308 | EUVN.010 PRÓPRIO 0 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO,60X160,INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS | UND | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 350.21 | 5603.36 | 0 | 0 | 0 | 5603.36
60105 |  | 925309 | EUVN.011 PRÓPRIO 0 KIT DE PORTA PNE COMPLETA DE 0,60M X 1,60M COM BARRA DE APOIO DE 40CM X 40CM | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 892.87 | 5357.22 | 0 | 0 | 0 | 5357.22
60106 |  | 920991 | SINAPI 0 40905 VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA , DUAS DEMÃOS | M² | 156.96 | 0 | 0 | 0 | 156.96 | 18.5 | 2903.76 | 0 | 0 | 0 | 2903.76
60107 |  | 923159 | SINAPI0908300FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77.93 | 1792.39 | 0 | 0 | 0 | 1792.39
60108 |  | 925310 | SINAPI 0 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,COM GUARNIÇÃO,FIXAÇÃO COM PAREAFUSOS 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2015 | M² | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 1225.32 | 15181.71 | 0 | 0 | 0 | 15181.7148
60109 |  | 925311 | EUVN.012 PRÓPRIO 0 JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE | M² | 101.07 | 0 | 0 | 0 | 101.07 | 550.86 | 55675.42 | 0 | 0 | 0 | 55675.4202
60110 |  | 925312 | SINAPI 0 94560 JANELA DE AÇO DE CORRER,2 FOLHAS,FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,SEM VIDROS,PADRONIZADA.AF_07/2016 | M² | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 421.62 | 4595.65 | 0 | 0 | 0 | 4595.658
60111 |  | 924633 | SINAPI0945620JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 443.42 | 4589.39 | 0 | 0 | 0 | 4589.397
60112 |  | 925313 | SINAPI 0 74136/001 PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE,CHAPA 16 | M² | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 332.97 | 879.04 | 0 | 0 | 0 | 879.0408
60113 |  | 925314 | EUVN.013 PRÓPRIO 0 JANELA DE AÇO DE CORRER BASCULANTE 2,20M X 1,75M | UND | 54 | 0 | 10 | 10 | 44 | 1680.31 | 90736.74 | 0 | 16803.1 | 16803.1 | 73933.64
60114 |  | 925315 | EUVN.014 PRÓPRIO 0 GUICHÊ ATENDIMENTO DE 0,85M X 1,00M + 0,85M X 1,20M COM JANELA EM ALUMINIO E BALCÃO EM GRANITO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 732.89 | 732.89 | 0 | 0 | 0 | 732.89
60115 |  | 920808 | SINAPI074145/0010PINTURA ESMALTE FOSCO, 2 DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUO 1 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZ DE REVOLVER(AR0COMPRIMIDO) | M² | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 15.21 | 342.22 | 0 | 0 | 0 | 342.225
60116 |  | 925316 | EUVN.015 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4291.42 | 4291.42 | 0 | 0 | 0 | 4291.42
60117 |  | 925318 | SINAPI 0 84959 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,ESPESSURA 6MM | M² | 207.59 | 0 | 0 | 0 | 207.59 | 170.55 | 35404.47 | 0 | 0 | 0 | 35404.4745
60118 |  | 925317 | EUVN.103 PRÓPRIO 0 TELA DE NYLON | M² | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 25.45 | 106.89 | 0 | 0 | 0 | 106.89
0
0
70100 |  | 925488 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO ( PAREDE ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70101 |  | 921936 | SINAPI0875190ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES CO ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 1656.94 | 0 | 1656.94 | 1656.94 | 0 | 59.48 | 98554.79 | 0 | 98554.79 | 98554.79 | 0
70102 |  | 920783 | SINAPI073937/0010COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 83.14 | 0 | 0 | 0 | 83.14 | 107.44 | 8932.56 | 0 | 0 | 0 | 8932.5616
0
0
80100 |  | 925319 | ACABAMENTO PISO,PAREDE E TETO 0 ÁREA INTERNA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80101 |  | 925320 | EUVN.016 PRÓPRIO 0 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 0 REF: 0401001109 | M² | 2227.45 | 0 | 2227.45 | 2227.45 | 0 | 20.79 | 46308.68 | 0 | 46308.68 | 46308.68 | 0
80102 |  | 924607 | SINAPI0952410LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU PAREDES, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | M² | 2227.45 | 478.7 | 760.72 | 1239.42 | 988.03 | 19.39 | 43190.25 | 9281.99 | 14750.35 | 24032.34 | 19157.9017
80103 |  | 920825 | SINAPI 0 40780 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONC.APARENTE | M² | 1888.15 | 0 | 760.72 | 760.72 | 1127.43 | 8.16 | 15407.3 | 0 | 6207.47 | 6207.47 | 9199.8288
80104 |  | 921961 | SINAPI0872510REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² | M² | 242.22 | 0 | 0 | 0 | 242.22 | 34.4 | 8332.36 | 0 | 0 | 0 | 8332.368
80105 |  | 924572 | SINAPI0841910PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS | M² | 1985.23 | 560.58 | 315.48 | 876.06 | 1109.17 | 108.28 | 214960.7 | 60699.6 | 34160.17 | 94859.77 | 120100.9276
80106 |  | 922422 | SINAPI 0 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF_06/2014 | M² | 2030.95 | 0 | 2030.95 | 2030.95 | 0 | 2.69 | 5463.25 | 0 | 5463.25 | 5463.25 | 0
80107 |  | 924602 | SINAPI0875270EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF_06/14 | M² | 917.63 | 381.21 | 536.42 | 917.63 | 0 | 28.09 | 25776.22 | 10708.19 | 15068.03 | 25776.22 | 0
80108 |  | 922110 | SINAPI 0 87529 MASSA ÚNICA,PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF_06/2014 | M² | 1506.01 | 0 | 1506.01 | 1506.01 | 0 | 25.65 | 38629.15 | 0 | 38629.15 | 38629.15 | 0
80109 |  | 921974 | SINAPI0884850APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 1506.01 | 0 | 0 | 0 | 1506.01 | 1.85 | 2786.11 | 0 | 0 | 0 | 2786.1185
80110 |  | 922117 | SINAPI 0 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M² | 1506.01 | 0 | 0 | 0 | 1506.01 | 10.46 | 15752.86 | 0 | 0 | 0 | 15752.8646
80111 |  | 924672 | SINAPI0872650REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 672.28 | 0 | 0 | 0 | 672.28 | 44.77 | 30097.97 | 0 | 0 | 0 | 30097.9756
80112 |  | 925321 | SINAPI 0 87242 REVESTIMENTO CERÂMIICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5CM ( PLACAS DE 30X30CM ),ALINHADAS A PRUMO,APLICADO EM PANOSCOM VÃOS.AF_06/2014 | M² | 404.95 | 0 | 0 | 0 | 404.95 | 119.41 | 48355.07 | 0 | 0 | 0 | 48355.0795
80113 |  | 925322 | EUVN.017 PRÓPRIO 0 ASSENTAMENTO DE RODAMEIO COM VERNIZ FOSCO | M | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 462.5 | 24.24 | 11211 | 0 | 0 | 0 | 11211
80114 |  | 925323 | SINAPI 0 73850/001 RODAPÉ EM MARMRE,ALTURA 10CM | M | 150.28 | 0 | 0 | 0 | 150.28 | 21.51 | 3232.52 | 0 | 0 | 0 | 3232.5228
80115 |  | 925324 | SINAPI 0 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX EM TETO,UMA DEMÃO.AF_06/2014 | M² | 1421.89 | 0 | 0 | 0 | 1421.89 | 13.95 | 19835.36 | 0 | 0 | 0 | 19835.3655
80116 |  | 920848 | SINAPI 0 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M² | 1421.89 | 0 | 0 | 0 | 1421.89 | 2.72 | 3867.54 | 0 | 0 | 0 | 3867.5408
80117 |  | 950611 | SINAPI0884860APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA C/TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M² | 1421.89 | 0 | 0 | 0 | 1421.89 | 9.21 | 13095.6 | 0 | 0 | 0 | 13095.6069
80118 |  | 925325 | EUVN.104 PRÓPRIO 0 PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO,C/ LARGURA = 17 CM,ESP = 2 CM REF.ORSE ( 1988 ) | M | 257.75 | 0 | 0 | 0 | 257.75 | 50.76 | 13083.39 | 0 | 0 | 0 | 13083.39
0
0
90100 |  | 925326 | SERVIÇOS GERAIS 0 ÁREA EXTERNA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90101 |  | 924744 | SINAPI 0 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF_06/2014 | M² | 1475.93 | 0 | 1475.93 | 1475.93 | 0 | 5.78 | 8530.87 | 0 | 8530.87 | 8530.87 | 0
90102 |  | 925327 | SINAPI 0 87784 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,ESPESSURA DE 45 MM.AF_06/2014 | M² | 1475.93 | 548.31 | 927.62 | 1475.93 | 0 | 52.44 | 77397.76 | 28753.38 | 48644.38 | 77397.76 | 0
90103 |  | 921974 | SINAPI0884850APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 1475.93 | 0 | 0 | 0 | 1475.93 | 1.85 | 2730.47 | 0 | 0 | 0 | 2730.4705
90104 |  | 922117 | SINAPI 0 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M² | 1475.93 | 0 | 0 | 0 | 1475.93 | 10.46 | 15438.22 | 0 | 0 | 0 | 15438.2278
90105 |  | 925328 | EUVN.018 PRÓPRIO 0 RODAPÉ EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA ),ALTURA 20CM | M | 150.28 | 0 | 0 | 0 | 150.28 | 10.96 | 1647.06 | 0 | 0 | 0 | 1647.0688
90106 |  | 925329 | EUVN.019 PRÓPRIO 0 BANCO DE CONCRETO,LARGURA = 40CM,ALTURA = 40CM | M | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 258.16 | 22769.71 | 0 | 0 | 0 | 22769.712
90107 |  | 920909 | SINAPI 0 73922/001 PISO CIMENTO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 521.12 | 129.11 | 312.75 | 441.86 | 79.26 | 44.94 | 23419.13 | 5802.2 | 14054.98 | 19857.18 | 3561.9444
90108 |  | 924572 | SINAPI0841910PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS | M² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90109 |  | 925330 | SINAPI 0 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM PISOS OU RADIERS,ESPESSURA DE 3CM.AF_07/2016 | M² | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 11.62 | 124.79 | 0 | 0 | 0 | 124.7988
90110 |  | 925331 | SINAPI 0 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM PISOS OU PAREDES,ESPESSURA DE 5CM.AF_07/2016 | M² | 268.45 | 0 | 71.38 | 71.38 | 197.07 | 19.39 | 5205.24 | 0 | 1384.05 | 1384.05 | 3821.1873
90111 |  | 925332 | EUVN.020 PRÓPRIO 0 MASTRO TRIPLICE 0 ANEXO A 0 155 ( S.C )REF.AGESUL 2001003046 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2605.4 | 2605.4 | 0 | 0 | 0 | 2605.4
90112 |  | 925333 | EUVN.021 PRÓPRIO 0 BRISE FIXO COM LIGAÇÕES DE ALUMINIO E LÂMINAS FIXAS DE ALUMINIO DE 2,65MM DE LARGURA,COR TERRA COTA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 158.69 | 0 | 0 | 0 | 158.69 | 299.47 | 47522.89 | 0 | 0 | 0 | 47522.8943
90113 |  | 925334 | EUVN.022 PRÓPRIO 0 ABRIGO PARA RESÍDUOS PARA SÓLIDOS EM ALVENARIA DE (7,10X2,00M),EM QUATRO VOLUMES,LIXO CONTAMINADO,ORGÂNICO,RECICLÁVEL E DML,COM DETALHE 0 ANEXO A 0 159.REF.AGESUL 2001003994 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27691.46 | 27691.46 | 0 | 0 | 0 | 27691.46
90114 |  | 925335 | SINAPI 0 92393 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,ESPESSURA 6 CM.AF_12/2015 | M² | 1707.59 | 0 | 0 | 0 | 1707.59 | 46.91 | 80103.04 | 0 | 0 | 0 | 80103.0469
0
0
100100 |  | 641455 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100101 |  | 921430 | HIDRÁULICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100102 |  | 925336 | SINAPI 0 89446 TUBO,PVC,SOLDÁVEL,DN 25MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | M | 142.32 | 9 | 0 | 9 | 133.32 | 3.37 | 479.61 | 30.33 | 0 | 30.33 | 449.2884
100103 |  | 922677 | SINAPI0894470TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 121.99 | 0 | 0 | 0 | 121.99 | 6.83 | 833.19 | 0 | 0 | 0 | 833.1917
100104 |  | 922320 | SINAPI0894480TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 69.03 | 0 | 0 | 0 | 69.03 | 9.83 | 678.56 | 0 | 0 | 0 | 678.5649
100105 |  | 922472 | SINAPI 0 89449 TUBO,PVC,SOLDÁVEL,DN 50MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | M | 121.08 | 0 | 0 | 0 | 121.08 | 12.16 | 1472.33 | 0 | 0 | 0 | 1472.3328
100106 |  | 923904 | SINAPI0894500TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 64.23 | 0 | 0 | 0 | 64.23 | 18.61 | 1195.32 | 0 | 0 | 0 | 1195.3203
100107 |  | 925337 | SINAPI 0 89451 TUBO,PVC,SOLDÁVEL,DN 75MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | M | 109.12 | 0 | 0 | 0 | 109.12 | 25.95 | 2831.66 | 0 | 0 | 0 | 2831.664
100108 |  | 923906 | SINAPI0894520TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.55 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 19.53
100109 |  | 920567 | SINAPI0893620JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 49 | 10 | 0 | 10 | 39 | 6.06 | 296.94 | 60.6 | 0 | 60.6 | 236.34
100110 |  | 920569 | SINAPI0893660JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 57 | 5 | 0 | 5 | 52 | 10.47 | 596.79 | 52.35 | 0 | 52.35 | 544.44
100111 |  | 920568 | SINAPI0893950TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8.44 | 312.28 | 0 | 0 | 0 | 312.28
100112 |  | 922377 | SINAPI0869140TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34.16 | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 170.8
100113 |  | 923441 | SINAPI 0 89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,PVC,SOLDÁVEL,DN 25MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL OU SUB 0 RAMAL DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14.4 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432
100114 |  | 925338 | SINAPI 0 89433 LUVA DE REDUÇÃO,PVC,SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.17 | 24.68 | 6.17 | 0 | 6.17 | 18.51
100115 |  | 925339 | SINAPI 0 89380 LUVA DE REDUÇÃO,PVC,SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUB0RAMAL DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6.33 | 139.26 | 6.33 | 0 | 6.33 | 132.93
100116 |  | 925340 | EUVN.023 PRÓPRIO 0 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA ( 50 X 40 MM )REF.AGESUL 1301005025 | UND | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13.16 | 105.28 | 39.48 | 0 | 39.48 | 65.8
100117 |  | 925341 | SINAPI 0 89494 CURVA 90 GRAUS,PVC,SOLDÁVEL,DN 32MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.26 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 82.6
100118 |  | 925342 | SINAPI 0 89443 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.38 | 25.14 | 25.14 | 0 | 25.14 | 0
100119 |  | 923437 | SINAPI 0 89497 JOELHO 90 GRAUS,PVC,SOLDÁVEL,DN 40MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 13 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7.54 | 98.02 | 75.4 | 0 | 75.4 | 22.62
100120 |  | 923436 | SINAPI 0 89623 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 40MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11.56 | 69.36 | 34.68 | 0 | 34.68 | 34.68
100121 |  | 922451 | SINAPI 0 89625 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 50MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.12 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 141.2
100122 |  | 922679 | SINAPI0895010JOELHO 90º, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.22 | 129.08 | 0 | 0 | 0 | 129.08
100123 |  | 923934 | SINAPI0895050JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.23 | 48.46 | 0 | 0 | 0 | 48.46
100124 |  | 923951 | SINAPI 0 896280 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 60MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.32 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 84.96
100125 |  | 925343 | SINAPI 0 89593 LUVA DE ROSCA,PVC,SOLDÁVEL,DN,50MM X 1 1/2,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.01 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 72.04
100126 |  | 923264 | SINAPI0895130JOELHO 90º, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64.94 | 259.76 | 0 | 0 | 0 | 259.76
100127 |  | 925344 | SINAPI 0 89611 LUVA,PVC,SOLDÁVEL,DN,75MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.01 | 132.06 | 0 | 0 | 0 | 132.06
100128 |  | 925345 | SINAPI 0 89629 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 75MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 49.85 | 448.65 | 49.85 | 0 | 49.85 | 398.8
100129 |  | 923953 | SINAPI 0 896310 TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 85MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 72.5
100130 |  | 948207 | SINAPI040729 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170.63 | 1706.3 | 0 | 0 | 0 | 1706.3
100131 |  | 925346 | EUVN.024 PRÓPRIO 0 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULADE DESCARGA,DOCOL OU SIMILAR RE.AGESUL 1301004008 | UND | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 116.13 | 929.04 | 0 | 0 | 0 | 929.04
100132 |  | 920572 | SINAPI0899870REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.31 | 110.62 | 0 | 0 | 0 | 110.62
100133 |  | 923195 | SINAPI 0 89984 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,LATÃO,ROSCAVEL,1/2",COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA .AF012/2014 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.22 | 51.22 | 0 | 0 | 0 | 51.22
100134 |  | 925347 | SINAPI 0 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,ROSCAVEL,3/4"FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.AF_12/2014 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.77 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | 87.08
100135 |  | 925348 | EUVN.025 PRÓPRIO 0 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,SIMPLES BITOLA1"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.REF.SINAPI 94496 | UND | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 82.23 | 493.38 | 82.23 | 0 | 82.23 | 411.15
100136 |  | 922467 | SINAPI 0 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,LATÃO,ROSCAVEL,1 1/4,INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.24 | 397.44 | 0 | 0 | 0 | 397.44
100137 |  | 925349 | SINAPI 0 92364 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,CLASSE MÉDIA,DN 32(1 1/4"),CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 31.16 | 173.24 | 0 | 0 | 0 | 173.2496
100138 |  | 925350 | SINAPI 0 92384 JOELHO 90 GRAUS,EM FERRO GALVANIZADO,DN 32 (1 1/4"),CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.54 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | 40.54
100139 |  | 925351 | SINAPI 0 92383 JOELHO 45 GRAUS,EM FERRO GALVANIZADO,DN 32 (1 1/4"),CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.57 | 87.14 | 0 | 0 | 0 | 87.14
100140 |  | 922356 | SINAPI0926380TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.43 | 54.43 | 0 | 0 | 0 | 54.43
100141 |  | 296689 | 93358 0 SINAPI 0 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 54.83 | 2067.09 | 0 | 0 | 0 | 2067.091
100142 |  | 921173 | SINAPI 0 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF_04/2016 | M³ | 36.61 | 0 | 0 | 0 | 36.61 | 23.64 | 865.46 | 0 | 0 | 0 | 865.4604
100143 |  | 925352 | EUVN.026 PRÓPRIO 0 MOTO 0 BOMBA TRIFÁSICO 0 CENTRIFUGA(DANCOR OU SIMILAR),NA(S)POTENCIA(S)03/4 HP,MOD0240 REF.AGESUL 1301001195 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 898.17 | 1796.34 | 0 | 0 | 0 | 1796.34
100144 |  | 925353 | EUVN.027 PRÓPRIO 0 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 0 INSTALADA,CAP.10.000 LITROS (REF.ORSE 1432) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3292.4 | 3292.4 | 0 | 0 | 0 | 3292.4
100145 |  | 200036 | SINAPI074218/0010KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4'' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.24 | 62.24 | 0 | 0 | 0 | 62.24
100146 |  | 925354 | SINAPI 0 95673 HODRÔMETRO DN 20 (12)1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2016 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.26 | 96.26 | 0 | 0 | 0 | 96.26
100147 |  | 925355 | EUVN.028 PRÓPRIO 0 RESERVATÓRIO DE ÁGUA INTERRADO 0 15000 LITROS | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8875.97 | 8875.97 | 0 | 0 | 0 | 8875.97
0
0
110100 |  | 630787 | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110101 |  | 500011 | 83623 0 SINAPI 0 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARGURA DE 30 CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 426.5 | 0 | 0 | 0 | 426.5 | 250.72 | 106932.08 | 0 | 0 | 0 | 106932.08
110102 |  | 925356 | SINAPI 0 89512 TUBO PVC,SÉRIE R ,ÁGUA PLUVIAL,DN 100MM,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014 | M | 176.51 | 0 | 0 | 0 | 176.51 | 35.67 | 6296.11 | 0 | 0 | 0 | 6296.1117
110103 |  | 924010 | SINAPI0895800TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 87.35 | 0 | 0 | 0 | 87.35 | 39.45 | 3445.95 | 0 | 0 | 0 | 3445.9575
110104 |  | 925358 | EUVN.029 PRÓPRIO0TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 180.27 | 0 | 0 | 0 | 180.27 | 140.31 | 25293.68 | 0 | 0 | 0 | 25293.6837
110105 |  | 925359 | EUVN.030 PRÓPRIO0TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 49.08 | 0 | 0 | 0 | 49.08 | 205.05 | 10063.85 | 0 | 0 | 0 | 10063.854
110106 |  | 925360 | EUVN.031 PRÓPRIO0TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 295.1 | 18620.81 | 0 | 0 | 0 | 18620.81
110107 |  | 925361 | EUVN.032 PRÓPRIO 0 CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL ALTURA = 0,80M / QUADRADA DE LARGURA = 1,40M,COM DECLIVIDADE DE 1% | UND | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 573.72 | 17211.6 | 0 | 0 | 0 | 17211.6
0
0
120100 |  | 925362 | SANITÁRIO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120101 |  | 920985 | SINAPI0 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | M | 139.09 | 9 | 0 | 9 | 130.09 | 12.74 | 1772 | 114.66 | 0 | 114.66 | 1657.3466
120102 |  | 920573 | SINAPI0897120TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 124.1 | 9 | 0 | 9 | 115.1 | 18.89 | 2344.24 | 170.01 | 0 | 170.01 | 2174.239
120103 |  | 922487 | SINAPI 0 89713 TUBO PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | M | 215.47 | 3 | 0 | 3 | 212.47 | 28.39 | 6117.19 | 85.17 | 0 | 85.17 | 6032.0233
120104 |  | 925357 | SINAPI 0 89848 TUBO PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 100MM,FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | M | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 18.76 | 1853.48 | 0 | 0 | 0 | 1853.488
120105 |  | 925363 | SINAPI 0 89849 TUBO PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 150MM,FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | M | 98.8 | 3 | 0 | 3 | 95.8 | 33.83 | 3342.4 | 101.49 | 0 | 101.49 | 3240.914
120106 |  | 925364 | EUVN.033 PRÓPRIO 0 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M,COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM (REF.SINAPI 74198/002) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1671.25 | 1671.25 | 0 | 0 | 0 | 1671.25
120107 |  | 925365 | EUVN.034 PRÓPRIO 0 FOSSA SÉPTICA NA(S)DIMENSÃO(ÕES)V=12,00 M³ (TIPO 2) REF.AGESUL 1301005235 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12313.72 | 24627.44 | 0 | 0 | 0 | 24627.44
120108 |  | 922488 | SINAPI 0 89726 JOELHO 45 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_12/2014 | UND | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6.19 | 49.52 | 24.76 | 0 | 24.76 | 24.76
120109 |  | 925366 | SINAPI 0 89782 TE,PVC,SÉRIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 40 X 40 MM,JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | UND | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7.9 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 695.2
120110 |  | 922318 | SINAPI0897240JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.47 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5.47
120111 |  | 924928 | SINAPI 0 89783 JUNÇÃO SIMPLES,PVC,SÉRIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 40MM,JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | UND | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8.25 | 536.25 | 0 | 0 | 0 | 536.25
120112 |  | 920575 | SINAPI0897310JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.3 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 87.6
120113 |  | 920577 | SINAPI0897320JOELHO 45 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.8 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 163.8
120114 |  | 925489 | SINAPI 0 89825 TE,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 50 X 50 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.66 | 86.94 | 0 | 0 | 0 | 86.94
120115 |  | 925367 | EUVN.035 PRÓPRIO 0 CONEXÕES DE PVC (DA TIGRE,FORTILIT OU SIMILAR),PARA ESGOTO PRIMÁRIO E VENTILAÇÃO,NS(S)ESPECIFICAÇÃO(ÕES)JUNÇÃO SIMPLES COM REDUÇÃO ( 75 X 50 ) MM REF.AGESUL 1301005093 | UND | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21.49 | 236.39 | 0 | 0 | 0 | 236.39
120116 |  | 923870 | SINAPI0895630JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UND | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14.69 | 176.28 | 58.76 | 0 | 58.76 | 117.52
120117 |  | 924171 | SINAPI0895490REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UND | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.77 | 39.08 | 9.77 | 0 | 9.77 | 29.31
120118 |  | 925368 | SINAPI 0 89786 TE,PVC,SÉRIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 75 X 75 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.63 | 86.52 | 0 | 0 | 0 | 86.52
120119 |  | 925369 | SINAPI 0 89806 JOELHO 45 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.73 | 58.38 | 0 | 0 | 0 | 58.38
120120 |  | 925370 | SINAPI 0 89805 JOELHO 90 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.99 | 80.91 | 0 | 0 | 0 | 80.91
120121 |  | 925371 | SINAPI 0 89830 JUNÇÃO SIMPLES,PVC,SÉRIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 75 X 75 MM,JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.31 | 73.24 | 0 | 0 | 0 | 73.24
120122 |  | 925372 | EUVN.036 PRÓPRIO 0 JUNÇÃO SIMPLES COM REDUÇÃO (100 X 50)MM REF.AGESUL 1301005094 | UND | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26.78 | 374.92 | 0 | 0 | 0 | 374.92
120123 |  | 925373 | SINAPI 0 89851 JOELHO 45 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.18 | 194.16 | 0 | 0 | 0 | 194.16
120124 |  | 925374 | SINAPI 0 89850 JOELHO 90 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM,JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | UND | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.13 | 193.56 | 0 | 0 | 0 | 193.56
120125 |  | 925375 | SINAPI 0 89710 RALO SECO,PVC,DN 100 X 40 MM,JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | UND | 19 | 2 | 2 | 4 | 15 | 8.08 | 153.52 | 16.16 | 16.16 | 32.32 | 121.2
120126 |  | 922682 | SINAPI0897090RALO SIFONADO, PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 8.25
120127 |  | 925376 | EUVN.037 PRÓPRIO 0 CAIXA DE GORDURA 700 L 0 500 REFEIÇÕES 0 ANEXO H.S 0 054 (E) REF.AGESUL 1301005227 | UND | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1577.59 | 14198.31 | 0 | 0 | 0 | 14198.31
120128 |  | 925377 | EUVN.038 PRÓPRIO CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:4) E=2,0CM,COM TAMPA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C 0 ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO ( REF.SINAPI 7 | UND | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 138.79 | 1804.27 | 0 | 0 | 0 | 1804.27
0
0
130100 |  | 925073 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130101 |  | 920529 | SINAPI0850050ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M² | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 331.57 | 3183.07 | 0 | 0 | 0 | 3183.072
130102 |  | 922376 | SINAPI095547 0SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | UND | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 53.75 | 1128.75 | 0 | 0 | 0 | 1128.75
130103 |  | 923171 | SINAPI0955440PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34.93 | 558.88 | 0 | 0 | 0 | 558.88
130104 |  | 923452 | SINAPI 0 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA,35 X 50CM OU EQUIVALENTE,INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154.43 | 617.72 | 0 | 0 | 0 | 617.72
130105 |  | 925378 | EUVN.039 PRÓPRIO 0 TORNEIRA PARA PIA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO,COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO,ACABAMENTO L.C,PRESSMATIC 120 DE PAREDE,REF.17160706 1/2" E 3/4" DA DOCOL OU SIMILAR REF.AGESUL 1301003064 | UND | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249.14 | 747.42 | 0 | 0 | 0 | 747.42
130106 |  | 925379 | EUVN.040 PRÓPRIO 0 BARRA DE APOIO RETA,EM AÇO INOX POLIDO,COMPRIMENTO 80CM,DIAMETRO MINIMO 3CM REF.AGESUL 2401002000 | UND | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 143.8 | 2013.2 | 0 | 0 | 0 | 2013.2
130107 |  | 924259 | SINAPI0954710VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 716.31 | 5730.48 | 0 | 0 | 0 | 5730.48
130108 |  | 925380 | SINAPI 0 86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013 | UND | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50.02 | 650.26 | 0 | 0 | 0 | 650.26
130109 |  | 925390 | EUVN.041 PRÓPRIO 0 BARRA DE APOIO RETA,EM AÇO INOX POLIDO,COMPRIMENTO DE 70CM,DIAMETRO MINIMO DE 3CM REF.AGESUL 2401002005 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135.18 | 540.72 | 0 | 0 | 0 | 540.72
130110 |  | 922107 | SINAPI 0 86940 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA,45X55CM OU EQUIVALENTE,PADRÃO MÉDIO,INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723.51 | 723.51 | 0 | 0 | 0 | 723.51
130111 |  | 920581 | SINAPI0954700VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 192.15 | 2113.65 | 0 | 0 | 0 | 2113.65
130112 |  | 925391 | SINAPI 0 86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA,22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 329.87 | 329.87 | 0 | 0 | 0 | 329.87
130113 |  | 922377 | SINAPI0869140TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.16 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 34.16
130114 |  | 925392 | EUVN.042 PRÓPRIO 0 BANCADA DE GRANITO,ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE FRONTÃO DE 7CM / M² REF.AGESUL 2001003023 | M² | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 593.37 | 445.02 | 0 | 0 | 0 | 445.0275
130115 |  | 659180 | SINAPI 0 9535 0 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58.87 | 529.83 | 0 | 0 | 0 | 529.83
130116 |  | 922675 | SINAPI0899850REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UND | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52.65 | 473.85 | 0 | 0 | 0 | 473.85
130117 |  | 925393 | SINAPI 0 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO,TIPO ARGOLA,INCLUSO FIXAÇÃO.AF_10/2016 | UND | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27.42 | 411.3 | 0 | 0 | 0 | 411.3
130118 |  | 925394 | SINAPI 0 87242 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM ),ALINHADAS A PRUMO,APLICADO EM PANOS COM VÃOS.AF_06/2014 | M² | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 119.41 | 788.1 | 0 | 0 | 0 | 788.106
130119 |  | 923552 | SINAPI 0 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO,PARA AMBIENTES COMERCIAIS.AF_05/2017_P | M² | 66.96 | 0 | 0 | 0 | 66.96 | 30.74 | 2058.35 | 0 | 0 | 0 | 2058.3504
130120 |  | 925395 | EUVN.043 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA DE GRANITO 1,88 X 0,50M,INCLUSO 3 CUBAS E 3 TORNEIRAS | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2133.09 | 12798.54 | 0 | 0 | 0 | 12798.54
130121 |  | 925396 | EUVN.044 PRÓPRIO 0 BANCADA DE GRANITO 0,75 X 0,50M,INCLUSO 1 CUBA E 1 TORNEIRA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 545.13 | 3270.78 | 0 | 0 | 0 | 3270.78
130122 |  | 922668 | SINAPI0796270DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO. ESPESSURA 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 48.38 | 0 | 0 | 0 | 48.38 | 709.38 | 34319.8 | 0 | 0 | 0 | 34319.8044
130123 |  | 920898 | SINAPI0841610SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 68.46 | 328.6 | 0 | 0 | 0 | 328.608
130124 |  | 925397 | EUVN.045 PRÓPRIO 0 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 59.56 | 714.72 | 0 | 0 | 0 | 714.72
130125 |  | 925398 | EUVN.046 PRÓPRIO 0 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E GATILHO REF.AGESUL 1301003520 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89.17 | 535.02 | 0 | 0 | 0 | 535.02
130126 |  | 921961 | SINAPI0872510REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² | M² | 33.48 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 34.4 | 1151.71 | 0 | 0 | 0 | 1151.712
130127 |  | 920526 | SINAPI0872650REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNAS COM PLACAS TIPO SEMI0GRÊS DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 44.77 | 2659.33 | 0 | 0 | 0 | 2659.338
130128 |  | 922117 | SINAPI 0 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M² | 40.68 | 0 | 0 | 0 | 40.68 | 10.46 | 425.51 | 0 | 0 | 0 | 425.5128
130129 |  | 659158 | SINAPI 0 74234/001 0MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 496.1 | 2976.6 | 0 | 0 | 0 | 2976.6
130130 |  | 925399 | EUVN.047 PRÓPRIO 0 BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO EM GRANITO E SUSTENTAÇÃO EM ALVENARIA (2,0 X 0,40M ) | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 578.65 | 1157.3 | 0 | 0 | 0 | 1157.3
130131 |  | 925400 | EUVN.048 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO ARTICULADO PARA BANHO,EM AÇO INOX POLIDO,70"CM X 45"CM | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 621.57 | 1243.14 | 0 | 0 | 0 | 1243.14
130132 |  | 925401 | EUVN.049 PRÓPRIO 0 BARRA DE APOIO EM "L",EM AÇO INOX POLIDO,COMPRIMENTO DE (70 X 70)CM,DIAMETRO MINIMO DE 3CM REF.AGESUL 2401002025 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 271.19 | 542.38 | 0 | 0 | 0 | 542.38
0
0
140100 |  | 740440 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140101 |  | 925402 | EUVN.050 PRÓPRIO 0 POSTO COM TRANSF.TRIF.WEG,TRAFO OU SIM,EM POSTE DUPLO T 10/600KGF,COM CX DE MED.DE DEM.E REAT.CX.P/TC E CHAVE BLIND.EM MURETA DE ALV.(1.1/2 VEZ)MED.(2,00M)CONF.PADRÃO ENERGISA,NA(S)ESPECIF.(ÕES)112,5KVA.REF.AGESUL 1201008014 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28680.52 | 28680.52 | 0 | 0 | 0 | 28680.52
140102 |  | 948178 | SINAPI074131/004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 437.66 | 6127.24 | 1312.98 | 0 | 1312.98 | 4814.26
140103 |  | 960114 | SINAPI 74130/004 0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84.24 | 1600.56 | 0 | 0 | 0 | 1600.56
140104 |  | 659082 | SINAPI 0 74130/005 0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113.56 | 454.24 | 0 | 0 | 0 | 454.24
140105 |  | 659083 | SINAPI 0 74130/006 0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328.47 | 328.47 | 0 | 0 | 0 | 328.47
140106 |  | 920376 | SINAPI0929890CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI0CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 326.05 | 0 | 0 | 0 | 326.05 | 37.95 | 12373.59 | 0 | 0 | 0 | 12373.5975
140107 |  | 925403 | SINAPI 0 92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,25MM²,ANTI0CHAMA 0,6/1,0KV,PARA DISTRIBUIÇÃO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 45.05 | 0 | 0 | 0 | 45.05 | 14.56 | 655.92 | 0 | 0 | 0 | 655.928
140108 |  | 920397 | SINAPI0919280CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI0CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 3.66 | 1488.88 | 0 | 0 | 0 | 1488.888
140109 |  | 922260 | SINAPI 0 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO ,10MM²,ANTI0CHAMA 450/750V,PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF12/2015 | M | 1280.35 | 0 | 0 | 0 | 1280.35 | 8.18 | 10473.26 | 0 | 0 | 0 | 10473.263
140110 |  | 924932 | SINAPI 0 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,16MM²,ANTI0CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 443.55 | 0 | 0 | 0 | 443.55 | 12.51 | 5548.81 | 0 | 0 | 0 | 5548.8105
140111 |  | 920972 | SINAPI 0 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM ( 1 1/2" ) 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 388.17 | 0 | 0 | 0 | 388.17 | 11.21 | 4351.38 | 0 | 0 | 0 | 4351.3857
140112 |  | 924622 | SINAPI0930100ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75MM (2 1/2")0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90.34 | 0 | 0 | 0 | 90.34 | 23.23 | 2098.59 | 0 | 0 | 0 | 2098.5982
140113 |  | 925404 | SINAPI 0 93012 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL,PVC,DN 110MM (4")FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 56.78 | 0 | 0 | 0 | 56.78 | 43.09 | 2446.65 | 0 | 0 | 0 | 2446.6502
140114 |  | 925405 | EUVN.051 PRÓPRIO 0 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPA ( REF.SINAPI 83448 ) | UND | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 232.84 | 8149.4 | 0 | 0 | 0 | 8149.4
140115 |  | 925406 | EUVN.052 PRÓPRIO 0 LUMINÁRIA DECORATIVA,BASE ALUMINIO FUNDIDO,DIFUSOR ESFERICO EM ACRILICO TRANSPARENTE,COM POSTE METALICO (H=2,50M)INCLUSIVE LAMPADA VAPOR METALICO 150W E REATOR REF.AGESUL 1201001155 | CJ | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1696.09 | 67843.6 | 0 | 0 | 0 | 67843.6
140116 |  | 925407 | EUVN.053 PRÓPRIO 0 ARANDELA TARTARUGA TIPO PIRÂMIDE REF.5100 DA GERMANY OU SIMILAR,INCLUSIVE LAMPADA ELETRONICA DE 20W / CJ REF.AGESUL 1201001030 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.88 | 303.52 | 0 | 0 | 0 | 303.52
140117 |  | 923000 | SINAPI0918680ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 968.18 | 168 | 168 | 336 | 632.18 | 8.82 | 8539.34 | 1481.76 | 1481.76 | 2963.52 | 5575.8276
140118 |  | 925408 | EUVN.054 PRÓPRIO 0 PROJETOR EM ALUMINIO FUNDIDO,REFLETOR EM ALUM.ALTO BRLHO,LENTEPLANA DE CRISTAL TEMPERADO,ALOJAMENTO PARA REATOR,MOD.433 E027 DA SHOMEI OU SIMILAR,COM UMA LAMPADA VAPOR METALICO DE 150W E REATOR.REF.AGESUL 1201001133 | CJ | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 156.02 | 2496.32 | 0 | 0 | 0 | 2496.32
140119 |  | 925409 | EUVN.055 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA DE 50X50X3000 | M | 271.78 | 0 | 0 | 0 | 271.78 | 28.5 | 7745.73 | 0 | 0 | 0 | 7745.73
140120 |  | 500037 | 74130/001 0 SINAPI 0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12.88 | 811.44 | 0 | 0 | 0 | 811.44
140121 |  | 925410 | EUVN.056 PRÓPRIO 0 LIMINARIA TIPO SPORT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA REF.SINAPI 74094/001(11/2017) | UND | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71.83 | 718.3 | 0 | 0 | 0 | 718.3
140122 |  | 925411 | SINAPI 0 91937 CAIXA ACTOGONAL 3"X3",PVC,INSTALADA EM LAJE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 7.77 | 1763.79 | 0 | 0 | 0 | 1763.79
140123 |  | 922411 | SINAPI0919670INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.85 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 167.4
140124 |  | 925412 | SINAPI 0 92872 CAIXA RETANGULAR 4"X4"BAIXA (0,30M DO PISO) METÁLICA,INSTALADA EM PAREDE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.76 | 394.2 | 0 | 0 | 0 | 394.2
140125 |  | 920980 | SINAPI 0 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7794.63 | 0 | 0 | 0 | 7794.63 | 2.27 | 17693.81 | 0 | 0 | 0 | 17693.8101
140126 |  | 925413 | EUVN.057 PRÓPRIO 0 LUMINÁRIA TIPO CALHA,DE SOBREPOR,COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W,COMPLETA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.SINAPI 73953/002 ( 11/2017) | UND | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | 77.17 | 16745.89 | 0 | 0 | 0 | 16745.89
140127 |  | 920546 | SINAPI0928670CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 69 | 51 | 0 | 51 | 18 | 18.09 | 1248.21 | 922.59 | 0 | 922.59 | 325.62
140128 |  | 920545 | SINAPI0928680CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 106 | 20 | 86 | 106 | 0 | 9.55 | 1012.3 | 191 | 821.3 | 1012.3 | 0
140129 |  | 920544 | SINAPI0928690CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 134 | 50 | 46 | 96 | 38 | 6.34 | 849.56 | 317 | 291.64 | 608.64 | 240.92
140130 |  | 920551 | SINAPI0919530INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19.27 | 558.83 | 0 | 0 | 0 | 558.83
140131 |  | 920552 | SINAPI0919590INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30.56 | 702.88 | 0 | 0 | 0 | 702.88
140132 |  | 922097 | SINAPI 0 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),2P+T10A,INCLUINDO SUPORTE PLACA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 28.61 | 1516.33 | 0 | 0 | 0 | 1516.33
140133 |  | 922747 | SINAPI 0 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR ( 1 MÓDULO ),2P + 10A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22.72 | 795.2 | 0 | 0 | 0 | 795.2
140134 |  | 920550 | SINAPI0920000TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 20.42 | 2613.76 | 0 | 0 | 0 | 2613.76
140135 |  | 922999 | SINAPI0918670ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 363.24 | 17.77 | 0 | 17.77 | 345.47 | 6.3 | 2288.41 | 111.95 | 0 | 111.95 | 2176.461
140136 |  | 924055 | SINAPI 0 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 25 MM ( 3/4" ),PARA CIRCUITS TERMINAIS,INSTALADO EM PAREDE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 600.23 | 600.23 | 0 | 600.23 | 0 | 8.43 | 5059.93 | 5059.93 | 0 | 5059.93 | 0
140137 |  | 923110 | SINAPI0957890CONDULENTE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM(1"), APARENTE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.9 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 83.6
140138 |  | 923108 | SINAPI0957960CONDULENTE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM(1"), APARENTE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.62 | 98.48 | 0 | 0 | 0 | 98.48
140139 |  | 921952 | SINAPI0957500ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 83.68 | 0 | 0 | 0 | 83.68 | 17.32 | 1449.33 | 0 | 0 | 0 | 1449.3376
140140 |  | 925414 | EUVN.058 PRÓPRIO 0 BLOCO DE ALUM.EMERG.INSCR.DE SAIDA OU BALIZAMENTO SIST.NÃO PERMANENTE,P/ LÂMPADA COMPACTA DE 9W(600 LUMENS) E BATERIA DE 6V04AH,REF.BLOKITO D90BALIZAMENTO DA AUREON OU SIMILAR | CJ | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 57.28 | 2978.56 | 0 | 0 | 0 | 2978.56
140141 |  | 922746 | SINAPI 0 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR ( 1 MÓDULO ),2P + 20 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30.56 | 488.96 | 0 | 0 | 0 | 488.96
140142 |  | 923009 | SINAPI0920010 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.37 | 89.48 | 0 | 0 | 0 | 89.48
140143 |  | 922439 | SINAPI0920080TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 32.83 | 1411.69 | 0 | 0 | 0 | 1411.69
140144 |  | 659080 | SINAPI 0 74130/003 0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 60.13 | 841.82 | 0 | 0 | 0 | 841.82
140145 |  | 925415 | EUVN.059 0 VENTILADOR DE TETO,TIPO COMERCIAL,COM TRÊS PÁS METÁLICAS,PRIMAVERA OU SIMILAR REF.AGESUL 1201007034 | UND | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 148.88 | 6104.08 | 0 | 0 | 0 | 6104.08
140146 |  | 925416 | SINAPI 0 83465 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO ( FOUR0WAY ) 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41.72 | 876.12 | 0 | 0 | 0 | 876.12
0
0
150100 |  | 925417 | LÓGICA E TELEFONIA SPDA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO,INSTALAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150101 |  | 925418 | SINAPI 0 83371 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2,20X20X12 CM EM CHAPA METÁLICA,DE IMBUTIR,SEM ACESSÓRIOS,PADRÃO TELEBRÁS,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102.54 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 102.54
150102 |  | 925419 | EUVN.0,60 PRÓPRIO 0 CABO TELEFONICO CI050 10 PARES ( USO INTERNO ) 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.SINAPI 0 73768/003 | M | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 6.65 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 36.9075
150103 |  | 925420 | SINAPI 0 73768/010 CABO TELEFONICO CCI 0 50 2 PARES ( USO INTERNO ) 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28.88 | 0 | 0 | 0 | 28.88 | 1.41 | 40.72 | 0 | 0 | 0 | 40.7208
150104 |  | 925421 | EUVN.061 PRÓPRIO 0 CAIXA METÁLICA COM TAMPA DE ( 30X30X10 CM )UN REF. AGESUL 1201005407 | UND | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 106.98 | 641.88 | 641.88 | 0 | 641.88 | 0
150105 |  | 925422 | EUVN.062 PRÓPRIO 0 CABO UTP 0 CATEGORIA 5.E REF.AGESUL 1201003080 | M | 2096.74 | 0 | 0 | 0 | 2096.74 | 5.81 | 12182.05 | 0 | 0 | 0 | 12182.0594
150106 |  | 925423 | EUVN.063 PRÓPRIO 0 TOMADA DE EMBUTIR PARA LÓGICA RJ045 ( FÊMEA ) DA FURUKAWA OU SIMILAR REF.AGESUL 1201002046 | UND | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 44.32 | 3501.28 | 0 | 0 | 0 | 3501.28
150107 |  | 925424 | EUVN.064 PRÓPRIO 0 CAIXA METÁLICA COM TEMPA DE (20X20X10CM)UN.REF.AGESUL 1201005406 | UND | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 56.1 | 448.8 | 56.1 | 0 | 56.1 | 392.7
150108 |  | 923000 | SINAPI0918680ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 489.91 | 168 | 0 | 168 | 321.91 | 8.82 | 4321 | 1481.76 | 0 | 1481.76 | 2839.2462
150109 |  | 925425 | SINAPI 0 83370 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3,40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA,DE EMBUTIR,SEM ACESSÓRIOS,PADRÃO TELEBRÁS,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175.33 | 175.33 | 0 | 0 | 0 | 175.33
150110 |  | 925426 | EUVN.065 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS | M | 289.64 | 0 | 0 | 0 | 289.64 | 9.02 | 2612.55 | 0 | 0 | 0 | 2612.5528
150111 |  | 925427 | EUVN.066 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 24 U COMPLETO | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15508.93 | 93053.58 | 0 | 0 | 0 | 93053.58
150112 |  | 925428 | EUVN.067 PRÓPRIO 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR PARA ANTENARG6 | UND | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.18 | 302.7 | 0 | 0 | 0 | 302.7
150113 |  | 925429 | SINAPI 0 91937 CAIXA OCTOGONAL 3"X3",PVC,INSTALADA EM LAJE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.77 | 170.94 | 0 | 0 | 0 | 170.94
150114 |  | 920544 | SINAPI0928690CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6.34 | 57.06 | 57.06 | 0 | 57.06 | 0
150115 |  | 925430 | EUVN.051 PRÓPRIO 0 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA ( REF.SINAPI 83448 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 232.84 | 931.36 | 0 | 0 | 0 | 931.36
150116 |  | 925431 | EUVN.068 PRÓPRIO 0 CORDOALHA DE COBRE NU,INCLUSIVE ISOLADORES 0 35,00 MM² 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.SINAPI 72929 (11/2017) | M | 830.96 | 0 | 0 | 0 | 830.96 | 41.77 | 34709.19 | 0 | 0 | 0 | 34709.1992
150117 |  | 925432 | EUVN.069 PRÓPRIO 0 CORDOALHA DE COBRE NU,INCLUSIVE ISOLADORES 0 50,00 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.SINAPI 72930 (11/2017) | M | 1043.79 | 0 | 0 | 0 | 1043.79 | 51.6 | 53859.56 | 0 | 0 | 0 | 53859.564
150118 |  | 925433 | EUVN.070 PRÓPRIO 0 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR REF.SINAPI 68069 (11/2017) | UND | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46.24 | 2080.8 | 0 | 0 | 0 | 2080.8
150119 |  | 500006 | 83446 0 SINAPI 0 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 45 | 8 | 0 | 8 | 37 | 144.04 | 6481.8 | 1152.32 | 0 | 1152.32 | 5329.48
150120 |  | 925434 | EUVN.071 PRÓPRIO 0 CONEXÃO ATRAVÉS DE SOLDA EXOTERMICA REF.AGESUL 1201006035 | UND | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 33.91 | 3051.9 | 0 | 0 | 0 | 3051.9
150121 |  | 925435 | SINAPI 0 72315 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM | UND | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23.05 | 898.95 | 0 | 0 | 0 | 898.95
150122 |  | 925436 | EUVN.072 PRÓPRIO 0 SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO PARA FIXAÇÃO EM CANTO 90º.REF.PRT 218 DA PARATEC OU SIMILAR REF.AGESUL 1201006014 | UND | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31.5 | 1228.5 | 0 | 0 | 0 | 1228.5
150123 |  | 925437 | EUVN.073 PRÓPRIO 0 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA0RAIOS H = 3,00M INCLUINDO BASE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.SINAPI 83638 (11/2017) | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 321.73 | 643.46 | 0 | 0 | 0 | 643.46
150124 |  | 925438 | EUVN.074 PRÓPRIO 0 CAPTOR TIPO FRANKLIN 350MM,EM LATÃO CROMADO,DUAS DESCIDAS,PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ELETRICAS REF.AGESUL 1201006016 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116.92 | 116.92 | 0 | 0 | 0 | 116.92
150125 |  | 925439 | EUVN.075 PRÓPRIO 0 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO SIMPLES,COM FOTOCELULA,PARA 110 V INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 13 W REF.AGESUL 1201006004 | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186.54 | 373.08 | 0 | 0 | 0 | 373.08
150126 |  | 925440 | EUVN.076 PRÓPRIO 0 CONJUNTO DE ESTAIS COM CORDOALHAS E ESTICADORES,TEL 0 440 DA TERMOTECNICA OU SIMILAR REF.AGESUL 1201006030 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207.62 | 207.62 | 0 | 0 | 0 | 207.62
150127 |  | 925441 | EUVN.077 PRÓPRIO 0 BRAÇADEIRA COM ROLDANA PARA MASTRO DE 1 1/2" REF.TEL 0 340 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR REF.AGESUL 1201006026 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.51 | 171.06 | 0 | 0 | 0 | 171.06
150128 |  | 948008 | SINAPI072554 EXTINTOR DE CO2 6KG0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 539.01 | 7007.13 | 0 | 0 | 0 | 7007.13
150129 |  | 950209 | SINAPI0729470SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27.6 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 358.8
150130 |  | 925442 | EUVN.058 PRÓPRIO 0 BLOCO AUTONOMO DE ILUM.EMERG.INSCR.DE SAIDA OU BALIZAMENTO SIST.NÃO PERMANEBTE,P/ LÂMPADA COMPACTA DE 9W (600 LUMENS) E BATERIA DE 6V04AH.REF.BLOKITO 090BALIZAMENTO DA AUREON OU SIMILAR | CJ | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 57.28 | 2806.72 | 0 | 0 | 0 | 2806.72
150131 |  | 925443 | EUVN.078 PRÓPRIO 0 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 0 ALERTA TRIANGULAR,BASE DE *3*CM, EM PVC *2* MM ANTI0CHAMAS (SIMBOLOS,CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 | UND | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45.5 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 591.5
150132 |  | 925444 | EUVN.079 PRÓPRIO 0 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO ATÉ 240 CM² COM 10 LETRAS,PARA PORTAS REF.AGESUL 2001003044 | UND | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47.91 | 1820.58 | 0 | 0 | 0 | 1820.58
150133 |  | 920404 | SINAPI0926880TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB0RAMAIS DE GÁS0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22.99 | 160.93 | 0 | 0 | 0 | 160.93
150134 |  | 920402 | SINAPI0927010JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB0RAMAIS DE GÁS0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.59 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 41.18
150135 |  | 925445 | EUVN.080 PRÓPRIO 0 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL,COR PRETA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO,50MM X 30M (LXC),E=*0,25*MM | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.15 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 50.05
150136 |  | 922253 | SINAPI 0 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA,BRONZE,ROSCAVEL,2/4",INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016 | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55.9 | 335.4 | 0 | 0 | 0 | 335.4
150137 |  | 925446 | EUVN.081 PRÓPRIO 0 REGULADOR DE 1º ESTÁGIO DOTADO DE O.P.S.O ( SHUT0OFF) PE 400 KPA | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 628.31 | 628.31 | 0 | 0 | 0 | 628.31
150138 |  | 925447 | EUVN.082 PRÓPRIO 0 REGULADOR DE 2º ESTÁGIO DE 2KG/H REF.ORSE 10882 | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.32 | 169.28 | 0 | 0 | 0 | 169.28
150139 |  | 950321 | SINAPI073924/0010PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.95 | 117.95 | 0 | 0 | 0 | 117.95
150140 |  | 923368 | SINAPI 0 98228 ESTACA BROCA DE CONCRETO,DIAMETRO DE 20 CM,PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRAÇO CONCHA,NÃO ARMADA.AF_03/2018 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.12 | 276.72 | 0 | 0 | 0 | 276.72
150141 |  | 925448 | EUVN.083 PRÓPRIO 0 CORTE E PREPARO EM CABEÇA DE ESTACA | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.92 | 155.68 | 0 | 0 | 0 | 155.68
150142 |  | 921119 | SINAPI 0 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.AF_03/2016 | M³ | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 54.83 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 52.0885
150143 |  | 296692 | 74005/001 0 SINAPI 0 COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 4.04 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 5.454
150144 |  | 925449 | EUVN.004 PRÓPRIO 0 LASTRO DE BRITA 02 REF.AGESUL REF.0601003000 | M³ | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 79.26 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 12.6816
150145 |  | 925450 | EUVN.084 PRÓPRIO 0 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO,COM REAPROVEITAMENTO 2X REF.SINAPI 5970 (08/2017) | M² | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 53.22 | 287.38 | 0 | 0 | 0 | 287.388
150146 |  | 925451 | EUVN.085 PRÓPRIO 0 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA,INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 311.18 | 239.6 | 0 | 0 | 0 | 239.6086
150147 |  | 925452 | SINAPI 0 92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA050,DIÂMETRO DE 6,3MM,UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,AXCETO LAJES.AF_12/2015 | KG | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 6.86 | 104.95 | 0 | 0 | 0 | 104.958
150148 |  | 925453 | SINAPI 0 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA050,DIÂMETRO DE 10,0MM,UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,EXCETO LEJES.AF_12/2015 | KG | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 6.26 | 383.11 | 0 | 0 | 0 | 383.112
150149 |  | 924511 | SINAPI 0 92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS,PILARES,LAJES E FUNDAÇÕES,UTILIZANDO CA 0 50 DE 6,3MM 0 MONTAGEM.AF012/2015 | KG | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 9.87 | 151.01 | 0 | 0 | 0 | 151.011
150150 |  | 925454 | SINAPI 0 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS,PILARES,LAJES E FUNDAÇÕES,UTILIZANDO AÇO CA050 DE 10,0MM 0 MONTAGEM | KG | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 8.05 | 492.66 | 0 | 0 | 0 | 492.66
150151 |  | 922338 | SINAPI 0 74106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA ,DUAS DEMÃOS | M² | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 8.33 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 56.2275
150152 |  | 925455 | EUVN.086 PRÓPRIO 0 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL REF.SINAPI 73964/006 (10/2017) | M³ | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 41.58 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 22.4532
150153 |  | 925456 | SINAPI 0 74141/002 LAJE PRÉ0MOLD.BETA 12 P/ 3,5KN / M² VÃO 4,1M INCL.VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MÃO DE OBRA | M² | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 76.97 | 288.63 | 0 | 0 | 0 | 288.6375
150154 |  | 925457 | SINAPI 0 9225 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS,COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTROMEROS,3 DEMÃOS | M² | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 33.81 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 29.7528
150155 |  | 925458 | SINAPI 0 87508 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X4X19CM (ESPESSURA 9CM)DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUALAF_06/2014 | M² | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.82 | 346.92 | 0 | 0 | 0 | 346.92
150156 |  | 925459 | SINAPI 0 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL,APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),ESPESSURA DE 25MM.AF_06,2014 | M² | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 28.12 | 463.98 | 0 | 0 | 0 | 463.98
150157 |  | 925460 | SINAPI 0 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO,UMA DEMÃO AF_06/2014 | M² | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.12 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 9.54
150158 |  | 921974 | SINAPI0884850APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.85 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2
150159 |  | 949526 | SINAPI 88488 0 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 11.7 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 52.65
150160 |  | 949820 | SINAPI0884890APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.46 | 125.52 | 0 | 0 | 0 | 125.52
150161 |  | 663846 | SINAPI 0 74238/002 0 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 858.58 | 3296.94 | 0 | 0 | 0 | 3296.9472
150162 |  | 925461 | EUVN.016 PRÓPRIO 0 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE 0 REF.0401001109 | M² | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 20.79 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 213.3054
150163 |  | 922276 | SINAPI 0 72183 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO,ESPESSURA 7 CM,COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M² | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 74.97 | 769.19 | 0 | 0 | 0 | 769.1922
150164 |  | 210101 | SINAPI095370LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 2.19 | 17520 | 0 | 0 | 0 | 17520
0
0
160100 |  | 645240 | IMPLANTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
160101 |  | 925462 | EUVN.087 PRÓPRIO 0 MURO (H=2,00M)REVESTIDO E PINTADO REF.AGESUL 2001003012 | M | 481.76 | 0 | 481.76 | 481.76 | 0 | 394.47 | 190039.86 | 0 | 190039.86 | 190039.86 | 0
160102 |  | 925463 | EUVN.088 PRÓPRIO 0 GRADIL EM METALON,H=2,00M,INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M),PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMÃOS) E ESMALTE EM 2 DEMÃOS.REF.AGESUL 2001004041 | M | 56.88 | 56.03 | 56.03 | 0 | 56.88 | 562.36 | 31987.03 | 31509.04 | 31509.03 | 0.01 | 31987.0368
160103 |  | 925464 | EUVN.089 PRÓPRIO 0 PORTÃO EM METALON 0 2 FOLHAS 0 PARA VEICULOS,INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M),PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMÃOS) E ESMALTE EM 2 DEMÃOS 0 ANEXO A0060 (S.C) REF.AGESUL 2001004046 | M² | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 376.83 | 3768.3 | 0 | 0 | 0 | 3768.3
160104 |  | 925465 | SINAPI 0 68054 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 220.13 | 990.58 | 0 | 0 | 0 | 990.585
160105 |  | 925466 | SINAPI 0 74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M² | 2238.9 | 0 | 0 | 0 | 2238.9 | 11.82 | 26463.79 | 0 | 0 | 0 | 26463.798
160106 |  | 296692 | 74005/001 0 SINAPI 0 COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 42.28 | 0 | 42.28 | 42.28 | 0 | 4.04 | 170.81 | 0 | 170.81 | 170.81 | 0
160107 |  | 925467 | EUVN.004 PRÓPRIO 0 LASTRO DE BRITA 02 REF.AGESUL REF. 0601003000 | M³ | 42.28 | 0 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 79.26 | 3351.11 | 0 | 1675.55 | 1675.55 | 1675.5564
160108 |  | 925468 | SINAPI 0 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,ACABAMENTO CONVENCIONAL,NÃO ARMADO.AF_07/2016 | M³ | 56.03 | 0 | 41.11 | 41.11 | 14.92 | 406.07 | 22752.1 | 0 | 16693.53 | 16693.53 | 6058.5644
160109 |  | 925469 | EUVN.090 PRÓPRIO 0 PISO TÁTIL,DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5 CM COM TRAÇO 1:4 REF.AGESUL 2401003015 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
160110 |  | 925470 | EUVN.091 PRÓPRIO 0 PISO TÁTIL,ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5 CM COM TRAÇO 1:4 REF.AGESUL 2401003010 | UND | 134 | 0 | 25 | 25 | 109 | 15.05 | 2016.7 | 0 | 376.25 | 376.25 | 1640.45
160111 |  | 925471 | EUVN.092 PRÓPRIO 0 REBAIXAMENTO DE MEIO0FIO C/ PISO TATIL PARA CALÇADA MAIOR QUE 2,80M | UND | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1320.82 | 10566.56 | 0 | 10566.56 | 10566.56 | 0
160112 |  | 924607 | SINAPI0952410LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU PAREDES, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | M² | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 19.39 | 186.14 | 0 | 0 | 0 | 186.144
0
0
170100 |  | 950664 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
170101 |  | 490093 | SINAPI 0 90777 0 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 387 | 11.61 | 185.06 | 196.67 | 190.33 | 75.77 | 29322.99 | 879.68 | 14021.91 | 14901.59 | 14421.3041
170102 |  | 960012 | SINAPI 90776 0 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1698.84 | 51 | 813.07 | 864.07 | 834.77 | 23.72 | 40296.48 | 1209.72 | 19285.95 | 20495.67 | 19800.7444
170103 |  | 960013 | SINAPI 90767 0 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1698.84 | 51 | 813.07 | 864.07 | 834.77 | 15.58 | 26467.92 | 794.58 | 12667.56 | 13462.14 | 13005.7166
170104 |  | 950557 | SINAPI0883260VIGIA NOTURNO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3397.68 | 102 | 1626.17 | 1728.17 | 1669.51 | 15.1 | 51304.96 | 1540.2 | 24555.12 | 26095.32 | 25209.601
0
0
180100 |  | 648611 | QUADRA DE ESPORTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
180101 |  | 925472 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
180102 |  | 920137 | SINAPI 0 73822/002 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 986.1 | 0 | 986.1 | 986.1 | 0 | 0.55 | 542.35 | 0 | 542.35 | 542.35 | 0
180103 |  | 949478 | SINAPI 72897 0 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 177.23 | 0 | 177.23 | 177.23 | 0 | 18.54 | 3285.84 | 0 | 3285.84 | 3285.84 | 0
180104 |  | 949479 | SINAPI 72887 0 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³ KM | 3544.6 | 0 | 3544.6 | 3544.6 | 0 | 1.2 | 4253.52 | 0 | 4253.52 | 4253.52 | 0
180105 |  | 921119 | SINAPI 0 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.AF_03/2016 | M³ | 43.27 | 0 | 32.06 | 32.06 | 11.21 | 54.83 | 2372.49 | 0 | 1757.84 | 1757.84 | 614.6443
180106 |  | 925473 | EUVN.093 PRÓPRIO 0 ESTACA TRADO (BROCA) COM CONCRETO FCK=20,0 MPA,CONTROLE TIPO B,MOLDADA IN LOCO,EXCLUSIVE FERRAGEM,COM O DIÂMETRO DE 25 CM REF.AGESUL 301000105 | M³ | 8.63 | 0 | 8.63 | 8.63 | 0 | 43.57 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0
180107 |  | 923560 | SINAPI 0 94103 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO,LARGURA MENOR QUE 1,5M,COM CAMADA DE BRITA,LANÇAMENTO MANUAL,EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.AF_06/2016 | M³ | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 181.88 | 58.2 | 0 | 58.2 | 58.2 | 0
180108 |  | 925474 | EUVN.005 PRÓPRIO APILOAMENTO DE SOLO,PARA RECEBIMENTO DE LASTRO COM MAÇO DE 30 KG REF.AGESUL 1701000100 | M² | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.15 | 0 | 10.39 | 22.33 | 0 | 22.33 | 22.33 | 0
180109 |  | 925475 | EUVN.006 PRÓPRIO 0 FORMA TÁBOA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5X REF.SINAPI 5651 ( 08/2017 ) | M² | 109.82 | 0 | 33 | 33 | 76.82 | 30.57 | 3357.19 | 0 | 1008.81 | 1008.81 | 2348.3874
180110 |  | 925476 | SINAPI 0 92792 0 CORTE E DOBRA DE AÇO CA050,DIÂMETRO DE 6,3 MM,UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,EXCETO LAJES.AF_12/2015 | KG | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 6.86 | 3018.4 | 0 | 3018.4 | 3018.4 | 0
180111 |  | 923323 | SINAPI 0 94965 CONCRETO FCK = 25MPA,TRAÇO 1:2,3:2,7 ( CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1 ) 0 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.AF007/2016 | M³ | 14.43 | 0 | 5.5 | 5.5 | 8.93 | 315.9 | 4558.43 | 0 | 1737.45 | 1737.45 | 2820.987
180112 |  | 925477 | SINAPI 0 92799 0 CORTE E DOBRA DE AÇO CA060,DIÂMETRO DE 4,2 MM,UTILIZADO EM LAJE.AF_12/2015 | KG | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 7.52 | 827.2 | 0 | 827.2 | 827.2 | 0
180113 |  | 948721 | SINAPI074157/0040LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M³ | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 90.89 | 499.89 | 0 | 499.89 | 499.89 | 0
180114 |  | 920385 | SINAPI0927930CORTE E DOBRA DE AÇO CA050, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES | KG | 1389.9 | 0 | 1389.9 | 1389.9 | 0 | 7.51 | 10438.14 | 0 | 10438.14 | 10438.14 | 0
180115 |  | 925478 | SINAPI 92794 0 CORTE E DOBRA DE AÇO CA050,DIÂMETRO DE 10,0 MM,UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,EXCETO LAJES.AF_12/2015 | KG | 327.1 | 0 | 43.7 | 43.7 | 283.4 | 6.26 | 2047.64 | 0 | 273.56 | 273.56 | 1774.084
180116 |  | 920386 | SINAPI0927910CORTE E DOBRA DE AÇO CA060, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAIS DIVERSAS, EXCETO LAJES | KG | 358.4 | 0 | 358.4 | 358.4 | 0 | 7.2 | 2580.48 | 0 | 2580.48 | 2580.48 | 0
180117 |  | 922338 | SINAPI 0 74106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA ,DUAS DEMÃOS | M² | 73.16 | 0 | 19.48 | 19.48 | 53.68 | 8.33 | 609.42 | 0 | 162.26 | 162.26 | 447.1544
0
0
190100 |  | 951300 | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190101 |  | 923494 | SINAPI 0 92418 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M²,PÉ0DIREITO SIMPLES,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADARESINADA 4 UTILIZAÇÕES.AF_12/2015 | M² | 91.17 | 0 | 0 | 0 | 91.17 | 55.45 | 5055.37 | 0 | 0 | 0 | 5055.3765
190102 |  | 925479 | SINAPI 92722 0 CONCRETAGEM DE PILARES,FCK=25 MPA,COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² 0 LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015 | M³ | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 364.22 | 2691.58 | 0 | 0 | 0 | 2691.5858
190103 |  | 925480 | SINAPI 92779 0 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÈRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA050 DE 12,5 MM 0 MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 446.2 | 7.54 | 3364.34 | 0 | 0 | 0 | 3364.348
190104 |  | 923495 | SINAPI 0 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA060 DE 5,0MM 0 MONTAGEM.AF_12/2015 | KG | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 12 | 1564.8 | 0 | 0 | 0 | 1564.8
190105 |  | 960118 | SINAPI 74005/002 0 COMPACTAÇÃO MECANICA C/CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80HP) | M³ | 98.61 | 0 | 0 | 0 | 98.61 | 5.54 | 546.29 | 0 | 0 | 0 | 546.2994
190106 |  | 922276 | SINAPI 0 72183 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO,ESPESSURA 7 CM,COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M² | 910.65 | 0 | 0 | 0 | 910.65 | 74.97 | 68271.43 | 0 | 0 | 0 | 68271.4305
190107 |  | 925481 | SINAPI 84656 0 TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M² | 910.65 | 0 | 0 | 0 | 910.65 | 27.08 | 24660.4 | 0 | 0 | 0 | 24660.402
0
0
200100 |  | 925488 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO ( PAREDE ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200101 |  | 920882 | SINAPI0875030ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESP. 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU = 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASS. C REPARO EM BETONEIRA AF_06/2014 | M² | 122.03 | 0 | 0 | 0 | 122.03 | 54.92 | 6701.88 | 0 | 0 | 0 | 6701.8876
200102 |  | 920783 | SINAPI073937/0010COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 138.95 | 0 | 0 | 0 | 138.95 | 107.44 | 14928.78 | 0 | 0 | 0 | 14928.788
200103 |  | 925482 | EUVN.094 PRÓPRIO 0 ARQUIBANCADA DE CONCRETO | M² | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 744.42 | 43548.57 | 0 | 0 | 0 | 43548.57
0
0
210100 |  | 925483 | REVESTIMENTOS INTERNOS,EXTERNOS E PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
210101 |  | 920904 | SINAPI 0 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA ,COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.ARGAMASA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.AF_06/2014 | M² | 328.07 | 0 | 0 | 0 | 328.07 | 4.38 | 1436.94 | 0 | 0 | 0 | 1436.9466
210102 |  | 949822 | SINAPI0884950APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 328.07 | 0 | 0 | 0 | 328.07 | 7.98 | 2617.99 | 0 | 0 | 0 | 2617.9986
210103 |  | 921974 | SINAPI0884850APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 328.07 | 0 | 0 | 0 | 328.07 | 1.85 | 606.92 | 0 | 0 | 0 | 606.9295
210104 |  | 922117 | SINAPI 0 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M² | 328.07 | 0 | 0 | 0 | 328.07 | 10.46 | 3431.61 | 0 | 0 | 0 | 3431.6122
210105 |  | 949729 | SINAPI079500/0020PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M² | 910.65 | 0 | 0 | 0 | 910.65 | 16.22 | 14770.74 | 0 | 0 | 0 | 14770.743
210106 |  | 922583 | SINAPI0415950PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA | M | 485.25 | 0 | 0 | 0 | 485.25 | 9.15 | 4440.03 | 0 | 0 | 0 | 4440.0375
0
0
220100 |  | 925496 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
220101 |  | 948178 | SINAPI074131/004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437.66 | 437.66 | 0 | 0 | 0 | 437.66
220102 |  | 920550 | SINAPI0920000TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.42 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 204.2
220103 |  | 924055 | SINAPI 0 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 25 MM ( 3/4" ),PARA CIRCUITS TERMINAIS,INSTALADO EM PAREDE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 8.43 | 60.52 | 0 | 0 | 0 | 60.5274
220104 |  | 923000 | SINAPI0918680ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 8.82 | 1757.82 | 0 | 0 | 0 | 1757.826
220105 |  | 925484 | SINAPI 91937 0 CAIXA OCTOGONAL 3"X3",PVC,INSTALADA EM LAJE 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.77 | 186.48 | 0 | 0 | 0 | 186.48
220106 |  | 923110 | SINAPI0957890CONDULENTE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM(1"), APARENTE0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 20.9
220107 |  | 500006 | 83446 0 SINAPI 0 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 144.04 | 6481.8 | 0 | 0 | 0 | 6481.8
0
230100 |  | 925485 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230101 |  | 925486 | SINAPI 00025398 0 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1",PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3614.39 | 3614.39 | 0 | 0 | 0 | 3614.39
230102 |  | 922559 | SINAPI0000253990CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=*255*CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2194.24 | 2194.24 | 0 | 0 | 0 | 2194.24
230103 |  | 925487 | SINAPI 00025400 0 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20*M,COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1125.51 | 1125.51 | 0 | 0 | 0 | 1125.51
230104 |  | 949153 | SINAPI0736310GUARDA0CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/20 | M² | 52.04 | 0 | 0 | 0 | 52.04 | 292.28 | 15210.25 | 0 | 0 | 0 | 15210.2512
230105 |  | 210101 | SINAPI095370LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 910.65 | 0 | 0 | 0 | 910.65 | 2.19 | 1994.32 | 0 | 0 | 0 | 1994.3235
2214836.9537

## Planilha1
(6,95*2,75) | ENTRADA PRINCIPAL
(2,5*12,11)+(2*4,6) | SAGUÃO DE ENTRADA
(3,07*3,55)+(1,05*0,85) | DIRETORIA
(6,74*3,55)+(4,72*0,85) | SECRETARIA
(7,75*2,75) | CIRCULAÇÃO CORREDOR
(2,6*4,39) | MULTIUSO
(3,05*1,6) | AREA DE BEBEDOURO
(1,85*4,4) | ALMOXARIFADO
(3,46*4,4) | COORDENAÇÃO
(7,43*2,5) | CIRCULAÇÃO DO FUNDO
banco
ALVENARIA ((3,47*0,35*2)*8
REBOCO ((3,47*0,35*2)*8
CHAPISCO((3,47*0,35*2)*8
CONCRETO POLIDO 0,05*0,40*(3,47*8)
MALHA DE AÇO 10X10CM (3,47*0,40)*8
(0,67*2,58+0,70*0,50)+(0,70*2,56+1,70*0,46) (0,50*2,58+0,58*1,2) (0,30*2,60) ((0,15*2+0,25*2)*(2,00+1,50+1,00+1,00)) (((0,15*2+0,25*2)*3)*2,60) COZINHA requadro pilares((0,28*4*2,60)*4) base da bancada((0,38*0,90*5)*2)+((0,55*0,90*3)*2) DESPENSA requadro pilar( 0,28*3*2,60) ((2,80*2,60)-(0,90*2,10+0,64*1,00)) PÁTIO COBERTO requadro de pilares (((0,35*2*0,15*2)*2,85)*10)+((0,25*4*2,85)*5) requadro de vigas((0,35*2+0,15*2)*(17,87*2))+((0,35*2+0,15*2)*12,45)+((2,32+2,79+2,16+1,08)*(0,25*2+0,13)) requadro de pilares (0,15*3*2,85)*6 OITÃO OITÃO:((4,98*1,44)/2)*2+(2,00*0,12*2))*2