## QUADRO RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
QUADRO COMPARATIVO DOS ORÇAMENTOS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
| DATA/BASE: | SINAPI - 07/2025 - MS
| BDI. SERVIÇOS DESONERADO: | 32.95%
| BDI. SERVIÇOS NÃO DESONERADO: | 26.54%
| BDI MATERIAL: | 15.28%
DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | 24603.43
2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 456970.76
3 | MATERIAL ELÉTRICO | 1484213.46
| TOTAL: | 1965787.65
NÃO DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | 23418.54
2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 434940.45
3 | MATERIAL ELÉTRICO | 1484213.46
| TOTAL: | 1942572.45
JUSTIFICATIVA: ORÇAMENTO ADOTADO UTILIZARÁ ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS, POR SER O DE MENOR CUSTO, SENDO ESTA ALTERNATIVA A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
_______________________________ Malcon R. Utuari Santos Gestor de Operações – Eng. Elétrica SISEP

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
|  |  |  | Bancos: | SINAPI - 07/2025 - MS |  | Encargos Sociais: | NÃO DESONERADO
[8 empty] | BDI Serviços: | 26.54% | 32.95%
[8 empty] | BDI Material: | 15.28%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 171.2905 | 30.22 | 38.24 | 6550.14 | 0.3372% | 40.17 | 6880.73
1.2 | 90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 171.2905 | 23.56 | 29.81 | 5106.16 | 0.2629% | 31.32 | 5364.81
1.3 | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 85.581 | 77.19 | 97.67 | 8358.69 | 0.4303% | 102.62 | 8782.32
1.4 | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 85.581 | 31.43 | 39.77 | 3403.55 | 0.1752% | 41.78 | 3575.57
[6 empty] | TOTAL (1) |  | 23418.54 | 1.206% | Total | 24603.43
2 |  |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | COMP - 01 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DESCIDA DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 100 MTS ACIMA DE 12 A 22 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ROLO 100 M | 487 | 249.71 | 315.98 | 153882.26 | 7.922% | 331.98 | 161674.26
2.2 | COMP - 02 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DESCIDA DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 100 MTS ACIMA DE 6 A 12 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ROLO 100 M | 436 | 52.85 | 66.87 | 29155.32 | 1.501% | 70.26 | 30633.36
2.3 | COMP - 03 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DESCIDA DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 100 MTS ACIMA DE 0 A 6 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ROLO 100 M | 156 | 31.7 | 40.11 | 6257.16 | 0.3221% | 42.14 | 6573.84
2.4 | COMP - 04 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CORDÃO LUMINOSO LED 100 E 120 LEDS ACIMA DE 0 A 12 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CAIXA 10 M | 1904 | 42.28 | 53.5 | 101864 | 5.244% | 56.21 | 107023.84
2.5 | COMP - 05 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CORDÃO LED STROBO EM ESTRUTURAS DE 0 ATÉ 6 M DE ALTURA | CAIXA 12 M | 12 | 42.28 | 53.5 | 642 | 0.03305% | 56.21 | 674.52
2.6 | COMP - 06 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REFLETOR EM ESTRUTURAS DE 0 ATÉ 6 M DE ALTURA | UN | 309 | 31.7 | 40.11 | 12393.99 | 0.638% | 42.14 | 13021.26
2.7 | COMP - 07 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA DECORAÇÃO NATALINA | UN | 1148 | 90.01 | 113.89 | 130745.72 | 6.731% | 119.66 | 137369.68
| 459.2 |  | 1079 | 431.6 |  | TOTAL (2) |  | 434940.45 | 22.39% | Total | 456970.76
3 |  |  | MATERIAIS ELÉTRICOS
3.1 | 1013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 17879.03 | 1.46 | 1.68 | 30036.77 | 1.546% | 1.68 | 30036.77
3.2 | 1014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 3476.25 | 2.31 | 2.66 | 9246.82 | 0.476% | 2.66 | 9246.82
3.3 | 981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 6188 | 3.83 | 4.41 | 27289.08 | 1.405% | 4.41 | 27289.08
3.4 | 20111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 333 | 12.24 | 14.11 | 4698.63 | 0.2419% | 14.11 | 4698.63
3.5 | 411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | 253702.4 | 0.29 | 0.33 | 83721.79 | 4.31% | 0.33 | 83721.79
3.6 | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 2131.2 | 19.78 | 22.8 | 48591.36 | 2.501% | 22.8 | 48591.36 | 22.8
3.7 | 43053 | SINAPI | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1332 | 7.79 | 8.98 | 11961.36 | 0.6157% | 8.98 | 11961.36
3.8 |  | COTAÇÃO 1 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR BRANCO QUENTE. | ROLO 100 M | 491 | 908.37 | 1047.16 | 514155.56 | 26.47% | 1047.16 | 514155.56
3.9 |  | COTAÇÃO 2 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR AZUL. | ROLO 100 M | 278 | 908.37 | 1047.16 | 291110.48 | 14.99% | 1047.16 | 291110.48
3.10 |  | COTAÇÃO 3 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR VERDE. | ROLO 100 M | 45 | 908.37 | 1047.16 | 47122.2 | 2.426% | 1047.16 | 47122.2
3.11 |  | COTAÇÃO 4 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR VERMELHO. | ROLO 100 M | 21 | 908.37 | 1047.16 | 21990.36 | 1.132% | 1047.16 | 21990.36
3.12 |  | COTAÇÃO 5 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR AMARELO. | ROLO 100 M | 46 | 908.37 | 1047.16 | 48169.36 | 2.48% | 1047.16 | 48169.36
3.13 |  | COTAÇÃO 6 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR ROSA. | ROLO 100 M | 200 | 908.37 | 1047.16 | 209432 | 10.78% | 1047.16 | 209432
3.14 |  | COTAÇÃO 7 | CORDÃO 100 LEDS, SENDO 80 LEDS FIXO NA COR ROSA E 20 LEDS ESTROBO NA COR BRANCO FRIO, COM FIO VERDE, FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DE 1,8MM, COMPRIMENTO DE 9,5M MAIS 0,50M DE TOMADA, DISTÂNCIA DE 10CM DE UM LED PARA OUTRO, LEDS DE 5CM, SISTEMA DE CONEXÃO COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 05 CONJUNTOS, USO EXTERNO, IP44, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, TOTALMENTE À PROVA D’ÁGUA, 220V, POTÊNCIA 3,9W, COM FONTE RETIFICADORA IP65. | CAIXA 10 M | 608 | 34.18 | 39.4 | 23955.2 | 1.233% | 39.4 | 23955.2
3.15 |  | COTAÇÃO 8 | CORDÃO 120 LEDS SENDO 90 LEDS FIXOS E 30 LEDS ESTROBO, BRANCO FRIO COM FIO VERDE, FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DE 1,8 MM, COMPRIMENTO DE 9,5M MAIS 0,50M DE TOMADA, DISTÂNCIA DE 8CM DE UM LED PARA OUTRO, LEDS DE 5CM, SISTEMA DE CONEXÃO COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 05 CONJUNTOS, USO EXTERNO, IP44, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, TOTALMENTE À PROVA D’ÁGUA, 220V, POTÊNCIA 4,2W, COM FONTE RETIFICADORA IP65. | CAIXA 10 M | 1296 | 35.34 | 40.73 | 52786.08 | 2.717% | 40.73 | 52786.08
3.16 |  | COTAÇÃO 9 | PROJETOR/REFLETOR DE LED 300 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 65. COR: VERDE | UN | 302 | 161.25 | 185.88 | 56135.76 | 2.89% | 185.88 | 56135.76
3.17 |  | COTAÇÃO 10 | PROJETOR/REFLETOR DE LED 300 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 65. COR: BRANCO FRIO | UN | 7 | 177.37 | 204.47 | 1431.29 | 0.07368% | 204.47 | 1431.29
3.18 |  | COTAÇÃO 11 | CORDÃO COM 24 STROBOS NA COR BRANCO FRIO, COM FIO TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 1,8MM, 220V, USO EXTERNO, IP44, COMPRIMENTO DE 12 METROS, POTÊNCIA 70W. | CAIXA 12 M | 12 | 172 | 198.28 | 2379.36 | 0.1225% | 198.28 | 2379.36
[6 empty] | TOTAL (3) |  | 1484213.46 | 76.4% | Total | 1484213.46
1965787.65
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 1942572.45 |  |  | TRUE
RESUMO DO ORÇAMENTO
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 1.206% | 23418.54
2. |  |  | SERVIÇO DE INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 22.39% | 434940.45
3. |  |  | MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 76.4% | 1484213.46
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO BDI(1) => | 26.54% |  |  | 23.6% | 458358.99
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO BDI(2) => | 15.28% |  |  | 76.4% | 1484213.46
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO ==> |  |  |  | 100% | 1942572.45
_______________________________ Malcon R. Utuari Santos Gestor de Operações – Eng. Elétrica GEILP - SISEP

## COMP. PRÓPRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
|  |  | Bancos: | SINAPI - 07/2025 - MS |  | Encargos Sociais: | NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI Serviços: | 26.54%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP - 01 | Próprio | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DESCIDA DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 100 MTS ACIMA DE 12 A 22 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ROLO 100 M | 1 | 249.71 | 249.71
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3 | 212.25 | 63.67
Composição Auxiliar | 5826 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHI DIURNO | CHI | 0.3 | 58.59 | 17.57
Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.6 | 229.36 | 137.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.75 | 17.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 21.69 | 13.01
2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP - 02 | Próprio | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DESCIDA DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 100 MTS ACIMA DE 6 A 12 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ROLO 100 M | 1 | 52.85 | 52.85
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 0.25 | 77.19 | 19.29
Composição Auxiliar | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 0.25 | 31.43 | 7.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.75 | 14.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.69 | 10.84
2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP - 03 | Próprio | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DESCIDA DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 100 MTS ACIMA DE 0 A 6 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ROLO 100 M | 1 | 31.7 | 31.7
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 0.15 | 77.19 | 11.57
Composição Auxiliar | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 0.15 | 31.43 | 4.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.75 | 8.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.69 | 6.5
2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP - 04 | Próprio | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CORDÃO LUMINOSO LED 100 E 120 LEDS ACIMA DE 0 A 12 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CAIXA 10 M | 1 | 42.28 | 42.28
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 0.2 | 77.19 | 15.43
Composição Auxiliar | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 0.2 | 31.43 | 6.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.75 | 11.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.69 | 8.67
2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP - 05 | Próprio | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CORDÃO LED STROBO EM ESTRUTURAS DE 0 ATÉ 6 M DE ALTURA | CAIXA 12 M | 1 | 42.28 | 42.28
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 0.2 | 77.19 | 15.43
Composição Auxiliar | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 0.2 | 31.43 | 6.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.75 | 11.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.69 | 8.67
2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP - 06 | Próprio | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REFLETOR EM ESTRUTURAS DE 0 ATÉ 6 M DE ALTURA | UN | 1 | 31.7 | 31.7
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 0.15 | 77.19 | 11.57
Composição Auxiliar | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 0.15 | 31.43 | 4.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.75 | 8.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.69 | 6.5
2.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP - 07 | Próprio | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA DECORAÇÃO NATALINA | UN | 1 | 90.01 | 90.01
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 0.3 | 77.19 | 23.15
Composição Auxiliar | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 0.3 | 31.43 | 9.42
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 28.38 | 17.02
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 20.09 | 12.05
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 26.02 | 15.61
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 21.28 | 12.76

## MEMÓRIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
|  |  | Bancos: | SINAPI - 07/2025 - MS | Encargos Sociais: | NÃO DESONERADO
[5 empty] | BDI Serviços: | 26.54%
[5 empty] | BDI Material: | 15.28%
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 171.2905 | CONSIDERA-SE 13,33 HORAS TRABALHADAS POR SEMANA PARA O ENCARREGADO. DE ACORDO COM O CRONOGRAMA, A OBRA SERÁ DE 12,85 SEMANAS, PORTANTO: 13,33,00 X 12,85 = 171,29 HORAS
1.2 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 171.2905 | CONSIDERA-SE 13,33 HORAS TRABALHADAS POR SEMANA PARA O APONTADOR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA, A OBRA SERÁ DE 12,85 SEMANAS, PORTANTO: 13,33 X 12,85 = 171,29 HORAS
1.3 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 85.581 | (VEÍCULO PARA O ENCARREGADO) CONSIDERA-SE 13,33 HORAS TRABALHADAS POR SEMANA PARA O ENCARREGADO. SENDO METADE DO TEMPO 6,66 HORAS UTILIZANDO O VEICULO. DE ACORDO COM O CRONOGRAMA, A OBRA SERÁ DE 12,85 SEMANAS, PORTANTO: 6,66 X 12,85 = 85,58 HORAS
1.4 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 85.581 | (VEÍCULO PARA O ENCARREGADO) CONSIDERA-SE 13,33 HORAS TRABALHADAS POR SEMANA PARA O ENCARREGADO. SENDO METADE DO TEMPO 6,66 HORAS NÃO UTILIZANDO O VEICULO. DE ACORDO COM O CRONOGRAMA, A OBRA SERÁ DE 12,85 SEMANAS, PORTANTO: 6,66 X 12,85 = 85,58 HORAS
2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DESCIDA DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 100 MTS ACIMA DE 12 A 22 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ROLO 100 M | 487 | QUANTIDADE ESTIMADA COM AS ALOCAÇÕES PREVISTAS NOS 426 POSTES DAS AVENIDAS,COM IMPLANTANDO DE APROXIMADAMENTE 48.655,20 METROS DE MANGUEIRA, TOTALIZANDO 487 ROLOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
2.2 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DESCIDA DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 100 MTS ACIMA DE 6 A 12 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ROLO 100 M | 436 | QUANTIDADE ESTIMADA COM AS ALOCAÇÕES PREVISTAS NAS ROTATÓRIAS, PRAÇA ARY COELHO E 14 DE JULHO, IMPLANTANDO APROXIMADAMENTE 43.564 METROS DE MANGUEIRA, TOTALIZANDO 436 ROLOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
2.3 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DESCIDA DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 100 MTS ACIMA DE 0 A 6 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ROLO 100 M | 156 | QUANTIDADE ESTIMADA COM AS ALOCAÇÕES DOS ENFEITES, UTILIZANDO APROXIMADAMENTE 15.592 METROS DE MANGUEIRA, TOTALIZANDO 156 ROLOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
2.4 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CORDÃO LUMINOSO LED 100 E 120 LEDS ACIMA DE 0 A 12 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CAIXA 10 M | 1904 | QUANTIDADE ESTIMADA COM AS ALOCAÇÕES PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, INCLUINDO 608 CAIXAS DE CORDÃO LEDS ROSA (100 LEDS, 10M/CAIXA) E 1.296 CAIXAS DE CORDÃO LEDS BRANCO (120 LEDS, 10M/CAIXA) TOTALIZANDO 1.904 INSTALAÇÕES PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 1904
2.5 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CORDÃO LED STROBO EM ESTRUTURAS DE 0 ATÉ 6 M DE ALTURA | CAIXA 12 M | 12 | QUANTIDADE ESTIMADA COM AS ALOCAÇÕES PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, SENDO 12 CAIXAS COM 12 METROS CADA, TOTALIZANDO 12 INSTALAÇÕES PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
2.6 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REFLETOR EM ESTRUTURAS DE 0 ATÉ 6 M DE ALTURA | UN | 309 | QUANTIDADE ESTIMADA COM AS ALOCAÇÕES PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, INCLUINDO 302 REFLETORES VERDES E 7 REFLETORES BRANCO FRIO, TOTALIZANDO 309 UNIDADES.
2.7 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA DECORAÇÃO NATALINA | UN | 1148 | QUANTIDADE DE ESTRUTURAS SENDO 321 ENFEITES INSTALADOS NA RUA 14 DE JULHO E 827 ENFEITES COM ALOCAÇÕES DIVERSAS PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, TOTALIZANDO 321 + 827 = 1.148 UNIDADES PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 1148
3 | MATERIAIS ELÉTRICOS
3.1 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 17879.03 | CONSIDERA-SE A UTILIZAÇÃO DE 16,57 M DE CABO PARA INSTALAÇÃO DE CADA ROLO DE MANGUEIRA DE LED. SERÃO INSTALADOS 1.079 ROLOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PORTANTO: 1.079 x 16,57 = 17.879,03 METROS. |  |  | 17879.03
3.2 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 3476.25 | CONSIDERA-SE A UTILIZAÇÃO DE 11,25 M DE CABO PARA INSTALAÇÃO DE CADA REFLETOR LED. SERÃO INSTALADOS 309 REFLETORES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. PORTANTO: 309 x 11,25 = 3.476,25 METROS. |  |  | 3476.25
3.3 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 6188 | CONSIDERA-SE A UTILIZAÇÃO DE 3,25 M DE CABO PARA INSTALAÇÃO DE CADA CORDÃO LUMINOSO. SERÃO INSTALADOS 1.904 CORDÕES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. PORTANTO: 1.904 x 3,25 = 6.188 METROS. |  |  | 6188 | 333
3.4 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 333 | CONSIDERA-SE A UTILIZAÇÃO DE 1,5 METROS DE FITA ISOLANTE PARA CADA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. SERÃO REALIZADAS 4.440 INSTALAÇÕES, INCLUINDO 1.079 ROLOS DE MANGUEIRA, 1.904 CORDÕES, 309 REFLETORES E 1.148 ESTRUTURAS METÁLICAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. PORTANTO TOTALIZANDO 4.440 x 1,5 = 6.660 METROS. COMO CADA ROLO POSSUI 20 METROS: 6.660 ÷ 20 = 333 UNIDADES |  |  | 4440 | 6660 | 333
3.5 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | 253702.4 | CONSIDERA-SE A UTILIZAÇÃO DE 2 ABRAÇADEIRAS POR METRO DE MANGUEIRA E CORDÃO INSTALADO. COMO SERÃO INSTALADOS 126.851,20 METROS DE MANGUEIRA E CORDÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. PORTANTO: 126.851,20 x 2 = 253.702,40 |  |  | 126851.2 | 253702.4
3.6 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 2131.2 | CONSIDERA-SE A UTILIZAÇÃO DE 30 METROS DE ARAME RECOZIDO PARA CADA INSTALAÇÃO. SERÃO REALIZADAS 4.440 INSTALAÇÕES, INCLUINDO 1.079 ROLOS DE MANGUEIRA, 1.904 CORDÕES, 309 REFLETORES E 1.148 ESTRUTURAS METÁLICAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. PORTANTO: (30 x 0,016) x 4.440 = 2131,20 KG. |  |  | 4440 | 2131.2
3.7 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1332 | CONSIDERA-SE A UTILIZAÇÃO DE 0,30 KG DE AÇO CA-25 PARA CADA INSTALAÇÃO. SERÃO REALIZADAS 4.440 INSTALAÇÕES, INCLUINDO 1.079 ROLOS DE MANGUEIRA, 1.904 CORDÕES, 309 REFLETORES E 1.148 ESTRUTURAS METÁLICAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. PORTANTO: 0,30 x 4.440 = 1.332 KG. |  |  | 1332
3.8 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR BRANCO QUENTE. | ROLO 100 M | 491 | CONSIDERANDO TODAS AS INSTALAÇÕES DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO TOTALIZA A UTILIZAÇÃO DE 49.020,60 METROS, EQUIVALENTE A 491 ROLOS.
3.9 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR AZUL. | ROLO 100 M | 278 | CONSIDERANDO TODAS AS INSTALAÇÕES DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, TOTALIZA A UTILIZAÇÃO DE 27.766,60 METROS, EQUIVALENTE A 278 ROLOS.
3.10 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR VERDE. | ROLO 100 M | 45 | CONSIDERANDO TODAS AS INSTALAÇÕES DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, TOTALIZA A UTILIZAÇÃO DE 4.464 METROS, EQUIVALENTE A 45 ROLOS.
3.11 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR VERMELHO. | ROLO 100 M | 21 | CONSIDERANDO TODAS AS INSTALAÇÕES DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, TOTALIZA A UTILIZAÇÃO DE 2.038,00 METROS, EQUIVALENTE A 21 ROLOS.
3.12 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR AMARELO. | ROLO 100 M | 46 | CONSIDERANDO TODAS AS INSTALAÇÕES DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, TOTALIZA A UTILIZAÇÃO DE 4.556 METROS, EQUIVALENTE A 46 ROLOS.
3.13 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR ROSA. | ROLO 100 M | 200 | CONSIDERANDO TODAS AS INSTALAÇÕES DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, TOTALIZA A UTILIZAÇÃO DE 19.966 METROS, EQUIVALENTE A 200 ROLOS.
3.14 | CORDÃO 100 LEDS, SENDO 80 LEDS FIXO NA COR ROSA E 20 LEDS ESTROBO NA COR BRANCO FRIO, COM FIO VERDE, FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DE 1,8MM, COMPRIMENTO DE 9,5M MAIS 0,50M DE TOMADA, DISTÂNCIA DE 10CM DE UM LED PARA OUTRO, LEDS DE 5CM, SISTEMA DE CONEXÃO COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 05 CONJUNTOS, USO EXTERNO, IP44, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, TOTALMENTE À PROVA D’ÁGUA, 220V, POTÊNCIA 3,9W, COM FONTE RETIFICADORA IP65. | CAIXA 10 M | 608 | CONSIDERANDO TODAS AS INSTALAÇÕES DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, TOTALIZA A UTILIZAÇÃO DE 6.080 METROS, CADA CAIXA POSSUI 10 METROS DE CORDÃO, TOTALIZANDO 608 CAIXAS.
3.15 | CORDÃO 120 LEDS SENDO 90 LEDS FIXOS E 30 LEDS ESTROBO, BRANCO FRIO COM FIO VERDE, FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DE 1,8 MM, COMPRIMENTO DE 9,5M MAIS 0,50M DE TOMADA, DISTÂNCIA DE 8CM DE UM LED PARA OUTRO, LEDS DE 5CM, SISTEMA DE CONEXÃO COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 05 CONJUNTOS, USO EXTERNO, IP44, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, TOTALMENTE À PROVA D’ÁGUA, 220V, POTÊNCIA 4,2W, COM FONTE RETIFICADORA IP65. | CAIXA 10 M | 1296 | CONSIDERANDO TODAS AS INSTALAÇÕES DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, TOTALIZA A UTILIZAÇÃO DE 12.960 METROS, CADA ROLO POSSUI 10 METROS DE CORDÃO, TOTALIZANDO 1.296 CAIXAS. |  |  | 1296
3.16 | PROJETOR/REFLETOR DE LED 300 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 65. COR: VERDE | UN | 302 | QUANTIDADE ESTIMADA COM AS ALOCAÇÕES PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, TOTALIZANDO 302 UNIDADES.
3.17 | PROJETOR/REFLETOR DE LED 300 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 65. COR: BRANCO FRIO | UN | 7 | QUANTIDADE ESTIMADA COM AS ALOCAÇÕES PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, TOTALIZANDO 7 UNIDADES.
3.18 | CORDÃO COM 24 STROBOS NA COR BRANCO FRIO, COM FIO TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 1,8MM, 220V, USO EXTERNO, IP44, COMPRIMENTO DE 12 METROS, POTÊNCIA 70W. | CAIXA 12 M | 12 | QUANTIDADE ESTIMADA COM AS ALOCAÇÕES PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, TOTALIZANDO 12 UNIDADES.

## MAPA DE COTAÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | Bancos: | SINAPI - 07/2025 - MS | Encargos Sociais: | NÃO DESONERADO
[7 empty] | BDI Serviços: | 26.54%
[7 empty] | BDI Material: | 15.28%
MAPA DE COTAÇÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | QUANT. | FORTLUX ATACADISTA LTDA - CNPJ: 21.389.668/0001-42 | DN DECOR LTDA – CNPJ: 48.127.007/0001-03 | AUTOENG MONTAGENS CNPJ: 10.377.750/0001-30 | MÉDIA SIMPLES | MEDIANA
COTAÇÃO 1 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR BRANCO QUENTE. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 2 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR AZUL. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 3 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR VERDE. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 4 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR VERMELHO. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 5 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR AMARELO. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 6 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR ROSA. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 7 | CORDÃO 100 LEDS, SENDO 80 LEDS FIXO NA COR ROSA E 20 LEDS ESTROBO NA COR BRANCO FRIO, COM FIO VERDE, FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DE 1,8MM, COMPRIMENTO DE 9,5M MAIS 0,50M DE TOMADA, DISTÂNCIA DE 10CM DE UM LED PARA OUTRO, LEDS DE 5CM, SISTEMA DE CONEXÃO COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 05 CONJUNTOS, USO EXTERNO, IP44, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, TOTALMENTE À PROVA D’ÁGUA, 220V, POTÊNCIA 3,9W, COM FONTE RETIFICADORA IP65. | CAIXA 10 M | 1 | 31.8 | 34.98 | 35.78 | 34.18 | 34.98
COTAÇÃO 8 | CORDÃO 120 LEDS SENDO 90 LEDS FIXOS E 30 LEDS ESTROBO, BRANCO FRIO COM FIO VERDE, FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DE 1,8 MM, COMPRIMENTO DE 9,5M MAIS 0,50M DE TOMADA, DISTÂNCIA DE 8CM DE UM LED PARA OUTRO, LEDS DE 5CM, SISTEMA DE CONEXÃO COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 05 CONJUNTOS, USO EXTERNO, IP44, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, TOTALMENTE À PROVA D’ÁGUA, 220V, POTÊNCIA 4,2W, COM FONTE RETIFICADORA IP65. | CAIXA 10 M | 1 | 32.88 | 36.17 | 36.99 | 35.34 | 36.17
COTAÇÃO 9 | PROJETOR/REFLETOR DE LED 300 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 65. COR: VERDE | UN | 1 | 165 | 181.5 | 185.63 | 177.37 | 181.5
COTAÇÃO 10 | PROJETOR/REFLETOR DE LED 300 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 65. COR: BRANCO FRIO | UN | 1 | 150 | 165 | 168.75 | 161.25 | 165
COTAÇÃO 11 | CORDÃO COM 24 STROBOS NA COR BRANCO FRIO, COM FIO TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 1,8MM, 220V, USO EXTERNO, IP44, COMPRIMENTO DE 12 METROS, POTÊNCIA 70W. | UN | 1 | 160 | 176 | 180 | 172 | 176

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
|  | Encargos Sociais: |  | NÃO DESONERADO
|  | B.D.I. SERVIÇOS: |  | 26.54%
|  | Bancos Utilizados: |  | SINAPI - 07/2025 - MS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 dias | 60 dias | 90 dias
SERVIÇOS
1 | ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | 100% | 60% | 20% | 20%
|  | 23418.54 | 14051.12 | 4683.7 | 4683.72
2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | 60% | 20% | 20%
|  | 434940.45 | 260964.27 | 86988.09 | 86988.09
3 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 100% | 60% | 20% | 20%
|  | 1484213.46 | 890528.07 | 296842.69 | 296842.7
| TOTAL | 1942572.45 | 1165543.46 | 388514.48 | 388514.51
| TOTAL ACUMULADO |  | 1165543.46 | 1554057.94 | 1942572.45
| PERCENTUAL |  | 60% | 20% | 20%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 60% | 80% | 100%

## MAPA COTAÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | Bancos: | SINAPI - 07/2025 - MS | Encargos Sociais: | NÃO DESONERADO
[7 empty] | BDI Serviços: | 26.54%
[7 empty] | BDI Material: | 15.28%
MAPA DE COTAÇÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | QUANT. | FORTLUX ATACADISTA LTDA - CNPJ: 21.389.668/0001-42 | DN DECOR LTDA – CNPJ: 48.127.007/0001-03 | AUTOENG MONTAGENS CNPJ: 10.377.750/0001-30 | MÉDIA SIMPLES | MEDIANA
COTAÇÃO 1 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR BRANCO QUENTE. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 2 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR AZUL. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 3 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR VERDE. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 4 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR VERMELHO. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 5 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR AMARELO. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 6 | MANGUEIRA DE LED TRANSLÚCIDA, FIXA, COM 36 LEDS POR METRO, DIÂMETRO DE 13MM, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, CORTE A CADA UM METRO, ROLO DE 100 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO EXTERNO (IP65), MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220V, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. NA COR ROSA. | ROLO 100 M | 1 | 845 | 929.5 | 950.63 | 908.37 | 929.5
COTAÇÃO 7 | CORDÃO 100 LEDS, SENDO 80 LEDS FIXO NA COR ROSA E 20 LEDS ESTROBO NA COR BRANCO FRIO, COM FIO VERDE, FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DE 1,8MM, COMPRIMENTO DE 9,5M MAIS 0,50M DE TOMADA, DISTÂNCIA DE 10CM DE UM LED PARA OUTRO, LEDS DE 5CM, SISTEMA DE CONEXÃO COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 05 CONJUNTOS, USO EXTERNO, IP44, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, TOTALMENTE À PROVA D’ÁGUA, 220V, POTÊNCIA 3,9W, COM FONTE RETIFICADORA IP65. | CAIXA 10 M | 1 | 31.8 | 34.98 | 35.78 | 34.18 | 34.98
COTAÇÃO 8 | CORDÃO 120 LEDS SENDO 90 LEDS FIXOS E 30 LEDS ESTROBO, BRANCO FRIO COM FIO VERDE, FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DE 1,8 MM, COMPRIMENTO DE 9,5M MAIS 0,50M DE TOMADA, DISTÂNCIA DE 8CM DE UM LED PARA OUTRO, LEDS DE 5CM, SISTEMA DE CONEXÃO COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 05 CONJUNTOS, USO EXTERNO, IP44, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, TOTALMENTE À PROVA D’ÁGUA, 220V, POTÊNCIA 4,2W, COM FONTE RETIFICADORA IP65. | CAIXA 10 M | 1 | 32.88 | 36.17 | 36.99 | 35.34 | 36.17
COTAÇÃO 9 | PROJETOR/REFLETOR DE LED 300 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 65. COR: VERDE | UN | 1 | 150 | 165 | 168.75 | 161.25 | 165 |  |  |  | 165 | 181.5 | 185.63
COTAÇÃO 10 | PROJETOR/REFLETOR DE LED 300 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 65. COR: BRANCO FRIO | UN | 1 | 165 | 181.5 | 185.63 | 177.37 | 181.5 |  |  |  | 150 | 165 | 168.75
COTAÇÃO 11 | CORDÃO COM 24 STROBOS NA COR BRANCO FRIO, COM FIO TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 1,8MM, 220V, USO EXTERNO, IP44, COMPRIMENTO DE 12 METROS, POTÊNCIA 70W. | CAIXA 12 M | 1 | 160 | 176 | 180 | 172 | 176
[7 empty] | 25% | 75%
Item: Mangueira de Led Translúcida com 36 LEDS por metro na cor BRANCO QUENTE
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
| 2025-08-25 | FORTLUX | 845 | 940.065 | -10.11% | VÁLIDO | 89.89% | VÁLIDO | <>FORTLUX | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-25 | DN DECOR LTDA | 929.5 | 897.815 | 3.529% | VÁLIDO | 103.5% | VÁLIDO | <>DN DECOR LTDA | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-26 | AUTOENG | 950.63 | 887.25 | 7.143% | VÁLIDO | 107.1% | VÁLIDO | <>AUTOENG | 2026-02-22 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: | 55.8934 | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
|  |  | COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA): | 6.15%
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: | 908.3767 | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MÉDIA | 908.37
Item: Mangueira de led translúcida,fixa, com 36 leds por metro na cor verde
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
| 2025-08-25 | FORTLUX | 845 | 940.065 | -10.11% | VÁLIDO | 89.89% | VÁLIDO | <>FORTLUX | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-25 | DN DECOR LTDA | 929.5 | 897.815 | 3.529% | VÁLIDO | 103.5% | VÁLIDO | <>DN DECOR LTDA | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-26 | AUTOENG | 950.63 | 887.25 | 7.143% | VÁLIDO | 107.1% | VÁLIDO | <>AUTOENG | 2026-02-22 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: | 55.8934 | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
|  |  | COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA): | 6.15%
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: | 908.3767 | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MÉDIA | 908.37
Item: Mangueira de led translúcida,fixa,com 36 leds por metro na cor vermelho
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
| 2025-08-25 | FORTLUX | 845 | 940.065 | -10.11% | VÁLIDO | 89.89% | VÁLIDO | <>FORTLUX | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-25 | DN DECOR LTDA | 929.5 | 897.815 | 3.529% | VÁLIDO | 103.5% | VÁLIDO | <>DN DECOR LTDA | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-26 | AUTOENG | 950.63 | 887.25 | 7.143% | VÁLIDO | 107.1% | VÁLIDO | <>AUTOENG | 2026-02-22 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: | 55.8934 | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
|  |  | COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA): | 6.15%
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: | 908.3767 | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MÉDIA | 908.37
Item: Mangueira de led translúcida,fixa, com 36 leds por metro na cor azul
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
| 2025-08-25 | FORTLUX | 845 | 940.065 | -10.11% | VÁLIDO | 89.89% | VÁLIDO | <>FORTLUX | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-25 | DN DECOR LTDA | 929.5 | 897.815 | 3.529% | VÁLIDO | 103.5% | VÁLIDO | <>DN DECOR LTDA | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-26 | AUTOENG | 950.63 | 887.25 | 7.143% | VÁLIDO | 107.1% | VÁLIDO | <>AUTOENG | 2026-02-22 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: | 55.8934 | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
|  |  | COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA): | 6.15%
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: | 908.3767 | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MÉDIA | 908.37
Item: Mangueira de led translúcida,fixa,com 36 leds por metro na cor AMARELO
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
| 2025-08-25 | FORTLUX | 845 | 940.065 | -10.11% | VÁLIDO | 89.89% | VÁLIDO | <>FORTLUX | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-25 | DN DECOR LTDA | 929.5 | 897.815 | 3.529% | VÁLIDO | 103.5% | VÁLIDO | <>DN DECOR LTDA | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-26 | AUTOENG | 950.63 | 887.25 | 7.143% | VÁLIDO | 107.1% | VÁLIDO | <>AUTOENG | 2026-02-22 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: | 55.8934 | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
|  |  | COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA): | 6.15%
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: | 908.3767 | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MÉDIA | 908.37
Item: Mangueira de led translúcida,fixa,com 36 leds por metro na cor rosa
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
| 2025-08-25 | FORTLUX | 845 | 940.065 | -10.11% | VÁLIDO | 89.89% | VÁLIDO | <>FORTLUX | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-25 | DN DECOR LTDA | 929.5 | 897.815 | 3.529% | VÁLIDO | 103.5% | VÁLIDO | <>DN DECOR LTDA | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-26 | AUTOENG | 950.63 | 887.25 | 7.143% | VÁLIDO | 107.1% | VÁLIDO | <>AUTOENG | 2026-02-22 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: | 55.8934 | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
|  |  | COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA): | 6.15%
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: | 908.3767 | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MÉDIA | 908.37
Item: Cordão 100 leds, sendo 80 leds fixo na cor rosa e 20 leds estrobo na cor branco frio,com fio verde, fiação de cobre
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
| 2025-08-25 | FORTLUX | 31.8 | 35.38 | -10.12% | VÁLIDO | 89.88% | VÁLIDO | <>FORTLUX | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-25 | DN DECOR LTDA | 34.98 | 33.79 | 3.522% | VÁLIDO | 103.5% | VÁLIDO | <>DN DECOR LTDA | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-26 | AUTOENG | 35.78 | 33.39 | 7.158% | VÁLIDO | 107.2% | VÁLIDO | <>AUTOENG | 2026-02-22 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: | 2.1053 | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
|  |  | COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA): | 6.15%
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: | 34.1867 | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MÉDIA | 34.18
Item: Cordão 120 leds sendo 90 leds fixos e 30 leds estrobo, branco frio com fio verde, fiação de cobre
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
| 2025-08-25 | FORTLUX | 32.88 | 36.58 | -10.11% | VÁLIDO | 89.89% | VÁLIDO | <>FORTLUX | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-25 | DN DECOR LTDA | 36.17 | 34.935 | 3.535% | VÁLIDO | 103.5% | VÁLIDO | <>DN DECOR LTDA | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-26 | AUTOENG | 36.99 | 34.525 | 7.14% | VÁLIDO | 107.1% | VÁLIDO | <>AUTOENG | 2026-02-22 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: | 2.1752 | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
|  |  | COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA): | 6.15%
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: | 35.3467 | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MÉDIA | 35.34
Item: Refletor holofote LED Cor Branco Frio
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
| 2025-08-25 | FORTLUX | 165 | 183.565 | -10.11% | VÁLIDO | 89.89% | VÁLIDO | <>FORTLUX | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-25 | DN DECOR LTDA | 181.5 | 175.315 | 3.528% | VÁLIDO | 103.5% | VÁLIDO | <>DN DECOR LTDA | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-26 | AUTOENG | 185.63 | 173.25 | 7.146% | VÁLIDO | 107.1% | VÁLIDO | <>AUTOENG | 2026-02-22 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: | 10.9156 | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
|  |  | COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA): | 6.15%
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: | 177.3767 | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MÉDIA | 177.37
Item: Refletor holofote LED Cor Verde
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
| 2025-08-25 | FORTLUX | 150 | 166.875 | -10.11% | VÁLIDO | 89.89% | VÁLIDO | <>FORTLUX | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-25 | DN DECOR LTDA | 165 | 159.375 | 3.529% | VÁLIDO | 103.5% | VÁLIDO | <>DN DECOR LTDA | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-26 | AUTOENG | 168.75 | 157.5 | 7.143% | VÁLIDO | 107.1% | VÁLIDO | <>AUTOENG | 2026-02-22 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: | 9.9216 | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
|  |  | COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA): | 6.15%
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: | 161.25 | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MÉDIA | 161.25
Item: Cordão com 24 strobos na cor branco frio, com fio transparente
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
| 2025-08-25 | FORTLUX | 160 | 178 | -10.11% | VÁLIDO | 89.89% | VÁLIDO | <>FORTLUX | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-25 | DN DECOR LTDA | 176 | 170 | 3.529% | VÁLIDO | 103.5% | VÁLIDO | <>DN DECOR LTDA | 2026-02-21 | #REF!
| 2025-08-26 | AUTOENG | 180 | 168 | 7.143% | VÁLIDO | 107.1% | VÁLIDO | <>AUTOENG | 2026-02-22 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: | 10.583 | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
|  |  | COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA): | 6.15%
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: | 172 | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MÉDIA | 172
| ITEM: | Mangueira de led translúcida com 36 leds por metro na cor branco quente
|  | MAPA DE COTAÇÃO |  |  | ID PR EXCESSIVAMENTE ELEVADO (>25%) |  | ID PREÇOS INEXEQUIVEIS (<75%)
| DATA | EMPRESA | VALORES | MÉDIA DOS DEMAIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | AVALIAÇÃO | ITEM2
[9 empty] | <> | 1900-06-28 | #REF!
[9 empty] | <> | 1900-06-28 | #REF!
[9 empty] | <> | 1900-06-28 | #REF!
|  |  | DESVIO PADRÃO: |  | LIMITE SUPERIOR: significa que os custos não podem ser maiores que 25% da média dos demais.
COEF.DE VARIAÇÃO VAR≤25%(MÉDIA)¦VAR>25%(MEDIANA):
|  |  | MÉDIA DE CALCULO: |  | LIMITE INFERIOR: significa que os custos precisam representar valores maiores ou iguais a 75% da média dos demais.
|  | CRITERIO ADOTADO: | MEDIANA
NOVO MAPA
NOVO MAPA
NOVO MAPA
NOVO MAPA
NOVO MAPA
NOVO MAPA
NOVO MAPA
NOVO MAPA
NOVO MAPA
NOVO MAPA
NOVO MAPA
NOVO MAPA

## Cronograma (2) (hidden)
Item | Descrição | Total por Etapa | 30 dias | 60 dias | 90 dias
1 | ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | 100% | 60% | 20% | 20%
|  | 23418.54 | 14051.12 | 4683.7 | 4683.72
2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | 60% | 20% | 20%
|  | 434940.45 | 260964.27 | 86988.09 | 86988.09
3 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 100% | 60% | 20% | 20%
|  | 1484213.46 | 890528.07 | 296842.69 | 296842.7
|  | 1942572.45 | 1165543.46 | 388514.48 | 388514.51
|  |  | 59.99% | 19.99% | 20.02%
|  |  | 1165543.46 | 1554057.94 | 1942572.45
|  |  | 59.99% | 79.98% | 100%

## BDI ENG. ELÉTRICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
| OBRA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | Tipo de Serviço: |  | CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
LOCAL : RUAS, AVENIDAS, VIADUTOS, PRAÇAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÁREAS PÚBLICAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS
sem Desoneração
| Item componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
| AC - Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 5.92%
| S + G - Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.51%
| R - Risco | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.48%
| DF - Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 1.07%
| L - Lucro | 8% | 8.31% | 9.51% | 8.31%
| I - IMPOSTOS |  |  |  | 6.65%
|  |  |  | PIS: | 0.65%
|  |  |  | COFINS: | 3%
|  |  |  | ISSQN(3): | 3%
|  |  |  | CPRB (2): | 0%
| BDI CALCULADO: |  |  |  | 26.54%
BDI calculado pela seguinte equação:
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos [ PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) CPRB ]
(2)CPRB = (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).
(3) ISSQN é um imposto que incide sobre o preço de serviço, em Campo Grande o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 60% do custo total da obra, para o computo do ISSQN o valor será de 3%

## BDI FORNECIMENTO MATERIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
OBRA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | Tipo de Serviço: | FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS
LOCAL : RUAS, AVENIDAS, VIADUTOS, PRAÇAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÁREAS PÚBLICAS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS
Item componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
S + G - Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
R - Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
DF - Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
L - Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
I - IMPOSTOS |  |  |  | 3.65%
|  |  | PIS: | 0.65%
|  |  | COFINS: | 3%
ISSQN(3):
ENCARGOS SOCIAIS (2):
BDI CALCULADO: |  |  |  | 15.28%
BDI calculado pela seguinte equação:
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos [ PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) Encargos Sociais ]
(2) Acrescido à alicota de imposto os Encargos Sociais sobre os itens da Obra (2%) Lei n° 12.844/2013.
(3) ISSQN é um imposto que incide sobre o preço de serviço, em Campo Grande o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 60% do custo total da obra, para o computo do ISSQN o valor será de 3%